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ОТЧЕТ
основных мероприятий Десятилетия детства, 
проводимых в городе Нижневартовске на 2024-2027 годы

за 2024 года

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Источник финансирования
	Ожидаемый результат
	Исполнение мероприятий

	I.	Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей

	1.1. 
	Цикл мероприятий в рамках проекта «Семейная суббота» в музее
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167 (далее –  муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»);
средства от приносящей доход деятельности
	обеспечение условий для совместной культурной активности родителей и детей; популяризация семейных ценностей
	в рамках реализации программы «Семейная суббота» за отчетный период состоялось 9 мероприятий с общим количеством посещений 166 человек:
06.01.2024 - музейная встреча «Рождественские истории»;
15.02.2024 - тематическое мероприятие «В мире диких животных. Самый лучший папа»;
21.02.2024 - музейная встреча «Пишу тебе, Герой»;
16.03.2024 - обрядовый праздник «Масленица-душечка»;
06.04.2024 - тематическое мероприятие «Птичий городок»;
13.04.2024 - музейная встреча «Чудо зеркало»;
19.10.2024 – музейная встреча «Капустинские посиделки» (2 мероприятия);
19.10.2024 - музейное занятие «Самый лучший папа».


	1.2. 
	Реализация проекта «Мамочки, одарите малыша чтением»
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                       по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	Возрождение традиций материнского чтения; приобщение детей раннего возраста к книжной культуре
	в Детской библиотеке №3 действует клуб «Карапуз» для дошкольников и молодых родителей. Еженедельно (кроме летнего периода) проводятся разноформатные мероприятия: семейные игровые программы, коммуникативные тренинги, литературные чтения, творческие минутки, классы для создания условий совместной деятельности родителей и детей. Подобные занятия имеют огромный потенциал: совместный досуг дает возможность лучше узнать своего ребенка, раскрыть его творческие способности, установить доверительные отношения родителей и детей. 
В 2024 г. проведено 33 мероприятия с участием 799 человек.


	1.3. 
	Цикл семейных встреч «Счастливая семья – счастливая Россия»
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                       по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	распространение положительного семейного опыта
	15.05.2024 к Международному Дню семьи библиотеки города реализовали цикл семейных встреч «Счастливая семья – счастливая Россия». Состоялось 9 мероприятий - беседы «Все начинается с семьи» и «Я и семья», часы общения «Семейные традиции» и «Загляните в семейный альбом», семейный вечер «Азбука родителя от А до Я» и др. Гостями семейный встреч стали председатель Некоммерческой семейной (родовой) Общины коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» Е. Жукова, представители городских национальных общественных организаций, Члены РОО ХМАО-Югры «Центр поддержки семьи» (присутствовало 213 чел.).
На базе библиотек МБУ «БИС» в 2024 году действовало 8 семейных клубов, членами которых являются родители с детьми (143 человека):
- Городская библиотека №1;
- Городская библиотека №14;
- Детская библиотека №2 (2 клуба);
- Детская библиотека №3;
- Центральной детской библиотеке (4 клуба).
Всего в 2024 году проведено 381 мероприятие с участием 8889 человек.


	1.4. 
	Медиамост «Семейная кругосветка: Нижневартовск-Евпатория»
	сентябрь 2024 года
	управление культуры департамента                    по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	знакомство с семейными традициями жителей Республики Крым
	в рамках сотрудничества с МБУК Евпаторийской ЦБС «Библиотекой семейного чтения», г. Евпатория, п.г.т. Мирный прошел видеомост. Ребята соревновались в интерактивных играх, разгадывали загадки, читали стихи и пели песни, а взрослые делились, как в семьях прививают любовь к чтению. Участники мероприятия изготовили своими руками домовят, чтоб уберечь дом и семью от неприятностей (охват участников составил 39 человек).


	1.5. 
	Дискуссия «Трудно быть папой или ответственное отцовство»
	октябрь 2024 года
	управление культуры департамента                           по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	повышение правовой и психолого-педагогической культуры отцов
	05.10.2024 в детской библиотеке №3 была организована встреча родителей дошкольников – членов библиотечного клуба «Карапуз» с дошкольным психологом Ю.К. Ковальчук. Состоялась дискуссия о роли отца в жизни ребенка, о том, какие принципы воспитания можно взять на вооружение, чтобы стать лучшим отцом, и каким образом активное участие отца в воспитании влияет на развитие ребенка. Далее прошли индивидуальные консультации родителей (присутствовал 21 чел.).


	1.6. 
	Семейная интеллектуальная онлайн игра «Умная семейка»
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                       по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	поддержка и развитие семейных традиций и ценностей, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений
	27.01.2024 семейная интеллектуальная онлайн игра «Умная семейка». 40 команд соревновалась в различных научно-познавательных заданиях, проверяя свои знания и логическое мышление. В результате увлекательных сражений между умными семьями, были определены 14 семей победителей в различных номинациях.
21.04.2024 29 семей приняли активное участие в семейной интеллектуальной онлайн игре «Умная семейка». В течение игры, участники проявили не только свои интеллектуальные способности, но и сплоченность, умение работать в команде. 
По итогам игры были определены 22 семьи победителей.
24.11.2024 состоялась третья семейная интеллектуальная онлайн игра «Умная семейка». 36 семей Нижневартовска приняли активное участие в игре в формате онлайн. В течение игры участники проявили свои интеллектуальные способности, сплоченность, умение работать в команде. По результатам игры, были выявлены 18 семей победителей в различных номинациях.


	1.7. 
	Новогодние театрализованные представления (спектакли и утренники)
	декабрь – январь 
2024 года;
декабрь – январь 
2025 года;
декабрь – январь 
2026 года;
декабрь – январь 
2027 года
	управление культуры департамента                      по социальной политике администрации города;
культурно-досуговые учреждения города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический театр»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	организация семейного досуга, поддержка семейных ценностей и нравственных ориентиров
	в 2024 году учреждениями культуры проведено 101 новогоднее мероприятие с общим количеством посещений свыше 20 000 посещений.


	1.8. 
	Городской фестиваль «Благовест» для семей, ожидающих ребенка
	апрель 2024 года;
апрель 2025 года;
апрель 2026 года;
апрель 2027 года
	управление культуры департамента                          по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»
	муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска», утвержденная  постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2020 № 692 (далее – муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска»)
	привлечение внимания жителей города к семьям, ожидающих ребенка, пропаганда традиционных семейных ценностей среди населения
	14.04.2024 состоялся 21-й фестиваль «Благовест» для семей, ожидающих ребенка. Количество участников - 1500 человек.
Этот долгосрочный проект реализуется с 2004 года региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи» (руководитель Лебедева А.А.) и включает в себя все основные формы работы некоммерческой организации с семьей. Уникальность семейного фестиваля состоит в том, что он собирает и объединяет семьи города на одной площадке, подготовка к мероприятию осуществляется в течение года.

	1.9. 
	Городской праздник «День семьи, любви и верности»
	июль 2024 года;
июль 2025 года;
июль 2026 года;
июль 2027 года
	управление культуры департамента                       по социальной политике администрации города;
культурно-досуговые учреждения города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	пропаганда традиционных семейных ценностей среди населения
	08.07.2024 на площади Нефтяников учреждения культуры, спорта и образования Нижневартовска объединили творческие силы, чтобы городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел по-семейному тепло и душевно

	1.10. 
	Городской фестиваль отцов
	октябрь 2024 года;
октябрь 2025 года;
октябрь 2026 года;
октябрь 2027 года
	управление культуры департамента                      по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»
	муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска»
	повышение роли отцовства в семье, пропаганда традиционных семейных ценностей среди населения
	18.10.2024 -19.10.2024 прошел фестиваль отцов, который реализуется региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи» (руководитель Лебедева Анна Николаевна) с 2016 года,  и направлен на профилактику социального сиротства и поддержку сознательного отцовства и детства, формирование полноценного семейного опыта, поддержание семейных ценностей и традиций, привлечение общественного внимания к важнейшей роли мужчины                       в обществе – быть надежным отцом семейства. Программа фестиваля включает в себя концерт, мастер-классы                      и интерактивные площадки для детей                            и родителей, в проведении которых задействованы различные учреждения                      и организации города, индивидуальные предприниматели города. В 2024 году фестиваль отцов «Папа может» собрал 1500 участников 

	II.	Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми

	2.1. 
	Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций
	сентябрь 2024 года;
сентябрь 2025 года;
сентябрь 2026 года;
сентябрь 2027 года
	департамент образования администрации города
	привлеченные спонсорские средства
	оказание благотворительной помощи не менее 45 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	В сентябре 2024 года 349 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь к началу нового учебного года


	III.	Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

	3.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного общего образования

	3.1.1.
	Реализация Концепции «Шахматное образование» в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	развитие логического мышления обучающихся;
обеспечение шахматным образованием в 100 процентах организаций дошкольного образования
	В рамках реализации Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 100% образовательных организациях (31 детский сад и 1 дошкольное отделение при МБОУ СШ №1),                     подведомственных департаменту образования администрации города           Нижневартовска, проводится комплексная работа в области шахматного                              образования. Количество детей, осваивающих курс "Шахматы", составляет           -  4241 человек. Педагогическими работниками образовательные организации обеспечены на 100%. Количество педагогов по шахматному образованию           - 304 человека.
Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия для      развития шахматного образования детей дошкольного возраста и популяризации шахмат среди дошкольников и их родителей. Имеется современное      компьютерное оборудование, программное обеспечение, специальные столы, интерактивные доски, электронные игровые планшеты (внедрена программа "Интерактивные шахматы"), оборудованы шахматные кабинеты, студии.       Активно применяются компьютерные технологии: мультимедийные занятия, специальные игровые компьютерные программы "Шахматы с Гарри Каспаровым", "Задачник по шахматам для начинающих шахматистов", "Шахматные этюды", "Шахматный Интернет", "Игра и обучение", "Белая ладья", "Шахматы для   самых маленьких".


	3.1.2. 
	Реализация инновационных программ, проектов
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	обеспечение нового содержания образования, формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	В дошкольных образовательных организациях реализуются инновационные проекты: 
- "Взгляд через объектив" (работа в студии мультипликации);
- "Приобщение дошкольников к изучению иностранного языка в условиях     организации модели билингвальной среды";
- "Программируем, играя";
- "Волонтерство в детском саду"; 
- "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров";  
- "Спорт-игра! Физкульт-Ура! " (внедрение инновационного оборудования по физкультурно-оздоровительной работе "Скалодром");
- Проект по естественно-научному развитию детей 5-7 лет в рамках новой     модели образования посредством организации работы обучающихся                   в кванториуме "Лаборатория Почемучек";
- Ранняя профориентация дошкольников "Первые стежки" (швейная               мастерская);
- "Мастерская Самоделкина" (столярная мастерская);
- "STEM-образование";
- "Техническая лаборатория с применением "Steam-технологий", "Наураша";
- Проект "Образовательная среда для всех: вместе ради детей" (межведомственное взаимодействие по организации комплексной помощи детям                 с нарушениями развития в условиях инклюзивного дошкольного образования);
-"Инженерики" (робототехника, моделирование, конструирование, программирование и алгоритмика);
- Проект по культурно- речевой адаптации детей мигрантов, у которых русский язык не является родным "Будем вместе мы дружить и красиво говорить";
- "Инклюверсариум";
- Проект "KIDS СМИ" всестороннее развитие личности ребёнка средствами медиа творчества и медиа образовательной среды через освоение новой           педагогической технологии "Детская журналистика".


	3.1.3.
	Тиражирование успешных практик по ранней профориентации дошкольников с целью формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста в 100 процентах дошкольных образовательных организаций
	Работа по ранней профориентации дошкольников в дошкольных образовательных организациях осуществляется через совместную деятельность педагога       с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через          познавательную, исследовательскую, продуктивную и игровую деятельность, что способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации представлений о профессиях. 
Во всех детских садах создана насыщенная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с федеральным государственным        образовательным стандартом дошкольного образования: созданы музеи,       лаборатории, мобильные интерактивные центры, позволяющие решать задачи по ориентации детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде      взрослых.
Игровые и тематические центры (по группам профессий, видам труда), центры экспериментирования, опытно-экспериментальной, познавательно-исследовательской и творческой деятельности созданы во всех дошкольных образовательных организациях. 
Реализация направления "Экономическое воспитание – путь к ранней профориентации дошкольников" охватывает 100% организаций дошкольного образования города, подведомственных департаменту образования администрации    города Нижневартовска. 


	3.1.4.
	Реализация программы "Социокультурные истоки" в дошкольных образовательных организациях
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	развитие духовно-нравственного воспитания обучающихся через реализацию программы "Социокультурные истоки" в 100 процентах организаций дошкольного  образования
	100% дошкольных образовательных организаций города используют в своей работе с детьми программу духовно-нравственного воспитания "Социокультурные истоки" для детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленную на приобщение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 13331 воспитанника. Для реализации данного курса все дошкольные образовательные организации оснащены учебно-методическими комплектами (учебные пособия, рабочие тетради, научно-методические издания–сборники "Истоковедение", методические пособия для педагогов, книги для развития детей дошкольного возраста, используется система активных форм работы с родителями. 
Во всех дошкольных образовательных организациях в каждой возрастной группе созданы мини-музеи, позволяющие вести плодотворную работу             по    изучению истории Югры, родного и государственного языка, а также      получить и сохранить знания о традиционном природопользовании и самобытной  культуре.  

	3.1.5.
	Организация деятельности консультационных центров в дошкольных образовательных организациях, оказывающих бесплатную методическую, консультативную, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи не менее 10 000 родителей ежегодно
	Во всех дошкольных образовательных организациях организована работа     консультационных пунктов, оказывающих бесплатную методическую,          консультативную, психолого-педагогическую, диагностическую помощь        родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей.
Проведено 2202 консультации, охват 1854 родителя.

	3.1.6.
	Участие в Региональной смене в Образовательном центре «Сириус» Фонда «Талант и успех» для школьников, проявивших выдающиеся способности по направлению «Наука и проектная деятельность»
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	участие в Региональной смене в Образовательном центре «Сириус» Фонда «Талант и успех» для школьников, проявивших выдающиеся способности по направлению «Наука и проектная деятельность»
	проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2024 года.


	
	3.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования

	3.2.1. 
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей путем проведения интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, игр, мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой               и спортом в городе
	На базе учреждений физической культуры и спорта ведется работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у воспитанников. Ежегодно, в спортивные учреждения ведется набор детей на отделения по 41 виду спорта. На 01.01.2025 численность занимающихся по программам спортивной подготовки составляет 11 057 человек. 
     По результатам участия в городских соревнованиях, ведется отбор спортсменов с лучшими результатами для участия в соревнованиях более высокого уровня (окружные, региональные, всероссийские, международные). 
     Талантливые и перспективные спортсмены включаются в составы сборных команд города, округа, России, а также развивают и совершенствуют свои навыки путем участия в предсоревновательных учебно-тренировочных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. На сегодняшний день, в сборные команды города входит 6 055 человек, в том числе в основном составе состоит 1 749 спортсмена, в резервном составе 4 306 спортсменов. В состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры входит 955 нижневартовских спортсменов, в состав сборной команды России 43 спортсмена.
     Победители и призеры всероссийских соревнований, первенств, чемпионатов России, Европы, мира, участники Олимпийских Игр получают единовременные премии, а также зачисляются в список, утверждаемый Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на получение единовременных и ежемесячных стипендий. В 2024 году было направлено 70 кандидатов от города Нижневартовска на предоставление единовременной стипендии.
     Спортсмены, добившиеся высоких результатов по итогам года, принимают участие в торжественной церемонии чествования спортсменов и тренеров-преподавателей "Спортивная Элита", а также имеют возможность оздоровиться в климатически благоприятных зонах России за счет бюджетных средств.
     Члены сборных команд города по видам спорта обеспечены необходимой экипировкой, инвентарем и оборудованием. Спортсмены, показывающие стабильные результаты (не ниже мастера спорта), имеют возможность быть трудоустроенными в подведомственные учреждения в должности спортсмена-инструктора. За выполнение индивидуального плана подготовки и показанные результаты, спортсмены-инструкторы получают заработную плату. По итогам 2024 года в подведомственных учреждениях спорта числится 40 спортсменов-инструкторов.
     Кроме этого, именитые спортсмены приглашаются в качестве почетных гостей на "открытые" уроки, встречи с учащимися общеобразовательных организаций, студентами, жителями города, на торжественные церемонии награждения, открытия городских спортивных и физкультурных мероприятий, введения в эксплуатацию новых спортивных сооружений. 
     В здании департамента по социальной политике администрации города находится Экспозиционный зал Спортивной Славы, где собраны награды нижневартовских спортсменов. В зале проводятся экскурсии для населения города, общеобразовательных организаций, подростковых клубов по месту жительства (по предварительной заявке), а также торжественные награждения победителей и призёров крупных городских соревнований, чествования победителей и призёров чемпионатов и первенств России, Европы и Мира. Экспонаты зала Спортивной Славы выставляются на общегородских мероприятиях, в целях пропаганды достижений нижневартовских спортсменов на соревнованиях различного уровня.



	3.2.2.
	Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»;
муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 17.09.2014 № 1858 (далее - муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»)
	наличие обладателей премий окружного и муниципального уровней для творчески одаренных обучающихся детских школ искусств;
к концу 2027 года доля обучающихся по программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования составит не менее 50 процентов
	распоряжением главы города от 15.03.2024 №159-р премией главы города "Юные таланты Самотлора" награждены 12 обучающихся детских школ искусств города. 
Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска:
В 2024 году проведено 12 мастер-классов ведущих преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений сферы "культура" России и автономного округа Югры, в рамках которых осуществлена адресная методическая помощь 490 обучающимся и их преподавателям. Результатами проводимой работы являются 61 премия учащихся и педагогов школ искусств: 3 премии Министерства культуры РФ, 45 премии окружного уровня, 13 - муниципального уровня.
Департамент образования администрации города Нижневартовска:
В мероприятиях интеллектуального направления (олимпиады, конкурсы) в 2024 году приняли участие 17 008 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, что составляет 45% от общего количества учащихся.
Организован и проведен:
- школьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников на территории города Нижневартовска по 21 общеобразовательному предмету, участниками которого стали 15903 ученика 4-11 классов. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам приняли участие 178 учащихся из 30 общеобразовательных организаций. 
- муниципальный этап межрегионального конкурса учащихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска «Ученик года – 2024». В конкурсе приняли участие 27 учащихся из 27 общеобразовательных организаций города.
- Слет научных обществ обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. В заочном этапе Слета приняли участие 276 учащихся (114 обучающихся 5-7 классов и 162 обучающихся 8-11 классов). На очном этапе слета было представлено членам жюри 187 научно-исследовательских работ;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. Количество участников – 69 учащихся 4–11 классов из 26 общеобразовательных организаций города.
- муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» среди учащихся 4-11 классов. В олимпиаде приняли участие 74 учащихся из 13 образовательных организаций города образовательных организаций города;
- конкурс ученических проектов «Грани познания». Количество участников: 136 учащихся из 27 образовательных организаций города. 
- олимпиада «Юниор» среди учащихся 2-4 классов общеобразовательных организаций в 2024-2025 учебном году. Количество участников: 317 учащихся из 32 общеобразовательных организаций.
Организовано участие:
- 1 обучающейся в финале Национальной технологической олимпиады в очном формате в г. Санкт-Петербурге;
- 2 обучающихся в финальном этапе XIX Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг – «Финатлон для старшеклассников» в г. Ханты-Мансийске;
- 10 обучающихся в финале регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»;
- 5 обучающихся в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее»;
- 2 обучающихся в 18-ой Научной сессии старшеклассников в г. Ханты-Мансийске;
- 8 обучающихся в окружном конкурсе «Молодой изобретатель Югры» в г. Ханты-Мансийске.

	
	3.3. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое  воспитание детей

	3.3.1. 
	Организация программы, посвященной Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
	январь 2024 года;
январь 2025 года;
январь 2026 года;
январь 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	проведение для обучающихся общеобразовательных организаций города уроков мужества, направленных на привлечение внимания к истории нашей Родины. Воспитание чувства патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим событиям. Расширение кругозора в рамках исторически значимых событий нашей страны
	в зрительном зале Дворца культуры «Октябрь» состоялся памятный концерт «Дети Ленинграда», посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Зрителями концерта стали учащиеся общеобразовательных организаций города, а также представители нижневартовских городских общественных организации «Ветеран», «Клуб интересных встреч «Добрый вечер», «Истоки памяти», «Вартовчане», общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Общий охват участников составил 785 человек.


	3.3.2.
	Цикл развивающих мероприятий для детей из семей мигрантов «Искусство жить одной семьей»
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                          по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждения «Библиотечно-информационная система»
	муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 14.12.2018 № 1436 (далее -  муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске»)
	вовлечение детей из семей мигрантов в процесс социальной адаптации; получение целенаправленной помощи в саморазвитии, удовлетворении образовательных потребностей, развитии творческих и интеллектуальных способностей
	проект «Искусство жить одной семьей» направлен на  содействие процессу вхождения детей-мигрантов в российский социум, оказание целенаправленной действенной помощи в удовлетворении их образовательных и культурных  потребностей, развитии творческих и интеллектуальных способностей. Основная цель проекта – организация на базе общедоступных библиотек  факультативных занятий и внешкольного досуга детей-мигрантов, позволяющих дополнительно изучать русский язык, историю и культуру России, знакомить детей с многообразием культур, традиций и обычаев разных  народов, тем самым содействуя воспитанию культуры  толерантности. Участниками проекта стали дети и подростки из семей-мигрантов от 7 до 18 лет, учащиеся  МОСШ №1.
Для раскрытия темы культуры, быта, промыслов разных национальностей для детей проводятся фольклорные часы и медиауроки, знакомящие с традициями, обычаями народов России мн. др., где библиотекарь Детско-юношеской библиотеки №7 рассказывает детям о праздниках народного календаря, о народных приметах, национальных праздниках, ведет разговоры на актуальные темы. 
При Детско-юношеской библиотеке №7 работает клуб «Калинка», направленный на знакомство детей из семей мигрантов с русскими обычаями и традициями, фольклором, устным народным творчеством. Занятия проводятся 2 раза в месяц. 
В рамках цикла медиасеансов «Гора самоцветов» в ДЮБ №7 дети в адаптированной анимационной форме знакомятся с разными регионами России и смотрят экранизации сказок разных народов. Такая форма работы знакомит детей с бытом, укладом жизни, обычаями разных народов, позволяет увидеть в сказках общечеловеческие ценности: уважение к старшим, победу добра над злом, бережное отношение к природе и др.
Всего по данному направлению в 2024 году проведено 103 мероприятия с участием 2 152 ребенка из них 272 дети-мигранты.


	3.3.3.
	Приглашение представителей старшего поколения, религиозных организаций и национальных общественных объединений к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	взаимодействие представителей разных поколений, национальностей, религиозных убеждений
	В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, в течение отчетного периода были проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. К участию в мероприятиях привлекались представители старшего поколения. Проведено 295 мероприятий, с общим охватом 3 827 человек

	3.3.4.
	Проект «Дневники памяти» (12+)
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                      по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	привитие обучающимся любви к Родине, приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формирование основы национального самосознания.
	в  2024 году в МБУ «Дворец искусств» для детей состоялось 9 мероприятий с участием 900 человек:
- 24.01.2024 Тематическая встреча "Время истории", посвященной 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 100 чел.;
- 30.01.2024 Кинопоказ документального фильма "Освенцим" (16+) -150 чел.;
- 08.02.2024 Лекторий "Блокадный Ленинград" (12+) -50 чел.;
- 12.02.2024 по 14.02.2024 КВИЗ игра "ZaЩИТники" (6+) - 6 мероприятий – 600 чел.


	3.3.5.
	Участие в Открытом первенстве города Нижневартовска по легкой атлетике в помещении
	апрель-май 2024 года;
апрель-май 2025 года;
апрель-май 2026 года;
апрель-май 2027 года
	управление 
по физической культуре 
и спорту департамента 
социальной политике 
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	выявление сильнейших спортсменов
	Мероприятие состоялось в период с 20 по 21 апреля 2024 года. В соревнованиях приняли участие 174  человека.

	3.3.6.
	Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги
	IV квартал 2024 года;
IV квартал 2025 года;
IV квартал 2026 года;
IV квартал 2027 года
	департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»
	популяризация здорового образа жизни, охват обучающихся (юноши) 2 - 4 классов не менее 40% от общего количества обучающихся данной категории
	В октябре 2024 года в образовательных организациях проведен Чемпионат «Школьная футбольная лига» среди обучающихся 2-4 классов.
В соревнованиях приняли участие команды обучающихся 32 школ города. Количество участников 5 587 человек (46%)

	3.3.7.
	Проведение городских военно-спортивных игр «Орленок» среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций
	в течение 2024 года
	департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»
	совершенствование патриотического воспитания подрастающего поколения в 100 процентах общеобразовательных организаций, с общим охватом не менее 200 обучающихся 9-11 классов
	В соответствии с Протоколом №1 заседания Организационного комитета по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2.0» в муниципальных образовательных организациях организовано о проведение  отборочного (школьного) этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в место военно-спортивных игр «Орленок».

	3.3.8.
	Проведение городских военно-спортивных игр «Зарница» среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций
	февраль 2024 года;
февраль 2025 года;
февраль 2026 года;
февраль 2027 года
	департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»
	совершенствование патриотического воспитания подрастающего поколения в 100 процентах общеобразовательных организаций, с общим охватом не менее 200 обучающихся 5-7 классов
	Отборочный (школьный) этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (далее Игра Зарница 2.0) проведен 12.03.2024 до 30.03.2024.
Муниципальный этап Игра Зарница 2.0 
-для обучающихся младшей возрастной категории 8 – 10 лет (далее – младшая возрастная категория) проведен на базе МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №19» 03.04.2024 - 04.04.2024;
-для обучающихся средней возрастной категории 11 – 13 лет (далее – средняя возрастная категория) и старшей возрастной категории 14 – 17 лет (далее – старшая возрастная категория) на базе МБОУ «СШ №5», МБОУ «СШ №30 С УИОП» 10.04.2024 - 11.04.2024.
Команда МБОУ «СШ №29» победитель муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» 2 – 6 мая 2024 года приняла участие в региональном этапе, в котором заняла 3 место. Охват мероприятием составил более 36 000 обучающихся.

	
	IV. Мероприятия, направленные на культурное развитие детей

	4.1. 
	Организация творческих конкурсов, фестивалей, игр и мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
учреждения культуры города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	- формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного родительства;
- организация культурного досуга детей;
- создание оптимальных условий для развития творчества и самореализации ребенка
	в 2024 году учреждениями культуры проведено:
- 2 993 мероприятия для детей и подростков с общим количеством посещений 110 529 человек, из них 123 мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с охватом2 326 посещений;
- 422 мероприятия, направленных на формирование семейных ценностей и позитивного имиджа семьи (охват посещений 52 446 человек).


	4.2. 
	Проведение в образовательных организациях города акции «Урок доброты»
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года 
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	обеспечение прав детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение социальных услуг, обеспечение жизнедеятельности инвалидов в условиях современного общества как полноправных его граждан, в том числе при реализации принципа "равный среди равных"
	В период с 02.12.2024 по 08.12.2024 в образовательных организациях были проведены Уроки доброты, приуроченные к Международному дню инвалидов 3 декабря. 
Кроме того, были проведены классные часы, беседы, встречи, библиотечные выставки и т.д.
В мероприятиях приняли участие более 37 000 обучающихся

	4.3.
	Цикл мероприятий в рамках проекта «Культурная суббота» в музее
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	знакомство с культурной средой Югры, творчеством известных деятелей искусства. Формирование ценностного отношения к родному краю
	в рамках реализации программы «Культурная суббота» за отчетный период состоялось 6 мероприятий с общим количеством посещений 107 человек:
27.01.2024 - тематическое мероприятие «Блокадный Ленинград»;
27.01.2024 - музейная лекция «Непобедимый. Город Ленинград»
24.02.2024 - тематическое мероприятие «Затерянная экспедиция».
20.04.2024 - обрядовый праздник «Хороводница»;
01.06.2024 - интерактивное мероприятие «Юные лаборанты»;
01.06.2024 – игровая программа «Русские забавы».


	4.4.
	Цикл мероприятий в рамках проекта «Музейный код Югры»
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждения «Нижневартовский краеведческий музей  имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	знакомство с особенности природными, культурными, историческими особенностями Югры.
Содействие формированию у детей осознания сопричастности с историей и развитием малой Родины
	в Нижневартовском краеведческом музее реализуется проект «Музейный код Югры», в рамках которого осуществляется работа с общеобразовательными учреждениями, дошкольного и среднего образования. В рамках проекта в музеем было проведено 54 мероприятия, участниками которых стали 1252 чел.
Из них:
- 27 обзорных экскурсий по Нижневартовскому краеведческому музею;
- 13 обзорных экскурсий по Музею истории русского быта;
- 14 тематических мероприятий «Обские люди», «По следам давних экспедиций» и «По звериным тропам». 


	4.5.
	Спектакли для семейного просмотра
	в течение театрального сезона:
октябрь-май 
2024 года;
октябрь-май 
2025 года;
октябрь-май 
2026 года;
октябрь-май 
2027 года
	управление культуры департамента                        по социальной политике администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический театр»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	организация семейного досуга, поддержка семейных ценностей и нравственных ориентиров
	в МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» в I полугодии состоялось 45 показов спектаклей для семейного просмотра с общим количеством посещений 4 927 человек:
А. Галимов «Ёжикина скрипка» (3+);
восточная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+);
Ю. Олеша «Кукла наследника Тутти» (3+);
Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (0+);
Р. Киплинг «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (0+);
по мотивам русской народной сказки «Про Емелю» (0+);
Братья Гримм «Красная Шапочка» (0+) и др.


	4.6.
	Проект «Таежный бум»
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	управление культуры департамента                    по социальной политике администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	организация культурного досуга юных жителей города, экологическое воспитание детей
	в период с 26.03.2024 по 28.03.2024 в рамках проекта состоялось 5 мероприятий с общим охватом 250 человек.


	
	V. Мероприятия, направленные развитие физической культуры и спорта

	5.1. 
	Участие в Открытом чемпионате и первенстве города Нижневартовска по спортивной аэробике
	апрель-май 2024 года;
апрель-май 2025 года;
апрель-май 2026 года;
апрель-май 2027 года
	управление                         по физической культуре и спорту департамента       по социальной политике администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	выявление сильнейших спортсменов по спортивной аэробике
	Мероприятие состоялось в период с 25 по 26 мая 2024 года. В соревнованиях приняли участие 275 человек. 


	5.2.
	Участие в Открытом первенстве города Нижневартовска по плаванию среди юношей и девушек
	апрель-май 2024 года;
апрель-май 2025 года;
апрель-май 2026 года;
апрель-май 2027 года
	управление                          по физической культуре и спорту департамента                     по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	выявление сильнейших спортсменов по плаванию
	Мероприятие состоялось в период с 06 по 07 мая 2024 года. В соревнованиях приняли участие 267 человек. 


	5.3.
	Прием отдельных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») среди всех категорий населения, посвященный Международному Дню защиты детей
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                         по физической культуре и спорту департамента 
по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	привлечение всех категорий населения          к сдаче нормативов ВФСК "ГТО",              систематическим занятиям физической культурой и спортом
	01 июня 2024 года на территории стадиона "Центральный" состоялся приём отдельных видов испытаний ВФСК "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения, посвященный Международному дню защиты детей. Общее количество принявших участие составило 420 человек. 

	5.4.
	Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14        до 18 лет
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                         по физической культуре и спорту департамента 
по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	Учреждениями физической культуры 
и спорта в летний каникулярный период 2024 года трудоустроено 100 несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет. С целью информирования данной категории населения, на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта и информационных стендах размещена информация о возможности трудоустройства, а также о необходимости предоставления справки об отсутствии (наличии) судимости, с указанием порядка получения справки.

	5.5.
	Праздничная программа, посвященная международному дню защиты детей (0+)
	июнь 2024 года;
июнь 2025 года;
июнь 2026 года;
июнь 2027 года
	управление культуры департамента                     по социальной политике администрации города;
учреждения культуры города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	проведение мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций
	на базе детских школ искусств организованы лагеря с дневным пребыванием детей, 1 июня в лагерях состоялись мероприятия:
-конкурс рисунков на асфальте "Вселенная детства";
-концерт, посвященный дню защиты детей;
-игровая развлекательная программа "Детство-это Я и Ты".
Охват участников мероприятий 242 человека. 

Учреждениями культуры города в рамках праздника Международного дня защиты детей было проведено 34 мероприятия с общим количеством посещений 3 312 человек

	5.6.
	Проведение семейного месяца в городе Нижневартовске
	май - июнь 2024 года;
май – июнь 2025 года;
май - июнь 2026 года;
май - июнь 2027 года
	департамент социальной политике администрации города; департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	проведение мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей
	Департамент социальной политики администрации города:
ежегодно с 15 мая по 15 июня в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проходит Семейный месяц. В рамках данного проекта проведено 40 мероприятий с участием 4 873 человека.

Департамент образования администрации города:
В образовательных организациях в рамках проведения семейного месяца проведены: беседы, конкурсы рисунков, фотографий, стихов, спортивные соревнования, приуроченные к Международному Дню семьи. Общее количество принявших участие составило более 40 000 человек


	5.7.
	Соревнования по мини-футболу среди школьных (непрофессиональных) команд
	февраль-сентябрь
2024 года;
февраль – сентябрь
2025 года;
февраль - сентябрь
2026 года;
февраль - сентябрь
2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	популяризация здорового образа жизни, охват обучающихся (юноши) 5 - 8 классов не менее 40% от общего количества обучающихся данной категории
	В сентябре 2024 года в образовательных организациях проведен школьный этап соревнований по мини-футболу Чемпионата «Школьная футбольная лига» среди обучающихся 5-8 классов.
В соревнованиях приняли участие команды обучающихся 33 школ города. Количество участников 7067 человека (46%)

	5.8.
	Проведение муниципального этапа всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья» среди детей до 14 лет
	февраль - 2024 года;
февраль - 2025 года;
февраль - 2026 года;
февраль - 2027 года
	департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»
	развитие логического мышления обучающихся;
развитие шахматного спорта в организациях дошкольного и общего образования
	В период с 5 по 9 февраля 2024 на базе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» прошел II-й (муниципальный) этап всероссийских соревнований 
по шахматам «Белая ладья» среди детей до 14 лет (2010 г.р. и моложе) общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города,                    в рамках спортивных мероприятий «Школьная шахматная лига» в 2024 году. В Соревнованиях приняли участие 116 обучающихся.
В командном первенстве призовые места распределились следующим образом:
- 1 место – МБОУ «Лицей»;
- 2 место – МБОУ «СШ №3»;
- 3 место – МБОУ «Лицей №2»

	
	VI. Проведение социально-значимых и публичных мероприятий

	6.1.
	Реализация проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях
	январь-декабрь
2024 года;
январь - декабрь
2025 года;
январь - декабрь
2026 года;
январь - декабрь
2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	популяризация здорового образа жизни, увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
	Продолжается реализация проекта «Самбо в школу», в проекте принимают участие 17 школ города (СШ № 1 им. А.В. Войналовича, СШ №8, №9 с УИОП, №11, №17, №18, №19, №23 с УИИЯ, №29, №30 с УИОП, №31, №32, №34, №40, №44 им. К.Д. Ушинского, Гимназия №1, Лицей №1 им. А.С. Пушкина) с общим охватом около 2 000 человек.
Между школами-участникам проекта и депутатом думы города Нижневартовска Мухиным Александром Алексеевичем, исполнительным директором общественной организации «Федерация дзюдо и самбо города Нижневартовска», заключены соглашения о взаимодействии (оснащение инвентарем, проведение ремонта). Реализуется практика предоставления муниципального имущества в аренду некоммерческим организациям (РОО ХМАО-Югры Клуб спортивных единоборств «Победа» для проведения тренировочных занятий по боксу, самбо)

	6.2.
	Проведение марафона детства «#Детирулят86»
	июнь 2024 года;
июнь 2025 года;
июнь 2026 года;
июнь 2027 года
	управление                           по физической культуре и спорту департамента
по социальной политике            администрации города
	без финансирования
	проведение мероприятий для детей                 в онлайн и офлайн форматах в июне
	01 июня 2024 года состоялся  онлайн-конкурс рисунков «Моя спортивная семья»! Среди воспитанников 6-17 лет приняли участие: 
в онлайн – формате 18 человек
в очном формате 37 человек 
Все награждены памятными дипломами.

01 июня 2024 года на базе спортивных обьектов МАУДО г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» состоялись танцевальные флешмобы для воспитанников спортивно-оздоровительных лагерей «Олимпийская деревня», «Олимпийские надежды». Общее количество участников 180 чел.

	6.3. 
	Проведение семейного месяца в городе Нижневартовске
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	департамент                         по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	проведение мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей
	Департамент по социальной политике администрации города:
ежегодно с 15 мая по 15 июня в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проходит Семейный месяц. В рамках данного проекта проведено 40 мероприятий с участием 4 873 человека.

Департамент образования администрации города:
В образовательных организациях в рамках проведения семейного месяца проведены: беседы, конкурсы рисунков, фотографий, стихов, спортивные соревнования, приуроченные к Международному Дню семьи. Общее количество принявших участие составило более 40 000 человек


	6.4.
	Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5  до 18 лет
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                         по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»;
муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»
	Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами
	За 2024 год общий охват детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно составил 44 919 человек или 88,5% (по методике Министерства просвещения). 
Расчет осуществлен из расчета статистического показателя численности детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно – 50 756 человек. Показатель достигнут.

	6.5.
	Работа семейных клубов на базе образовательных организаций
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	повышение компетентности родителей в области воспитания детей, повышение психологической культуры родителей
	С целью оказания содействия семьям, имеющим детей, повышения компетентности родителей в области воспитания детей в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, созданы и функционируют семейные клубы.
За отчетный период в рамках деятельности семейных клубов были проведены: тренинговые занятия, родительские гостиные, круглые столы, ролевые и деловые игры, семинары – практикумы и практические занятия, мастер-классы, заседания с обсуждением по различным темам, индивидуальные и групповые консультации.
Всего проведено более 2000 мероприятий с охватом более 20 000 человек

	6.6.
	Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	департамент                       по социальной политике администрации города расписываем,
департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»;
муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска»
	охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами составляет не менее 87,5 процентов к концу 2027 года
	С целью информирования детей, подростков и молодёжи, их родителей о возможностях занятий физической культурой и спортом, действующих спортивных секциях по 41 виду спорта, ежегодно учреждениями физической культуры и спорта проводятся дни "открытых дверей". Вместе  с тем, информация размещается на официальных сайтах спортивных учреждений.

	6.7.
	Организация в подростковых клубах по месту жительства мероприятий, направленных на организацию досуга и занятости детей и молодежи
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	департамент общественных коммуникаций 
и молодежной политики администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр»
	муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска»
	вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и талантливых детей и молодежи
	За 12 месяцев 2024 года на базе подростковых клубов по месту жительства в рамках организации                              и проведения мероприятий, направленных на организацию досуга                              и занятости детей и молодёжи «Точка притяжения» проведено 96 мероприятий             с общим охватом 46 000 детей, подростков и молодёжи.                            Мероприятия проводились по следующим направлениям: мероприятия патриотической направленности                          («Мы – граждане России!»); мероприятия, посвященные памятным датам («Хранители истории»); мероприятия профориентационной направленности («Попробуй и точка»); мероприятия, направленные на вовлечение детей в добровольческую деятельность («Марафон полезных дел»); творческие мероприятия («100 идей»); мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей (клуб «Все свои»); социальный проект «Важный подросток»; мероприятия профилактической направленности. 
Еженедельно каждую субботу                                 в подростковых клубах по месту жительства проводятся мероприятия                          (в формате игр, бесед, мастер-классов и др.) семейного клуба «Все свои».                       Общий охват участников за 2024 год составил – 8279 человек.
Организация и проведение тематических встреч «Движение первых» охвачено 6000 человек из числа детей и молодёжи.
Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность «День открытых дверей». Количество участников: 1 000 человек.
26.06.2024 прошло мероприятие «Цифровая семья: фиджитал танцы, турнир по шахматам». Танцевальная игра, турнир по шахматам среди семей, с целью развития взаимодействия в едином творческом танцевальном пространстве, популяризации танцевальной культуры                               и семейного досуга, укрепления семейных взаимоотношений. Количество участников: 100 человек.
29.06.2024 прошло мероприятие «День молодежи».  В программе: мастер-классы, творческие, научные, образовательные площадки, консультации психологов, Количество участников: 5000 человек.
В рамках организации и проведения акции «Дарим лето проведено                                  90 мероприятий с охватом 3000 детей, подростков и молодёжи.
27.11.2024 прошёл Фестиваль подростков «Среди своих». В рамках мероприятия участники говорили о том, как важно чувствовать поддержку друзей и близких, находить общий язык с окружением, найти себя и свое место, уметь ставить цели и достигать их. Обсудили совместно с психологами и социальными работниками, что значит быть среди своих, какие ценности важны и как выбрать свой путь. Количество участников: 100 человек.
с 14.12.2024 по 25.12.2024 года прошли мероприятия, приуроченные                                         к празднованию Нового года. Количество участников: 150 человек.
Организация и проведение цикла мероприятий «Лаборатория будущего». Открытые мастер-классы, обучающие занятия в рамках работы танцевального цеха «Все в стиле танца», музыкального цеха «Не вари струны», психологической мастерской, театральных цехов «Околотеатр», «Импровизация», художественного цеха, швейного цеха, цеха кинопроизводства. Количество участников: 12 960 человек. 

	VII. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

	7.1.
	Организация деятельности служб медиации в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	разрешение внутрисемейных конфликтных ситуаций посредством проведения восстановительных программ
	В 33 (100%) общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, действуют службы медиации (примирения)

	7.2.
	Правовое консультирование и просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей, усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам защиты прав детей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям
	июнь, сентябрь, ноябрь 2024 года;
июнь, сентябрь, ноябрь 2025 года;
июнь, сентябрь, ноябрь 2026 года;
июнь, сентябрь, ноябрь 2027 года
	Управление социальной защиты населения, опеки                и попечительства               по городу Нижневартовску 
и Нижневартовскому району  Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
	без финансирования
	повышение уровня правовой культуры личности и общества;
информирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их законных представителей о правах несовершеннолетних и способах их реализации, а также граждан, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, о формах жизнеустройства;
формирование у подрастающего поколения навыков правомерного поведения в практической жизнедеятельности
	В первом полугодии в учреждении получили юридическую помощь 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в области семейного права и гражданских правоотношений.
15.05.2024 в условиях отделения
дневного пребывания 
несовершеннолетних
организовано и проведено
культурно-досуговое
мероприятие:
«Международный день семей», посвящённое семейным традициям разных народов. 
Количество участников 33, из них 27 несовершеннолетних.
07.06.2024 в условиях отделения
дневного пребывания
несовершеннолетних
проведено спортивное
мероприятие: «Папа, мама и я – спортивная семья», посвящённое
сплочению семьи посредством спорта.
Количество участников 58, из них 49 несовершеннолетних.
13.06.2024 в условиях отделения для несовершеннолетних «Социальный приют» была организована беседа (с обсуждением, выражением детьми эмоций при разговоре о семье, дружбе, взаимопомощи, семейных ценностях). Вовлечение детей 
в ответы «Обязательно ли проживать в семье?», «Зачем человеку семья?». 
В мероприятии приняло участие 11 несовершеннолетних.
14.06.2024 в условиях отделения дневного пребывания несовершеннолетних проведено культурно-досуговое, познавательное мероприятие «Что, Где, Когда?», с целью сплочения семьи в результате совместной деятельности (количество участников 46, из них 40 несовершеннолетних); организован просмотр видео ролика «Семья – это важно» по проекту «Социальная реклама»,
Количество участников 46, из них 40 несовершеннолетних.
15.06.2024 в условиях отделения
для несовершеннолетних
«Социальный приют» был организован просмотр видео ролика «Семья-это важно» с последующим обсуждением. В мероприятии приняло участие 9 несовершеннолетних.

С 18.11.2024 по 22.11.2024 в рамках проведении Всероссийской акции «День правовой помощи детям»  специалистами Управления проведено правовое консультирование и просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей по вопросам защиты прав детей. Проконсультировано 57 опекунов, 15 несовершеннолетних подопечных.


	7.3.
	Проведение ежегодной открытой городской конференции "Город без сирот"
	октябрь 2024 года;
октябрь 2025 года;
октябрь 2026 года;
октябрь 2027 года
	Управление социальной защиты населения, опеки                 и попечительства              по городу Нижневартовску                         и Нижневартовскому району  Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
	без финансирования
	привлечение внимания общественности к вопросу семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Не проводилось

	VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов

	8.1.
	Реализация концепции комплексного            сопровождения людей, в том числе  детей с расстройствами аутистического спектра  и другими ментальными нарушениями
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                         по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике
администрации города
	без финансирования
	создание условий комплексного сопровождения людей, в том числе детей                 с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, направленных на оптимальное развитие           и адаптацию в обществе, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья
	   В рамках реализации " Концепции развития комплексной системы реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,на период до 2025 года", для граждан, имеющих инвалидность, детей-инвалидов, лиц 
с РАС и другими ментальными нарушениями 
в муниципальных автономных учреждениях физической культуры и спорта города Нижневартовска реализуются программы физкультурно-оздоровительной направленности, средствами адаптивной физической культуры и программы спортивной подготовки по адаптивным видам спорта:
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов»;
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет»;
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленности для детей-инвалидов по плаванию «Мама + ребенок»;
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Лига мечты. Роллер спорт»;
- «Физкультурно-оздоровительная программа по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями»;
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленности для лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию»;
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленностипо настольному теннису»;
- «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов «Мама + ребенок». По данным программам занимаются 212 человек.

	8.2.
	Реализация Всероссийского проекта реабилитации и социализации детей с инвалидностью "Лыжи мечты", "Лыжи мечты.             Ролики"
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                        по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	Авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности «Лига мечты. Роллер спорт» реализуется на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва». По данной программе занимается 
12  детей с разной нозологией.

	8.3.
	Прием нормативов ВФСК "ГТО" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                           по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике
администрации города
	муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»
	привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к сдаче нормативов ВФСК "ГТО", привлечение к систематическим занятиям физической культурой         и спортом данной категории людей
	По итогам 2024 года в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории города Нижневартовска за отчетный период прошли мероприятия по сдаче нормативов ВФСК "ГТО" среди населения 6 - 66 лет (1-17 ступень комплекса). Центром ГТО города Нижневартовска проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 10 490 человек. Из них, получили знаки отличия 5 106 человек. в том числе:  
  золотых знаков  – 1 841;
  серебряных знаков – 1 886;
  бронзовых знаков – 1 379.

	8.4.
	Организация ранней помощи детям в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Участие в мониторинге и анализе развития системы ранней помощи
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	департамент образования администрации города
	без финансирования
	повышение качества услуг ранней помощи семьям с детьми-инвалидами
	Оказывают услуги ранней помощи детям и их семьям в 5 муниципальных дошкольных учреждениях: МАДОУ детский сад сад №10 «Белочка», МАДОУ детский сад №37 «Дружная семейка», МАДОУ детский сад №41 «Росинка», МАДОУ детский сад №77 «Эрудит», МАДОУ детский сад №86 «Былинушка». Виды оказания услуг: углубленная диагностика, содействие развитию общения и речи ребенка, поддержка социализации ребенка и формирование адаптационных способностей, консультирование родителей (законных представителей) по психолого-физиологическим особенностям развития детей, нуждающихся в услугах ранней помощи.  Организация развивающих и коррекционных занятий, проводимых специалистами в соответствии с индивидуальными программами психолого-педагогической помощи.

	
	IX. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности

	9.1.
	Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей (законных представителей), учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", организации и учреждения для детей
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                         по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике администрации города
	без финансирования
	предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних
	  Информационно-разъяснительные материалы для несовершеннолетних и их родителей размещены в свободном доступе на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта:
- МАУДО г. Нижневартовска "Спортивная школа" в разделе "Полезная информация" (прямая ссылка: https://olimpia-nv.ru/prevention);
- МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" в разделе "Ваша безопасность" вкладка "Памятки" https://сшор-нв.рф/index.php/ваша-безопасность/pamjatki ;
- МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" в разделе "Документы", вкладка "Профилактика" (прямая ссылка: http://сшор-самотлор.рф/dokumenty-1-11/profilaktika/?clear_cache=Y ).


	9.2.
	Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах              ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений                несовершеннолетних, ответственного              родительства, через средства массовой             информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", организации и учреждения для детей
	декабрь 2024 года;
декабрь 2025 года;
декабрь 2026 года;
декабрь 2027 года
	управление                        по физической культуре и спорту
департамента
по социальной политике администрации города
	без финансирования
	повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей              по вопросам защиты прав и законных       интересов несовершеннолетних
	  Информационно-разъяснительные материалы для несовершеннолетних и их родителей размещены в свободном доступе на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта:
- МАУДО г. Нижневартовска "Спортивная школа" в разделе "Полезная информация" (прямая ссылка: https://olimpia-nv.ru/prevention);
- МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" в разделе "Ваша безопасность" вкладка "Памятки" https://сшор-нв.рф/index.php/ваша-безопасность/pamjatki ;
- МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" в разделе "Документы", вкладка "Профилактика" (прямая ссылка: http://сшор-самотлор.рф/dokumenty-1-11/profilaktika/?clear_cache=Y ).


	9.3.
	Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создание и продвижение школьных групп в социальной сети "ВКонтакте" и освещение важных для детей новостей
	май 2024 года;
май 2025 года;
май 2026 года;
май 2027 года
	управление культуры департамента
по социальной политике администрации города;
департамент образования администрации города
	без финансирования
	формирование информационного контента в социальных сетях и при непосредственном участии обучающихся не менее чем в 50 процентах образовательных организаций к концу учебного года
	Управление культуры департамента по социальной политике администрации города:
учреждения дополнительного образования сферы культуры, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города обеспечивают информированность родителей и детей о проводимых мероприятиях на официальных сайтах учреждений:
- детская школа искусств №1 (http://www.nv-art.ru/);
- детская школа искусств №2 (https://dshi2.ru/);
- детская школа искусств №3 (http://www.star-nv.ru/);
- детская музыкальная школа им. Ю. Д. Кузнецова (https://dmshkuznecova.ru/).

Успешно функционируют официальные группы детских школ искусств в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджере Telegram где публикуются все важные события (поздравление победителей, конкурсные мероприятия, общешкольная информация) года

Департамент образования администрации города:
В 35 (100%) образовательных организациях созданы и функционируют Медиацентры. Активное участие в деятельности Медиацентров принимают обучающиеся, которые создают позитивный контент с последующей трансляцией его в социальных сетях.
Кроме того, образовательные организации обеспечивают информированность родителей и детей о проводимых мероприятиях на официальных сайтах учреждений, в социальных сетях «ВКонтакте», а также через Портал системы образования города Нижневартовска


	9.4.
	Организация в подростковых клубах по месту жительства мероприятий по обеспечению безопасности детей и молодежи, в том числе информационной безопасности
	в течение 2024 года;
в течение 2025 года;
в течение 2026 года;
в течение 2027 года
	департамент общественных коммуникаций                    и молодежной политики администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр»
	без финансирования
	повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам обеспечения безопасности, в том числе информационной безопасности
	В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в террористическую деструктивную деятельность,                                          в неформальные молодежные объединения, формирования законопослушного поведения, правовой культуры, гражданской ответственности несовершеннолетних, профилактики                        и предупреждения административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетним и в отношении них, в течение 2024 года организованы                               и проведены различные мероприятия.
Более 250 мероприятий с охватом более 21 000 несовершеннолетних проведено в форматах акций, квест-игр, экскурсий, выставок, флешмобов, кинопоказов, мастер-классов, дискуссий, викторин, конкурсов, игр (в том числе с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики): мероприятия «Подросток», «Твой выбор», «Скажи телефону доверия «Да», «Клубный час», квест-игра «Терроризму – нет» и др. Проведены 157 профилактических бесед, направленных на профилактику терроризма (более 1 000. участников). 
Общий охват детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактическую деятельность (участники профилактических бесед и встреч, тематических встреч, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с органами и субъектами профилактики, общественных организаций, профилактических мероприятий) составил более 20 тыс. человек.
Также ведется системная информационно-профилактическая работа. На информационных стендах                        и официальных страницах                                                   МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/teensnv, https://vk.com/molodnv; https://vk.com/dobrodom_nv; https://vk.com/yadro_nv) своевременно актуализируются и регулярно публикуются профилактические материалы, среди детей, молодежи и их родителей/законных представителей распространяются памятки (более 200 штук): «Ответственность за ложные сообщения об акте терроризма», «Что делать, если тебе угрожает опасность»,                    и др.

	9.5.
	Проведение городских соревнований среди общеобразовательных организаций «Безопасное колесо»
	октябрь 2024 года;
октябрь 2025 года;
октябрь 2026 года;
октябрь 2027 года
	департамент образования администрации города
	муниципальная программа «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 23.09.2022 №673
	воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в 100 процентах общеобразовательных организациях, с общим охватом не менее 136 обучающихся 4-5 классов
	в соответствии с приказом департамента образования администрации города 
от 30.05.2024 №34-П-504 
«Об организации и проведении соревнований «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, 
в 2024 году» 18.06.2023 проведены соревнования «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций города, посещающих лагеря 
с дневным пребыванием.
В соревнованиях приняли участие 96 воспитанников пришкольных лагерей. 
Итоги соревнований утверждены приказом департамента образования администрации города от 20.06.2024 №34-П-544 «Об утверждении итогов соревнований «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в 2024 году»








Приложение №2 к распоряжению
администрации города
от                № ____________
[bookmark: Par454]СИСТЕМА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовый показатель
	Значение показателя по годам
	Ответственный исполнитель
	Значение показателя 
за первое полугодие 2024 года


	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1.
	Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	департамент образования администрации города (далее - департамент образования)
	100

	2.
	Доля детей, охваченных дополнительным образованием
	%
	87
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	департамент образования
	88,5

	3.
	Доля детей и молодежи (в возрасте 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	%
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города (далее - управление по физической культуре и спорту)
	96,7

	4.
	Доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО»), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»
	%
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	55,3
	управление по физической культуре и спорту
	48,7

	5.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	управление по физической культуре и спорту
	30,9

	6.
	Доля детей, охваченных деятельностью технопарков «Кванториум» и центра цифрового образования для детей «IT-куб»
	%
	5,5
	7
	10
	10
	10
	департамент образования
	20,62


	7.
	Количество организаций отдыха детей и их оздоровления частной формы собственности
	единиц
	1
	2
	3
	4
	4
	департамент образования
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	8.
	Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, проживающих в городе Нижневартовске
	%
	97,5
	98
	98
	98
	98
	департамент образования
	98,7

	9.
	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	%
	97,5
	98
	98
	98
	98
	департамент образования
	98

	10.
	Численность несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями, посвященными Международному дню детского телефона доверия
	человек
	43000
	43000
	43200
	43600
	43800
	департамент образования
	43 583

	11.
	Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	человек
	88
	88
	88
	88
	88
	Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району)
	51


	12.
	Количество прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации
	человек
	89
	89
	89
	89
	89
	Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району
	39

	13.
	Доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, по отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	%
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому
	100

	14.
	Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (с нарастающим итогом)
	человек
	75
	76
	135
	213
	252
	Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому
	81

	15.
	Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций
	%
	31,42
	51,28
	56,41
	61,54
	66,67
	департамент образования
	**

	16.
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	департамент образования;
управление культуры департамента по социальной политике администрации города (далее - управление культуры)
	100*


	17.
	Число преступлений, зарегистрированных в отношении несовершеннолетних
	единиц
	191
	190
	190
	190
	190
	отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
	**

	18.
	Число несовершеннолетних, совершивших преступления
	человек
	43
	43
	43
	43
	43
	отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
	**

	19.
	Количество мероприятий для детей и подростков
	единиц
	2500
	2800
	2900
	3000
	3000
	управление культуры;
департамент образования;
управление по физической культуре и спорту
	2993

	20.
	Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях
	человек
	35360
	50000
	50000
	50000
	50000
	управление культуры;
департамент образования;
управление по физической культуре и спорту
	110 529

	21.
	Доля обучающихся детских школ искусств города Нижневартовска (далее - ДШИ), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	управление культуры
	84,4

	22.
	Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия по работе с детьми и молодежью, в том числе в мероприятия по обеспечению безопасности детей и молодежи и информационной безопасности
	человек
	46000
	46000
	46000
	46000
	46000
	департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр»
	46000




*все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды по итогам 2024-2025 учебного года освоили дополнительные общеобразовательные программы.
**показатель будет достигнут к концу года

