ОТЧЕТ

основных мероприятий Десятилетия детства,

проводимых в городе Нижневартовске на 2024-2027 годы

за 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках проекта «Семейная суббота» в музее | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167 (далее – муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»); средства от приносящей доход деятельности | обеспечение условий для совместной культурной активности родителей и детей; популяризация семейных ценностей | в рамках реализации программы «Семейная суббота» за отчетный период состоялось 9 мероприятий с общим количеством посещений 166 человек: 06.01.2024 - музейная встреча «Рождественские истории»; 15.02.2024 - тематическое мероприятие «В мире диких животных. Самый лучший папа»; 21.02.2024 - музейная встреча «Пишу тебе, Герой»; 16.03.2024 - обрядовый праздник «Масленица-душечка»; 06.04.2024 - тематическое мероприятие «Птичий городок»; 13.04.2024 - музейная встреча «Чудо зеркало»; 19.10.2024 – музейная встреча «Капустинские посиделки» (2 мероприятия); 19.10.2024 - музейное занятие «Самый лучший папа». |
|  | Реализация проекта «Мамочки, одарите малыша чтением» | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | Возрождение традиций материнского чтения; приобщение детей раннего возраста к книжной культуре | в Детской библиотеке №3 действует клуб «Карапуз» для дошкольников и молодых родителей. Еженедельно (кроме летнего периода) проводятся разноформатные мероприятия: семейные игровые программы, коммуникативные тренинги, литературные чтения, творческие минутки, классы для создания условий совместной деятельности родителей и детей. Подобные занятия имеют огромный потенциал: совместный досуг дает возможность лучше узнать своего ребенка, раскрыть его творческие способности, установить доверительные отношения родителей и детей. В 2024 г. проведено 33 мероприятия с участием 799 человек. |
|  | Цикл семейных встреч «Счастливая семья – счастливая Россия» | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | распространение положительного семейного опыта | 15.05.2024 к Международному Дню семьи библиотеки города реализовали цикл семейных встреч «Счастливая семья – счастливая Россия». Состоялось 9 мероприятий - беседы «Все начинается с семьи» и «Я и семья», часы общения «Семейные традиции» и «Загляните в семейный альбом», семейный вечер «Азбука родителя от А до Я» и др. Гостями семейный встреч стали председатель Некоммерческой семейной (родовой) Общины коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» Е. Жукова, представители городских национальных общественных организаций, Члены РОО ХМАО-Югры «Центр поддержки семьи» (присутствовало 213 чел.). На базе библиотек МБУ «БИС» в 2024 году действовало 8 семейных клубов, членами которых являются родители с детьми (143 человека): - Городская библиотека №1; - Городская библиотека №14; - Детская библиотека №2 (2 клуба); - Детская библиотека №3; - Центральной детской библиотеке (4 клуба). Всего в 2024 году проведено 381 мероприятие с участием 8889 человек. |
|  | Медиамост «Семейная кругосветка: Нижневартовск-Евпатория» | сентябрь 2024 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | знакомство с семейными традициями жителей Республики Крым | в рамках сотрудничества с МБУК Евпаторийской ЦБС «Библиотекой семейного чтения», г. Евпатория, п.г.т. Мирный прошел видеомост. Ребята соревновались в интерактивных играх, разгадывали загадки, читали стихи и пели песни, а взрослые делились, как в семьях прививают любовь к чтению. Участники мероприятия изготовили своими руками домовят, чтоб уберечь дом и семью от неприятностей (охват участников составил 39 человек). |
|  | Дискуссия «Трудно быть папой или ответственное отцовство» | октябрь 2024 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | повышение правовой и психолого-педагогической культуры отцов | 05.10.2024 в детской библиотеке №3 была организована встреча родителей дошкольников – членов библиотечного клуба «Карапуз» с дошкольным психологом Ю.К. Ковальчук. Состоялась дискуссия о роли отца в жизни ребенка, о том, какие принципы воспитания можно взять на вооружение, чтобы стать лучшим отцом, и каким образом активное участие отца в воспитании влияет на развитие ребенка. Далее прошли индивидуальные консультации родителей (присутствовал 21 чел.). |
|  | Семейная интеллектуальная онлайн игра «Умная семейка» | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | поддержка и развитие семейных традиций и ценностей, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений | 27.01.2024 семейная интеллектуальная онлайн игра «Умная семейка». 40 команд соревновалась в различных научно-познавательных заданиях, проверяя свои знания и логическое мышление. В результате увлекательных сражений между умными семьями, были определены 14 семей победителей в различных номинациях. 21.04.2024 29 семей приняли активное участие в семейной интеллектуальной онлайн игре «Умная семейка». В течение игры, участники проявили не только свои интеллектуальные способности, но и сплоченность, умение работать в команде. По итогам игры были определены 22 семьи победителей. 24.11.2024 состоялась третья семейная интеллектуальная онлайн игра «Умная семейка». 36 семей Нижневартовска приняли активное участие в игре в формате онлайн. В течение игры участники проявили свои интеллектуальные способности, сплоченность, умение работать в команде. По результатам игры, были выявлены 18 семей победителей в различных номинациях. |
|  | Новогодние театрализованные представления (спектакли и утренники) | декабрь – январь 2024 года; декабрь – январь 2025 года; декабрь – январь 2026 года; декабрь – январь 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; культурно-досуговые учреждения города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический театр» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | организация семейного досуга, поддержка семейных ценностей и нравственных ориентиров | в 2024 году учреждениями культуры проведено 101 новогоднее мероприятие с общим количеством посещений свыше 20 000 посещений. |
|  | Городской фестиваль «Благовест» для семей, ожидающих ребенка | апрель 2024 года; апрель 2025 года; апрель 2026 года; апрель 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» | муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2020 № 692 (далее – муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска») | привлечение внимания жителей города к семьям, ожидающих ребенка, пропаганда традиционных семейных ценностей среди населения | 14.04.2024 состоялся 21-й фестиваль «Благовест» для семей, ожидающих ребенка. Количество участников - 1500 человек. Этот долгосрочный проект реализуется с 2004 года региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи» (руководитель Лебедева А.А.) и включает в себя все основные формы работы некоммерческой организации с семьей. Уникальность семейного фестиваля состоит в том, что он собирает и объединяет семьи города на одной площадке, подготовка к мероприятию осуществляется в течение года. |
|  | Городской праздник «День семьи, любви и верности» | июль 2024 года; июль 2025 года; июль 2026 года; июль 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; культурно-досуговые учреждения города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | пропаганда традиционных семейных ценностей среди населения | 08.07.2024 на площади Нефтяников учреждения культуры, спорта и образования Нижневартовска объединили творческие силы, чтобы городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел по-семейному тепло и душевно |
|  | Городской фестиваль отцов | октябрь 2024 года; октябрь 2025 года; октябрь 2026 года; октябрь 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» | муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска» | повышение роли отцовства в семье, пропаганда традиционных семейных ценностей среди населения | 18.10.2024 -19.10.2024 прошел фестиваль отцов, который реализуется региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи» (руководитель Лебедева Анна Николаевна) с 2016 года, и направлен на профилактику социального сиротства и поддержку сознательного отцовства и детства, формирование полноценного семейного опыта, поддержание семейных ценностей и традиций, привлечение общественного внимания к важнейшей роли мужчины в обществе – быть надежным отцом семейства. Программа фестиваля включает в себя концерт, мастер-классы и интерактивные площадки для детей и родителей, в проведении которых задействованы различные учреждения и организации города, индивидуальные предприниматели города. В 2024 году фестиваль отцов «Папа может» собрал 1500 участников |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций | сентябрь 2024 года; сентябрь 2025 года; сентябрь 2026 года; сентябрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | привлеченные спонсорские средства | оказание благотворительной помощи не менее 45 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В сентябре 2024 года 349 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь к началу нового учебного года |
| III. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация Концепции «Шахматное образование» в муниципальных дошкольных образовательных организациях | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | развитие логического мышления обучающихся; обеспечение шахматным образованием в 100 процентах организаций дошкольного образования | В рамках реализации Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 100% образовательных организациях (31 детский сад и 1 дошкольное отделение при МБОУ СШ №1), подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, проводится комплексная работа в области шахматного образования. Количество детей, осваивающих курс "Шахматы", составляет - 4241 человек. Педагогическими работниками образовательные организации обеспечены на 100%. Количество педагогов по шахматному образованию - 304 человека. Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия для развития шахматного образования детей дошкольного возраста и популяризации шахмат среди дошкольников и их родителей. Имеется современное компьютерное оборудование, программное обеспечение, специальные столы, интерактивные доски, электронные игровые планшеты (внедрена программа "Интерактивные шахматы"), оборудованы шахматные кабинеты, студии. Активно применяются компьютерные технологии: мультимедийные занятия, специальные игровые компьютерные программы "Шахматы с Гарри Каспаровым", "Задачник по шахматам для начинающих шахматистов", "Шахматные этюды", "Шахматный Интернет", "Игра и обучение", "Белая ладья", "Шахматы для самых маленьких". |
| 3.1.2. | Реализация инновационных программ, проектов | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | обеспечение нового содержания образования, формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | В дошкольных образовательных организациях реализуются инновационные проекты: - "Взгляд через объектив" (работа в студии мультипликации); - "Приобщение дошкольников к изучению иностранного языка в условиях организации модели билингвальной среды"; - "Программируем, играя"; - "Волонтерство в детском саду"; - "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров"; - "Спорт-игра! Физкульт-Ура! " (внедрение инновационного оборудования по физкультурно-оздоровительной работе "Скалодром"); - Проект по естественно-научному развитию детей 5-7 лет в рамках новой модели образования посредством организации работы обучающихся в кванториуме "Лаборатория Почемучек"; - Ранняя профориентация дошкольников "Первые стежки" (швейная мастерская); - "Мастерская Самоделкина" (столярная мастерская); - "STEM-образование"; - "Техническая лаборатория с применением "Steam-технологий", "Наураша"; - Проект "Образовательная среда для всех: вместе ради детей" (межведомственное взаимодействие по организации комплексной помощи детям с нарушениями развития в условиях инклюзивного дошкольного образования); -"Инженерики" (робототехника, моделирование, конструирование, программирование и алгоритмика); - Проект по культурно- речевой адаптации детей мигрантов, у которых русский язык не является родным "Будем вместе мы дружить и красиво говорить"; - "Инклюверсариум"; - Проект "KIDS СМИ" всестороннее развитие личности ребёнка средствами медиа творчества и медиа образовательной среды через освоение новой педагогической технологии "Детская журналистика". |
| 3.1.3. | Тиражирование успешных практик по ранней профориентации дошкольников с целью формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста в 100 процентах дошкольных образовательных организаций | Работа по ранней профориентации дошкольников в дошкольных образовательных организациях осуществляется через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, исследовательскую, продуктивную и игровую деятельность, что способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации представлений о профессиях. Во всех детских садах создана насыщенная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: созданы музеи, лаборатории, мобильные интерактивные центры, позволяющие решать задачи по ориентации детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых. Игровые и тематические центры (по группам профессий, видам труда), центры экспериментирования, опытно-экспериментальной, познавательно-исследовательской и творческой деятельности созданы во всех дошкольных образовательных организациях. Реализация направления "Экономическое воспитание – путь к ранней профориентации дошкольников" охватывает 100% организаций дошкольного образования города, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. |
| 3.1.4. | Реализация программы "Социокультурные истоки" в дошкольных образовательных организациях | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | развитие духовно-нравственного воспитания обучающихся через реализацию программы "Социокультурные истоки" в 100 процентах организаций дошкольного образования | 100% дошкольных образовательных организаций города используют в своей работе с детьми программу духовно-нравственного воспитания "Социокультурные истоки" для детей в возрасте от 3 до 7 лет, направленную на приобщение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 13331 воспитанника. Для реализации данного курса все дошкольные образовательные организации оснащены учебно-методическими комплектами (учебные пособия, рабочие тетради, научно-методические издания–сборники "Истоковедение", методические пособия для педагогов, книги для развития детей дошкольного возраста, используется система активных форм работы с родителями. Во всех дошкольных образовательных организациях в каждой возрастной группе созданы мини-музеи, позволяющие вести плодотворную работу по изучению истории Югры, родного и государственного языка, а также получить и сохранить знания о традиционном природопользовании и самобытной культуре. |
| 3.1.5. | Организация деятельности консультационных центров в дошкольных образовательных организациях, оказывающих бесплатную методическую, консультативную, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи не менее 10 000 родителей ежегодно | Во всех дошкольных образовательных организациях организована работа консультационных пунктов, оказывающих бесплатную методическую, консультативную, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей. Проведено 2202 консультации, охват 1854 родителя. |
| 3.1.6. | Участие в Региональной смене в Образовательном центре «Сириус» Фонда «Талант и успех» для школьников, проявивших выдающиеся способности по направлению «Наука и проектная деятельность» | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | участие в Региональной смене в Образовательном центре «Сириус» Фонда «Талант и успех» для школьников, проявивших выдающиеся способности по направлению «Наука и проектная деятельность» | проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2024 года. |
|  |  |  | 3.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей путем проведения интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, игр, мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в городе | На базе учреждений физической культуры и спорта ведется работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у воспитанников. Ежегодно, в спортивные учреждения ведется набор детей на отделения по 41 виду спорта. На 01.01.2025 численность занимающихся по программам спортивной подготовки составляет 11 057 человек. По результатам участия в городских соревнованиях, ведется отбор спортсменов с лучшими результатами для участия в соревнованиях более высокого уровня (окружные, региональные, всероссийские, международные). Талантливые и перспективные спортсмены включаются в составы сборных команд города, округа, России, а также развивают и совершенствуют свои навыки путем участия в предсоревновательных учебно-тренировочных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. На сегодняшний день, в сборные команды города входит 6 055 человек, в том числе в основном составе состоит 1 749 спортсмена, в резервном составе 4 306 спортсменов. В состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры входит 955 нижневартовских спортсменов, в состав сборной команды России 43 спортсмена. Победители и призеры всероссийских соревнований, первенств, чемпионатов России, Европы, мира, участники Олимпийских Игр получают единовременные премии, а также зачисляются в список, утверждаемый Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на получение единовременных и ежемесячных стипендий. В 2024 году было направлено 70 кандидатов от города Нижневартовска на предоставление единовременной стипендии. Спортсмены, добившиеся высоких результатов по итогам года, принимают участие в торжественной церемонии чествования спортсменов и тренеров-преподавателей "Спортивная Элита", а также имеют возможность оздоровиться в климатически благоприятных зонах России за счет бюджетных средств. Члены сборных команд города по видам спорта обеспечены необходимой экипировкой, инвентарем и оборудованием. Спортсмены, показывающие стабильные результаты (не ниже мастера спорта), имеют возможность быть трудоустроенными в подведомственные учреждения в должности спортсмена-инструктора. За выполнение индивидуального плана подготовки и показанные результаты, спортсмены-инструкторы получают заработную плату. По итогам 2024 года в подведомственных учреждениях спорта числится 40 спортсменов-инструкторов. Кроме этого, именитые спортсмены приглашаются в качестве почетных гостей на "открытые" уроки, встречи с учащимися общеобразовательных организаций, студентами, жителями города, на торжественные церемонии награждения, открытия городских спортивных и физкультурных мероприятий, введения в эксплуатацию новых спортивных сооружений. В здании департамента по социальной политике администрации города находится Экспозиционный зал Спортивной Славы, где собраны награды нижневартовских спортсменов. В зале проводятся экскурсии для населения города, общеобразовательных организаций, подростковых клубов по месту жительства (по предварительной заявке), а также торжественные награждения победителей и призёров крупных городских соревнований, чествования победителей и призёров чемпионатов и первенств России, Европы и Мира. Экспонаты зала Спортивной Славы выставляются на общегородских мероприятиях, в целях пропаганды достижений нижневартовских спортсменов на соревнованиях различного уровня. |
| 3.2.2. | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»; муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 17.09.2014 № 1858 (далее - муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска») | наличие обладателей премий окружного и муниципального уровней для творчески одаренных обучающихся детских школ искусств; к концу 2027 года доля обучающихся по программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования составит не менее 50 процентов | распоряжением главы города от 15.03.2024 №159-р премией главы города "Юные таланты Самотлора" награждены 12 обучающихся детских школ искусств города. Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска: В 2024 году проведено 12 мастер-классов ведущих преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений сферы "культура" России и автономного округа Югры, в рамках которых осуществлена адресная методическая помощь 490 обучающимся и их преподавателям. Результатами проводимой работы являются 61 премия учащихся и педагогов школ искусств: 3 премии Министерства культуры РФ, 45 премии окружного уровня, 13 - муниципального уровня. Департамент образования администрации города Нижневартовска: В мероприятиях интеллектуального направления (олимпиады, конкурсы) в 2024 году приняли участие 17 008 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, что составляет 45% от общего количества учащихся. Организован и проведен: - школьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников на территории города Нижневартовска по 21 общеобразовательному предмету, участниками которого стали 15903 ученика 4-11 классов. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам приняли участие 178 учащихся из 30 общеобразовательных организаций. - муниципальный этап межрегионального конкурса учащихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска «Ученик года – 2024». В конкурсе приняли участие 27 учащихся из 27 общеобразовательных организаций города. - Слет научных обществ обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. В заочном этапе Слета приняли участие 276 учащихся (114 обучающихся 5-7 классов и 162 обучающихся 8-11 классов). На очном этапе слета было представлено членам жюри 187 научно-исследовательских работ; - муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. Количество участников – 69 учащихся 4–11 классов из 26 общеобразовательных организаций города. - муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» среди учащихся 4-11 классов. В олимпиаде приняли участие 74 учащихся из 13 образовательных организаций города образовательных организаций города; - конкурс ученических проектов «Грани познания». Количество участников: 136 учащихся из 27 образовательных организаций города. - олимпиада «Юниор» среди учащихся 2-4 классов общеобразовательных организаций в 2024-2025 учебном году. Количество участников: 317 учащихся из 32 общеобразовательных организаций. Организовано участие: - 1 обучающейся в финале Национальной технологической олимпиады в очном формате в г. Санкт-Петербурге; - 2 обучающихся в финальном этапе XIX Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг – «Финатлон для старшеклассников» в г. Ханты-Мансийске; - 10 обучающихся в финале регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»; - 5 обучающихся в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее»; - 2 обучающихся в 18-ой Научной сессии старшеклассников в г. Ханты-Мансийске; - 8 обучающихся в окружном конкурсе «Молодой изобретатель Югры» в г. Ханты-Мансийске. |
|  |  |  | 3.3. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация программы, посвященной Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками | январь 2024 года; январь 2025 года; январь 2026 года; январь 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | проведение для обучающихся общеобразовательных организаций города уроков мужества, направленных на привлечение внимания к истории нашей Родины. Воспитание чувства патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим событиям. Расширение кругозора в рамках исторически значимых событий нашей страны | в зрительном зале Дворца культуры «Октябрь» состоялся памятный концерт «Дети Ленинграда», посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Зрителями концерта стали учащиеся общеобразовательных организаций города, а также представители нижневартовских городских общественных организации «Ветеран», «Клуб интересных встреч «Добрый вечер», «Истоки памяти», «Вартовчане», общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Общий охват участников составил 785 человек. |
| 3.3.2. | Цикл развивающих мероприятий для детей из семей мигрантов «Искусство жить одной семьей» | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждения «Библиотечно-информационная система» | муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 14.12.2018 № 1436 (далее - муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске») | вовлечение детей из семей мигрантов в процесс социальной адаптации; получение целенаправленной помощи в саморазвитии, удовлетворении образовательных потребностей, развитии творческих и интеллектуальных способностей | проект «Искусство жить одной семьей» направлен на содействие процессу вхождения детей-мигрантов в российский социум, оказание целенаправленной действенной помощи в удовлетворении их образовательных и культурных потребностей, развитии творческих и интеллектуальных способностей. Основная цель проекта – организация на базе общедоступных библиотек факультативных занятий и внешкольного досуга детей-мигрантов, позволяющих дополнительно изучать русский язык, историю и культуру России, знакомить детей с многообразием культур, традиций и обычаев разных народов, тем самым содействуя воспитанию культуры толерантности. Участниками проекта стали дети и подростки из семей-мигрантов от 7 до 18 лет, учащиеся МОСШ №1. Для раскрытия темы культуры, быта, промыслов разных национальностей для детей проводятся фольклорные часы и медиауроки, знакомящие с традициями, обычаями народов России мн. др., где библиотекарь Детско-юношеской библиотеки №7 рассказывает детям о праздниках народного календаря, о народных приметах, национальных праздниках, ведет разговоры на актуальные темы. При Детско-юношеской библиотеке №7 работает клуб «Калинка», направленный на знакомство детей из семей мигрантов с русскими обычаями и традициями, фольклором, устным народным творчеством. Занятия проводятся 2 раза в месяц. В рамках цикла медиасеансов «Гора самоцветов» в ДЮБ №7 дети в адаптированной анимационной форме знакомятся с разными регионами России и смотрят экранизации сказок разных народов. Такая форма работы знакомит детей с бытом, укладом жизни, обычаями разных народов, позволяет увидеть в сказках общечеловеческие ценности: уважение к старшим, победу добра над злом, бережное отношение к природе и др. Всего по данному направлению в 2024 году проведено 103 мероприятия с участием 2 152 ребенка из них 272 дети-мигранты. |
| 3.3.3. | Приглашение представителей старшего поколения, религиозных организаций и национальных общественных объединений к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | взаимодействие представителей разных поколений, национальностей, религиозных убеждений | В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, в течение отчетного периода были проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. К участию в мероприятиях привлекались представители старшего поколения. Проведено 295 мероприятий, с общим охватом 3 827 человек |
| 3.3.4. | Проект «Дневники памяти» (12+) | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | привитие обучающимся любви к Родине, приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формирование основы национального самосознания. | в 2024 году в МБУ «Дворец искусств» для детей состоялось 9 мероприятий с участием 900 человек: - 24.01.2024 Тематическая встреча "Время истории", посвященной 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 100 чел.; - 30.01.2024 Кинопоказ документального фильма "Освенцим" (16+) -150 чел.; - 08.02.2024 Лекторий "Блокадный Ленинград" (12+) -50 чел.; - 12.02.2024 по 14.02.2024 КВИЗ игра "ZaЩИТники" (6+) - 6 мероприятий – 600 чел. |
| 3.3.5. | Участие в Открытом первенстве города Нижневартовска по легкой атлетике в помещении | апрель-май 2024 года; апрель-май 2025 года; апрель-май 2026 года; апрель-май 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | выявление сильнейших спортсменов | Мероприятие состоялось в период с 20 по 21 апреля 2024 года. В соревнованиях приняли участие 174 человека. |
| 3.3.6. | Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги | IV квартал 2024 года; IV квартал 2025 года; IV квартал 2026 года; IV квартал 2027 года |  | департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска» | популяризация здорового образа жизни, охват обучающихся (юноши) 2 - 4 классов не менее 40% от общего количества обучающихся данной категории | В октябре 2024 года в образовательных организациях проведен Чемпионат «Школьная футбольная лига» среди обучающихся 2-4 классов. В соревнованиях приняли участие команды обучающихся 32 школ города. Количество участников 5 587 человек (46%) |
| 3.3.7. | Проведение городских военно-спортивных игр «Орленок» среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций | в течение 2024 года |  | департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска» | совершенствование патриотического воспитания подрастающего поколения в 100 процентах общеобразовательных организаций, с общим охватом не менее 200 обучающихся 9-11 классов | В соответствии с Протоколом №1 заседания Организационного комитета по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2.0» в муниципальных образовательных организациях организовано о проведение отборочного (школьного) этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в место военно-спортивных игр «Орленок». |
| 3.3.8. | Проведение городских военно-спортивных игр «Зарница» среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций | февраль 2024 года; февраль 2025 года; февраль 2026 года; февраль 2027 года |  | департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска» | совершенствование патриотического воспитания подрастающего поколения в 100 процентах общеобразовательных организаций, с общим охватом не менее 200 обучающихся 5-7 классов | Отборочный (школьный) этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (далее Игра Зарница 2.0) проведен 12.03.2024 до 30.03.2024. Муниципальный этап Игра Зарница 2.0 -для обучающихся младшей возрастной категории 8 – 10 лет (далее – младшая возрастная категория) проведен на базе МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №19» 03.04.2024 - 04.04.2024; -для обучающихся средней возрастной категории 11 – 13 лет (далее – средняя возрастная категория) и старшей возрастной категории 14 – 17 лет (далее – старшая возрастная категория) на базе МБОУ «СШ №5», МБОУ «СШ №30 С УИОП» 10.04.2024 - 11.04.2024. Команда МБОУ «СШ №29» победитель муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» 2 – 6 мая 2024 года приняла участие в региональном этапе, в котором заняла 3 место. Охват мероприятием составил более 36 000 обучающихся. |
|  |  |  | IV. Мероприятия, направленные на культурное развитие детей |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация творческих конкурсов, фестивалей, игр и мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; учреждения культуры города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | - формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного родительства; - организация культурного досуга детей; - создание оптимальных условий для развития творчества и самореализации ребенка | в 2024 году учреждениями культуры проведено: - 2 993 мероприятия для детей и подростков с общим количеством посещений 110 529 человек, из них 123 мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с охватом2 326 посещений; - 422 мероприятия, направленных на формирование семейных ценностей и позитивного имиджа семьи (охват посещений 52 446 человек). |
| 4.2. | Проведение в образовательных организациях города акции «Урок доброты» | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | обеспечение прав детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение социальных услуг, обеспечение жизнедеятельности инвалидов в условиях современного общества как полноправных его граждан, в том числе при реализации принципа "равный среди равных" | В период с 02.12.2024 по 08.12.2024 в образовательных организациях были проведены Уроки доброты, приуроченные к Международному дню инвалидов 3 декабря. Кроме того, были проведены классные часы, беседы, встречи, библиотечные выставки и т.д. В мероприятиях приняли участие более 37 000 обучающихся |
| 4.3. | Цикл мероприятий в рамках проекта «Культурная суббота» в музее | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | знакомство с культурной средой Югры, творчеством известных деятелей искусства. Формирование ценностного отношения к родному краю | в рамках реализации программы «Культурная суббота» за отчетный период состоялось 6 мероприятий с общим количеством посещений 107 человек: 27.01.2024 - тематическое мероприятие «Блокадный Ленинград»; 27.01.2024 - музейная лекция «Непобедимый. Город Ленинград» 24.02.2024 - тематическое мероприятие «Затерянная экспедиция». 20.04.2024 - обрядовый праздник «Хороводница»; 01.06.2024 - интерактивное мероприятие «Юные лаборанты»; 01.06.2024 – игровая программа «Русские забавы». |
| 4.4. | Цикл мероприятий в рамках проекта «Музейный код Югры» | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | знакомство с особенности природными, культурными, историческими особенностями Югры. Содействие формированию у детей осознания сопричастности с историей и развитием малой Родины | в Нижневартовском краеведческом музее реализуется проект «Музейный код Югры», в рамках которого осуществляется работа с общеобразовательными учреждениями, дошкольного и среднего образования. В рамках проекта в музеем было проведено 54 мероприятия, участниками которых стали 1252 чел. Из них: - 27 обзорных экскурсий по Нижневартовскому краеведческому музею; - 13 обзорных экскурсий по Музею истории русского быта; - 14 тематических мероприятий «Обские люди», «По следам давних экспедиций» и «По звериным тропам». |
| 4.5. | Спектакли для семейного просмотра | в течение театрального сезона: октябрь-май 2024 года; октябрь-май 2025 года; октябрь-май 2026 года; октябрь-май 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический театр» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | организация семейного досуга, поддержка семейных ценностей и нравственных ориентиров | в МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» в I полугодии состоялось 45 показов спектаклей для семейного просмотра с общим количеством посещений 4 927 человек: А. Галимов «Ёжикина скрипка» (3+); восточная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+); Ю. Олеша «Кукла наследника Тутти» (3+); Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (0+); Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе» (0+); по мотивам русской народной сказки «Про Емелю» (0+); Братья Гримм «Красная Шапочка» (0+) и др. |
| 4.6. | Проект «Таежный бум» | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | организация культурного досуга юных жителей города, экологическое воспитание детей | в период с 26.03.2024 по 28.03.2024 в рамках проекта состоялось 5 мероприятий с общим охватом 250 человек. |
|  |  |  | V. Мероприятия, направленные развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в Открытом чемпионате и первенстве города Нижневартовска по спортивной аэробике | апрель-май 2024 года; апрель-май 2025 года; апрель-май 2026 года; апрель-май 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | выявление сильнейших спортсменов по спортивной аэробике | Мероприятие состоялось в период с 25 по 26 мая 2024 года. В соревнованиях приняли участие 275 человек. |
| 5.2. | Участие в Открытом первенстве города Нижневартовска по плаванию среди юношей и девушек | апрель-май 2024 года; апрель-май 2025 года; апрель-май 2026 года; апрель-май 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | выявление сильнейших спортсменов по плаванию | Мероприятие состоялось в период с 06 по 07 мая 2024 года. В соревнованиях приняли участие 267 человек. |
| 5.3. | Прием отдельных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») среди всех категорий населения, посвященный Международному Дню защиты детей | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | привлечение всех категорий населения к сдаче нормативов ВФСК "ГТО", систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01 июня 2024 года на территории стадиона "Центральный" состоялся приём отдельных видов испытаний ВФСК "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения, посвященный Международному дню защиты детей. Общее количество принявших участие составило 420 человек. |
| 5.4. | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Учреждениями физической культуры и спорта в летний каникулярный период 2024 года трудоустроено 100 несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет. С целью информирования данной категории населения, на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта и информационных стендах размещена информация о возможности трудоустройства, а также о необходимости предоставления справки об отсутствии (наличии) судимости, с указанием порядка получения справки. |
| 5.5. | Праздничная программа, посвященная международному дню защиты детей (0+) | июнь 2024 года; июнь 2025 года; июнь 2026 года; июнь 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; учреждения культуры города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | проведение мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций | на базе детских школ искусств организованы лагеря с дневным пребыванием детей, 1 июня в лагерях состоялись мероприятия: -конкурс рисунков на асфальте "Вселенная детства"; -концерт, посвященный дню защиты детей; -игровая развлекательная программа "Детство-это Я и Ты". Охват участников мероприятий 242 человека. Учреждениями культуры города в рамках праздника Международного дня защиты детей было проведено 34 мероприятия с общим количеством посещений 3 312 человек |
| 5.6. | Проведение семейного месяца в городе Нижневартовске | май - июнь 2024 года; май – июнь 2025 года; май - июнь 2026 года; май - июнь 2027 года |  | департамент социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | проведение мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей | Департамент социальной политики администрации города: ежегодно с 15 мая по 15 июня в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проходит Семейный месяц. В рамках данного проекта проведено 40 мероприятий с участием 4 873 человека. Департамент образования администрации города: В образовательных организациях в рамках проведения семейного месяца проведены: беседы, конкурсы рисунков, фотографий, стихов, спортивные соревнования, приуроченные к Международному Дню семьи. Общее количество принявших участие составило более 40 000 человек |
| 5.7. | Соревнования по мини-футболу среди школьных (непрофессиональных) команд | февраль-сентябрь 2024 года; февраль – сентябрь 2025 года; февраль - сентябрь 2026 года; февраль - сентябрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | популяризация здорового образа жизни, охват обучающихся (юноши) 5 - 8 классов не менее 40% от общего количества обучающихся данной категории | В сентябре 2024 года в образовательных организациях проведен школьный этап соревнований по мини-футболу Чемпионата «Школьная футбольная лига» среди обучающихся 5-8 классов. В соревнованиях приняли участие команды обучающихся 33 школ города. Количество участников 7067 человека (46%) |
| 5.8. | Проведение муниципального этапа всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья» среди детей до 14 лет | февраль - 2024 года; февраль - 2025 года; февраль - 2026 года; февраль - 2027 года |  | департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска» | развитие логического мышления обучающихся; развитие шахматного спорта в организациях дошкольного и общего образования | В период с 5 по 9 февраля 2024 на базе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» прошел II-й (муниципальный) этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди детей до 14 лет (2010 г.р. и моложе) общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в рамках спортивных мероприятий «Школьная шахматная лига» в 2024 году. В Соревнованиях приняли участие 116 обучающихся. В командном первенстве призовые места распределились следующим образом: - 1 место – МБОУ «Лицей»; - 2 место – МБОУ «СШ №3»; - 3 место – МБОУ «Лицей №2» |
|  |  |  | VI. Проведение социально-значимых и публичных мероприятий |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях | январь-декабрь 2024 года; январь - декабрь 2025 года; январь - декабрь 2026 года; январь - декабрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | популяризация здорового образа жизни, увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | Продолжается реализация проекта «Самбо в школу», в проекте принимают участие 17 школ города (СШ № 1 им. А.В. Войналовича, СШ №8, №9 с УИОП, №11, №17, №18, №19, №23 с УИИЯ, №29, №30 с УИОП, №31, №32, №34, №40, №44 им. К.Д. Ушинского, Гимназия №1, Лицей №1 им. А.С. Пушкина) с общим охватом около 2 000 человек. Между школами-участникам проекта и депутатом думы города Нижневартовска Мухиным Александром Алексеевичем, исполнительным директором общественной организации «Федерация дзюдо и самбо города Нижневартовска», заключены соглашения о взаимодействии (оснащение инвентарем, проведение ремонта). Реализуется практика предоставления муниципального имущества в аренду некоммерческим организациям (РОО ХМАО-Югры Клуб спортивных единоборств «Победа» для проведения тренировочных занятий по боксу, самбо) |
| 6.2. | Проведение марафона детства «#Детирулят86» | июнь 2024 года; июнь 2025 года; июнь 2026 года; июнь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | без финансирования | проведение мероприятий для детей в онлайн и офлайн форматах в июне | 01 июня 2024 года состоялся онлайн-конкурс рисунков «Моя спортивная семья»! Среди воспитанников 6-17 лет приняли участие: в онлайн – формате 18 человек в очном формате 37 человек Все награждены памятными дипломами. 01 июня 2024 года на базе спортивных обьектов МАУДО г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» состоялись танцевальные флешмобы для воспитанников спортивно-оздоровительных лагерей «Олимпийская деревня», «Олимпийские надежды». Общее количество участников 180 чел. |
| 6.3. | Проведение семейного месяца в городе Нижневартовске | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | проведение мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей | Департамент по социальной политике администрации города: ежегодно с 15 мая по 15 июня в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проходит Семейный месяц. В рамках данного проекта проведено 40 мероприятий с участием 4 873 человека. Департамент образования администрации города: В образовательных организациях в рамках проведения семейного месяца проведены: беседы, конкурсы рисунков, фотографий, стихов, спортивные соревнования, приуроченные к Международному Дню семьи. Общее количество принявших участие составило более 40 000 человек |
| 6.4. | Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»; муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска» | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами | За 2024 год общий охват детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно составил 44 919 человек или 88,5% (по методике Министерства просвещения). Расчет осуществлен из расчета статистического показателя численности детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно – 50 756 человек. Показатель достигнут. |
| 6.5. | Работа семейных клубов на базе образовательных организаций | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | повышение компетентности родителей в области воспитания детей, повышение психологической культуры родителей | С целью оказания содействия семьям, имеющим детей, повышения компетентности родителей в области воспитания детей в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, созданы и функционируют семейные клубы. За отчетный период в рамках деятельности семейных клубов были проведены: тренинговые занятия, родительские гостиные, круглые столы, ролевые и деловые игры, семинары – практикумы и практические занятия, мастер-классы, заседания с обсуждением по различным темам, индивидуальные и групповые консультации. Всего проведено более 2000 мероприятий с охватом более 20 000 человек |
| 6.6. | Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | департамент по социальной политике администрации города расписываем, департамент образования администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»; муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска» | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами составляет не менее 87,5 процентов к концу 2027 года | С целью информирования детей, подростков и молодёжи, их родителей о возможностях занятий физической культурой и спортом, действующих спортивных секциях по 41 виду спорта, ежегодно учреждениями физической культуры и спорта проводятся дни "открытых дверей". Вместе с тем, информация размещается на официальных сайтах спортивных учреждений. |
| 6.7. | Организация в подростковых клубах по месту жительства мероприятий, направленных на организацию досуга и занятости детей и молодежи | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр» | муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска» | вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и талантливых детей и молодежи | За 12 месяцев 2024 года на базе подростковых клубов по месту жительства в рамках организации и проведения мероприятий, направленных на организацию досуга и занятости детей и молодёжи «Точка притяжения» проведено 96 мероприятий с общим охватом 46 000 детей, подростков и молодёжи. Мероприятия проводились по следующим направлениям: мероприятия патриотической направленности («Мы – граждане России!»); мероприятия, посвященные памятным датам («Хранители истории»); мероприятия профориентационной направленности («Попробуй и точка»); мероприятия, направленные на вовлечение детей в добровольческую деятельность («Марафон полезных дел»); творческие мероприятия («100 идей»); мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей (клуб «Все свои»); социальный проект «Важный подросток»; мероприятия профилактической направленности. Еженедельно каждую субботу в подростковых клубах по месту жительства проводятся мероприятия (в формате игр, бесед, мастер-классов и др.) семейного клуба «Все свои». Общий охват участников за 2024 год составил – 8279 человек. Организация и проведение тематических встреч «Движение первых» охвачено 6000 человек из числа детей и молодёжи. Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность «День открытых дверей». Количество участников: 1 000 человек. 26.06.2024 прошло мероприятие «Цифровая семья: фиджитал танцы, турнир по шахматам». Танцевальная игра, турнир по шахматам среди семей, с целью развития взаимодействия в едином творческом танцевальном пространстве, популяризации танцевальной культуры и семейного досуга, укрепления семейных взаимоотношений. Количество участников: 100 человек. 29.06.2024 прошло мероприятие «День молодежи». В программе: мастер-классы, творческие, научные, образовательные площадки, консультации психологов, Количество участников: 5000 человек. В рамках организации и проведения акции «Дарим лето проведено 90 мероприятий с охватом 3000 детей, подростков и молодёжи. 27.11.2024 прошёл Фестиваль подростков «Среди своих». В рамках мероприятия участники говорили о том, как важно чувствовать поддержку друзей и близких, находить общий язык с окружением, найти себя и свое место, уметь ставить цели и достигать их. Обсудили совместно с психологами и социальными работниками, что значит быть среди своих, какие ценности важны и как выбрать свой путь. Количество участников: 100 человек. с 14.12.2024 по 25.12.2024 года прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. Количество участников: 150 человек. Организация и проведение цикла мероприятий «Лаборатория будущего». Открытые мастер-классы, обучающие занятия в рамках работы танцевального цеха «Все в стиле танца», музыкального цеха «Не вари струны», психологической мастерской, театральных цехов «Околотеатр», «Импровизация», художественного цеха, швейного цеха, цеха кинопроизводства. Количество участников: 12 960 человек. |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация деятельности служб медиации в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | разрешение внутрисемейных конфликтных ситуаций посредством проведения восстановительных программ | В 33 (100%) общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, действуют службы медиации (примирения) |
| 7.2. | Правовое консультирование и просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей, усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам защиты прав детей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь 2024 года; июнь, сентябрь, ноябрь 2025 года; июнь, сентябрь, ноябрь 2026 года; июнь, сентябрь, ноябрь 2027 года |  | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | без финансирования | повышение уровня правовой культуры личности и общества; информирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их законных представителей о правах несовершеннолетних и способах их реализации, а также граждан, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, о формах жизнеустройства; формирование у подрастающего поколения навыков правомерного поведения в практической жизнедеятельности | В первом полугодии в учреждении получили юридическую помощь 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в области семейного права и гражданских правоотношений. 15.05.2024 в условиях отделения дневного пребывания несовершеннолетних организовано и проведено культурно-досуговое мероприятие: «Международный день семей», посвящённое семейным традициям разных народов. Количество участников 33, из них 27 несовершеннолетних. 07.06.2024 в условиях отделения дневного пребывания несовершеннолетних проведено спортивное мероприятие: «Папа, мама и я – спортивная семья», посвящённое сплочению семьи посредством спорта. Количество участников 58, из них 49 несовершеннолетних. 13.06.2024 в условиях отделения для несовершеннолетних «Социальный приют» была организована беседа (с обсуждением, выражением детьми эмоций при разговоре о семье, дружбе, взаимопомощи, семейных ценностях). Вовлечение детей в ответы «Обязательно ли проживать в семье?», «Зачем человеку семья?». В мероприятии приняло участие 11 несовершеннолетних. 14.06.2024 в условиях отделения дневного пребывания несовершеннолетних проведено культурно-досуговое, познавательное мероприятие «Что, Где, Когда?», с целью сплочения семьи в результате совместной деятельности (количество участников 46, из них 40 несовершеннолетних); организован просмотр видео ролика «Семья – это важно» по проекту «Социальная реклама», Количество участников 46, из них 40 несовершеннолетних. 15.06.2024 в условиях отделения для несовершеннолетних «Социальный приют» был организован просмотр видео ролика «Семья-это важно» с последующим обсуждением. В мероприятии приняло участие 9 несовершеннолетних. С 18.11.2024 по 22.11.2024 в рамках проведении Всероссийской акции «День правовой помощи детям» специалистами Управления проведено правовое консультирование и просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей по вопросам защиты прав детей. Проконсультировано 57 опекунов, 15 несовершеннолетних подопечных. |
| 7.3. | Проведение ежегодной открытой городской конференции "Город без сирот" | октябрь 2024 года; октябрь 2025 года; октябрь 2026 года; октябрь 2027 года |  | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | без финансирования | привлечение внимания общественности к вопросу семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не проводилось |
| VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | без финансирования | создание условий комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, направленных на оптимальное развитие и адаптацию в обществе, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья | В рамках реализации " Концепции развития комплексной системы реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,на период до 2025 года", для граждан, имеющих инвалидность, детей-инвалидов, лиц с РАС и другими ментальными нарушениями в муниципальных автономных учреждениях физической культуры и спорта города Нижневартовска реализуются программы физкультурно-оздоровительной направленности, средствами адаптивной физической культуры и программы спортивной подготовки по адаптивным видам спорта: - «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов»; - «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет»; - «Программа физкультурно-оздоровительной направленности для детей-инвалидов по плаванию «Мама + ребенок»; - «Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Лига мечты. Роллер спорт»; - «Физкультурно-оздоровительная программа по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями»; - «Программа физкультурно-оздоровительной направленности для лиц с интеллектуальными нарушениями по плаванию»; - «Программа физкультурно-оздоровительной направленностипо настольному теннису»; - «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов «Мама + ребенок». По данным программам занимаются 212 человек. |
| 8.2. | Реализация Всероссийского проекта реабилитации и социализации детей с инвалидностью "Лыжи мечты", "Лыжи мечты. Ролики" | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности «Лига мечты. Роллер спорт» реализуется на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва». По данной программе занимается 12 детей с разной нозологией. |
| 8.3. | Прием нормативов ВФСК "ГТО" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» | привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к сдаче нормативов ВФСК "ГТО", привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом данной категории людей | По итогам 2024 года в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории города Нижневартовска за отчетный период прошли мероприятия по сдаче нормативов ВФСК "ГТО" среди населения 6 - 66 лет (1-17 ступень комплекса). Центром ГТО города Нижневартовска проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 10 490 человек. Из них, получили знаки отличия 5 106 человек. в том числе: золотых знаков – 1 841; серебряных знаков – 1 886; бронзовых знаков – 1 379. |
| 8.4. | Организация ранней помощи детям в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Участие в мониторинге и анализе развития системы ранней помощи | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | без финансирования | повышение качества услуг ранней помощи семьям с детьми-инвалидами | Оказывают услуги ранней помощи детям и их семьям в 5 муниципальных дошкольных учреждениях: МАДОУ детский сад сад №10 «Белочка», МАДОУ детский сад №37 «Дружная семейка», МАДОУ детский сад №41 «Росинка», МАДОУ детский сад №77 «Эрудит», МАДОУ детский сад №86 «Былинушка». Виды оказания услуг: углубленная диагностика, содействие развитию общения и речи ребенка, поддержка социализации ребенка и формирование адаптационных способностей, консультирование родителей (законных представителей) по психолого-физиологическим особенностям развития детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Организация развивающих и коррекционных занятий, проводимых специалистами в соответствии с индивидуальными программами психолого-педагогической помощи. |
|  |  |  | IX. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей (законных представителей), учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", организации и учреждения для детей | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | без финансирования | предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних | Информационно-разъяснительные материалы для несовершеннолетних и их родителей размещены в свободном доступе на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта: - МАУДО г. Нижневартовска "Спортивная школа" в разделе "Полезная информация" (прямая ссылка: https://olimpia-nv.ru/prevention); - МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" в разделе "Ваша безопасность" вкладка "Памятки" https://сшор-нв.рф/index.php/ваша-безопасность/pamjatki ; - МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" в разделе "Документы", вкладка "Профилактика" (прямая ссылка: http://сшор-самотлор.рф/dokumenty-1-11/profilaktika/?clear_cache=Y ). |
| 9.2. | Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", организации и учреждения для детей | декабрь 2024 года; декабрь 2025 года; декабрь 2026 года; декабрь 2027 года |  | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города | без финансирования | повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | Информационно-разъяснительные материалы для несовершеннолетних и их родителей размещены в свободном доступе на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта: - МАУДО г. Нижневартовска "Спортивная школа" в разделе "Полезная информация" (прямая ссылка: https://olimpia-nv.ru/prevention); - МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" в разделе "Ваша безопасность" вкладка "Памятки" https://сшор-нв.рф/index.php/ваша-безопасность/pamjatki ; - МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор" в разделе "Документы", вкладка "Профилактика" (прямая ссылка: http://сшор-самотлор.рф/dokumenty-1-11/profilaktika/?clear_cache=Y ). |
| 9.3. | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создание и продвижение школьных групп в социальной сети "ВКонтакте" и освещение важных для детей новостей | май 2024 года; май 2025 года; май 2026 года; май 2027 года |  | управление культуры департамента по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города | без финансирования | формирование информационного контента в социальных сетях и при непосредственном участии обучающихся не менее чем в 50 процентах образовательных организаций к концу учебного года | Управление культуры департамента по социальной политике администрации города: учреждения дополнительного образования сферы культуры, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города обеспечивают информированность родителей и детей о проводимых мероприятиях на официальных сайтах учреждений: - детская школа искусств №1 (http://www.nv-art.ru/); - детская школа искусств №2 (https://dshi2.ru/); - детская школа искусств №3 (http://www.star-nv.ru/); - детская музыкальная школа им. Ю. Д. Кузнецова (https://dmshkuznecova.ru/). Успешно функционируют официальные группы детских школ искусств в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджере Telegram где публикуются все важные события (поздравление победителей, конкурсные мероприятия, общешкольная информация) года Департамент образования администрации города: В 35 (100%) образовательных организациях созданы и функционируют Медиацентры. Активное участие в деятельности Медиацентров принимают обучающиеся, которые создают позитивный контент с последующей трансляцией его в социальных сетях. Кроме того, образовательные организации обеспечивают информированность родителей и детей о проводимых мероприятиях на официальных сайтах учреждений, в социальных сетях «ВКонтакте», а также через Портал системы образования города Нижневартовска |
| 9.4. | Организация в подростковых клубах по месту жительства мероприятий по обеспечению безопасности детей и молодежи, в том числе информационной безопасности | в течение 2024 года; в течение 2025 года; в течение 2026 года; в течение 2027 года |  | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр» | без финансирования | повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам обеспечения безопасности, в том числе информационной безопасности | В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в террористическую деструктивную деятельность, в неформальные молодежные объединения, формирования законопослушного поведения, правовой культуры, гражданской ответственности несовершеннолетних, профилактики и предупреждения административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетним и в отношении них, в течение 2024 года организованы и проведены различные мероприятия. Более 250 мероприятий с охватом более 21 000 несовершеннолетних проведено в форматах акций, квест-игр, экскурсий, выставок, флешмобов, кинопоказов, мастер-классов, дискуссий, викторин, конкурсов, игр (в том числе с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики): мероприятия «Подросток», «Твой выбор», «Скажи телефону доверия «Да», «Клубный час», квест-игра «Терроризму – нет» и др. Проведены 157 профилактических бесед, направленных на профилактику терроризма (более 1 000. участников). Общий охват детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактическую деятельность (участники профилактических бесед и встреч, тематических встреч, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с органами и субъектами профилактики, общественных организаций, профилактических мероприятий) составил более 20 тыс. человек. Также ведется системная информационно-профилактическая работа. На информационных стендах и официальных страницах МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/teensnv, https://vk.com/molodnv; https://vk.com/dobrodom_nv; https://vk.com/yadro_nv) своевременно актуализируются и регулярно публикуются профилактические материалы, среди детей, молодежи и их родителей/законных представителей распространяются памятки (более 200 штук): «Ответственность за ложные сообщения об акте терроризма», «Что делать, если тебе угрожает опасность», и др. |
| 9.5. | Проведение городских соревнований среди общеобразовательных организаций «Безопасное колесо» | октябрь 2024 года; октябрь 2025 года; октябрь 2026 года; октябрь 2027 года |  | департамент образования администрации города | муниципальная программа «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 23.09.2022 №673 | воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в 100 процентах общеобразовательных организациях, с общим охватом не менее 136 обучающихся 4-5 классов | в соответствии с приказом департамента образования администрации города от 30.05.2024 №34-П-504 «Об организации и проведении соревнований «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в 2024 году» 18.06.2023 проведены соревнования «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций города, посещающих лагеря с дневным пребыванием. В соревнованиях приняли участие 96 воспитанников пришкольных лагерей. Итоги соревнований утверждены приказом департамента образования администрации города от 20.06.2024 №34-П-544 «Об утверждении итогов соревнований «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в 2024 году» |

Приложение №2 к распоряжению

администрации города

от                № ____________

СИСТЕМА

СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Значение показателя за первое полугодие 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент образования администрации города (далее - департамент образования) |  | 100 |
| 2. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием | % | 87 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | департамент образования |  | 88,5 |
| 3. | Доля детей и молодежи (в возрасте 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | управление по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города (далее - управление по физической культуре и спорту) |  | 96,7 |
| 4. | Доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО»), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» | % | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | управление по физической культуре и спорту |  | 48,7 |
| 5. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | управление по физической культуре и спорту |  | 30,9 |
| 6. | Доля детей, охваченных деятельностью технопарков «Кванториум» и центра цифрового образования для детей «IT-куб» | % | 5,5 | 7 | 10 | 10 | 10 | департамент образования |  | 20,62 |
| 7. | Количество организаций отдыха детей и их оздоровления частной формы собственности | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | департамент образования |  | 6 |
| 8. | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, проживающих в городе Нижневартовске | % | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | департамент образования |  | 98,7 |
| 9. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | департамент образования |  | 98 |
| 10. | Численность несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями, посвященными Международному дню детского телефона доверия | человек | 43000 | 43000 | 43200 | 43600 | 43800 | департамент образования |  | 43 583 |
| 11. | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району) |  | 51 |
| 12. | Количество прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации | человек | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району |  | 39 |
| 13. | Доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, по отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому |  | 100 |
| 14. | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (с нарастающим итогом) | человек | 75 | 76 | 135 | 213 | 252 | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому |  | 81 |
| 15. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций | % | 31,42 | 51,28 | 56,41 | 61,54 | 66,67 | департамент образования |  | ** |
| 16. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | департамент образования; управление культуры департамента по социальной политике администрации города (далее - управление культуры) |  | 100* |
| 17. | Число преступлений, зарегистрированных в отношении несовершеннолетних | единиц | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города |  | ** |
| 18. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления | человек | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города |  | ** |
| 19. | Количество мероприятий для детей и подростков | единиц | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | управление культуры; департамент образования; управление по физической культуре и спорту |  | 2993 |
| 20. | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях | человек | 35360 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | управление культуры; департамент образования; управление по физической культуре и спорту |  | 110 529 |
| 21. | Доля обучающихся детских школ искусств города Нижневартовска (далее - ДШИ), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | управление культуры |  | 84,4 |
| 22. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия по работе с детьми и молодежью, в том числе в мероприятия по обеспечению безопасности детей и молодежи и информационной безопасности | человек | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр» |  | 46000 |

*все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды по итогам 2024-2025 учебного года освоили дополнительные общеобразовательные программы.

**показатель будет достигнут к концу года