Приложение к письму
департамента образования
от ____________ №_____


План мероприятий ("дорожная карта") по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей введение инклюзивного образования

	1.1.
	Подготовка проекта распоряжения администрации города «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Нижневартовске»
	Февраль 2014 года
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	1.2.
	Разработка плана работы («дорожной карты») по организации инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях
	Февраль 2014 года
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образования и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	1.3.
	Инициирование включения в муниципальные программы мероприятий, направленных на создание доступной, безбарьерной среды в образовательных организациях
	В течение 2013–2014 учебного года 
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образования и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	1.4.
	Разработка и реализация программ профессиональной ориентации по формированию адекватного выбора будущей профессии детьми-инвалидами с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей
	В течение 2013–2014 учебного года 
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	2. Мониторинг введения инклюзивного образования

	2.1.
	Формирование банка данных детей -инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет
	Ежегодно в срок до 01 января
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	2.2.
	Создание банка данных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оканчивающих общеобразовательные учреждения, для оказания им содействия в получении профессионального образования
	Ежегодно в срок до 01 января
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	2.3.
	Мониторинг реализации образовательных программ и адаптированных образовательных программ 
	Июнь, август ежегодно 
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

	2.4.
	Мониторинг оснащенности адаптивной среды образовательных организаций специальными техническими средствами для организации комфортного образовательного процесса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
	Август, ежегодно
	Отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова)

	3. Определение образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное образование

	3.1.
	Изучение потребности в организации инклюзивного общего и дополнительного образования среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
	Ежегодно в срок до 01 января
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	3.2.
	Определение образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с паспортами доступности социальных объектов
	Ежегодно в срок до 1 апреля
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	3.3.
	Составление сметы расходов на организацию инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях
	Ежегодно, в срок до 1 апреля
	Отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова)

	3.4.
	Сопровождение образовательных организаций в оснащении адаптивной среды специальными техническими средствами для организации комфортного образовательного процесса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
	По мере финансирования
	Департамент образования 
(отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова)

	3.5.
	Сопровождение образовательных организаций в приведении зданий образовательных организаций в соответствие со сводом правил по проектированию и строительству СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"
	По мере финансирования
	Департамент образования
(отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова)

	4. Организация инклюзивного образования

	4.1.
	Создание ППМС центров на базе муниципальных общеобразовательных организаций
	
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	4.2.
	Координация деятельности образовательных организаций по развитию дистанционного образования
	постоянно
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

	4.3.
	Координация деятельности образовательных организаций по организации обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому
	постоянно
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	4.4.
	Координация деятельности образовательных организаций по открытию классов VII вида для детей с задержкой психического развития, детей с тяжелыми нарушениями речи 
	ежегодно
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

	4.5.
	Открытие классов компенсирующего обучения
	ежегодно
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  

	4.6.
	Координация деятельности образовательной  организации МБОУ "СОШ №25"(Н.Ф. Белавина) по созданию вечерних отделений для взрослых-инвалидов, с ОВЗ, желающих получить образование
	По запросу
	Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	4.7.
	Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, подготовка заключений по обследованию 
	Постоянно 
	Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  

	4.8.
	Подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи (выбор образовательной организации, адаптированной программы, условий организации их обучения и воспитания)
	Постоянно
	Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

	4.9.
	Координация деятельности подведомственных образовательных организаций в части организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся (индивидуальные и групповые консультации, групповые занятия, психологические тренинги), психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников
	Постоянно
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	4.10.
	Координация деятельности образовательных организаций по разработке адаптированных программ для проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимися


	Постоянно
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	4.11.
	Координация деятельности образовательных организаций по оказанию педагогической (коррекционно-развивающей) помощи обучающимся в рамках работы логопункта образовательной организации


	Постоянно
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина),
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

	4.12.
	Координация деятельности образовательных организаций по семейно-ориентированной  комплексной коррекционно-педагогической  поддержке детей раннего возраста через консультационные пункты и детско-родительские клубы
	Постоянно
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

	4.13.
	Координация деятельности образовательных организаций по работе психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций по организации и сопровождению инклюзивного образования
	Постоянно 
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

	4.14.
	Взаимодействие с МСЭ
	Постоянно
	Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

	4.15.
	Организация работы тьюторов, ассистентов (помощников), обеспечивающих сопровождение образовательного процесса в рамках инклюзивного образования
	Постоянно
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина)

	5. Мероприятия, направленные на социальную интеграцию, психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования

	5.1.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ в образовательных организациях, с привлечением общественных организаций инвалидов:
	Постоянно
	отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	5.2.
	Сотрудничество с региональным благотворительным Фондом помощи детям больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаю детям»
	Постоянно, по отдельному плану
	отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	5.3.
	Сотрудничество с региональной общественной организацией инвалидов по зрению «Тифлопуть». Реализация проекта «ХМАО: Территория понимания: открытые диалоги»
	В соответствии с планом
	отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	5.4.
	Сопровождение образовательных организаций в подготовке и участии обучающихся с ОВЗ в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали и т.п.) 
	Постоянно 
	отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	5.5.
	Координация деятельности образовательных организаций по организации внеурочной занятости обучающихся с ОВЗ
	Постоянно 
	отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова)

	5.6.
	Координация деятельности образовательных учреждений по созданию адаптивной среды для формирования благоприятного психологического климата для лиц с ОВЗ
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Постоянно, по отдельному плану 
	Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова);
отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

	6.Организация курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогов, работающих с лицами с ОВЗ в рамках инклюзивного образования

	6.1.
	Выявление потребности в прохождении курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогов, работающих с лицами с ОВЗ, в рамках инклюзивного образования
	Постоянно, по отдельному плану
	МБУ «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева)

	6.2.
	[bookmark: _GoBack]Направление заявки в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры
	Постоянно, по отдельному плану
	МБУ «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева)

	6.3.
	Организация подготовки тьюторов, ассистентов (помощников), обеспечивающих сопровождение образовательного процесса в рамках инклюзивного образования
	Постоянно, по отдельному плану
	МБУ «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева)




