# Приложение к письму

# департамента образования

# от ____________ №_____

План мероприятий ("дорожная карта") по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей введение инклюзивного образования |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации города «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Нижневартовске» | Февраль 2014 года | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 1.2. | Разработка плана работы («дорожной карты») по организации инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях | Февраль 2014 года | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образования и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 1.3. | Инициирование включения в муниципальные программы мероприятий, направленных на создание доступной, безбарьерной среды в образовательных организациях | В течение 2013–2014 учебного года | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образования и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 1.4. | Разработка и реализация программ профессиональной ориентации по формированию адекватного выбора будущей профессии детьми-инвалидами с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей | В течение 2013–2014 учебного года | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| - Мониторинг введения инклюзивного образования |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных детей -инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет | Ежегодно в срок до 01 января | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 2.2. | Создание банка данных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оканчивающих общеобразовательные учреждения, для оказания им содействия в получении профессионального образования | Ежегодно в срок до 01 января | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 2.3. | Мониторинг реализации образовательных программ и адаптированных образовательных программ | Июнь, август ежегодно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 2.4. | Мониторинг оснащенности адаптивной среды образовательных организаций специальными техническими средствами для организации комфортного образовательного процесса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Август, ежегодно | Отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова) |
| - Определение образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное образование |  |  |  |
| 3.1. | Изучение потребности в организации инклюзивного общего и дополнительного образования среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно в срок до 01 января | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 3.2. | Определение образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с паспортами доступности социальных объектов | Ежегодно в срок до 1 апреля | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 3.3. | Составление сметы расходов на организацию инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях | Ежегодно, в срок до 1 апреля | Отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова) |
| 3.4. | Сопровождение образовательных организаций в оснащении адаптивной среды специальными техническими средствами для организации комфортного образовательного процесса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | По мере финансирования | Департамент образования (отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова) |
| 3.5. | Сопровождение образовательных организаций в приведении зданий образовательных организаций в соответствие со сводом правил по проектированию и строительству СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям" | По мере финансирования | Департамент образования (отдел материально-технического обеспечения и целевых программ (В.В. Саврасова) |
| - Организация инклюзивного образования |  |  |  |
| 4.1. | Создание ППМС центров на базе муниципальных общеобразовательных организаций |  | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 4.2. | Координация деятельности образовательных организаций по развитию дистанционного образования | постоянно | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.3. | Координация деятельности образовательных организаций по организации обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | постоянно | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 4.4. | Координация деятельности образовательных организаций по открытию классов VII вида для детей с задержкой психического развития, детей с тяжелыми нарушениями речи | ежегодно | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.5. | Открытие классов компенсирующего обучения | ежегодно | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.6. | Координация деятельности образовательной организации МБОУ "СОШ №25"(Н.Ф. Белавина) по созданию вечерних отделений для взрослых-инвалидов, с ОВЗ, желающих получить образование | По запросу | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 4.7. | Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, подготовка заключений по обследованию | Постоянно | Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.8. | Подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи (выбор образовательной организации, адаптированной программы, условий организации их обучения и воспитания) | Постоянно | Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.9. | Координация деятельности подведомственных образовательных организаций в части организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся (индивидуальные и групповые консультации, групповые занятия, психологические тренинги), психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников | Постоянно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 4.10. | Координация деятельности образовательных организаций по разработке адаптированных программ для проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимися | Постоянно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| 4.11. | Координация деятельности образовательных организаций по оказанию педагогической (коррекционно-развивающей) помощи обучающимся в рамках работы логопункта образовательной организации | Постоянно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.12. | Координация деятельности образовательных организаций по семейно-ориентированной комплексной коррекционно-педагогической поддержке детей раннего возраста через консультационные пункты и детско-родительские клубы | Постоянно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.13. | Координация деятельности образовательных организаций по работе психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций по организации и сопровождению инклюзивного образования | Постоянно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.14. | Взаимодействие с МСЭ | Постоянно | Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 4.15. | Организация работы тьюторов, ассистентов (помощников), обеспечивающих сопровождение образовательного процесса в рамках инклюзивного образования | Постоянно | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина) |
| - Мероприятия, направленные на социальную интеграцию, психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ в образовательных организациях, с привлечением общественных организаций инвалидов: | Постоянно | отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 5.2. | Сотрудничество с региональным благотворительным Фондом помощи детям больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаю детям» | Постоянно, по отдельному плану | отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 5.3. | Сотрудничество с региональной общественной организацией инвалидов по зрению «Тифлопуть». Реализация проекта «ХМАО: Территория понимания: открытые диалоги» | В соответствии с планом | отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 5.4. | Сопровождение образовательных организаций в подготовке и участии обучающихся с ОВЗ в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали и т.п.) | Постоянно | отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 5.5. | Координация деятельности образовательных организаций по организации внеурочной занятости обучающихся с ОВЗ | Постоянно | отдел дополнительного образовании и воспитательной работы (А.Р. Кашапова) |
| 5.6. | Координация деятельности образовательных учреждений по созданию адаптивной среды для формирования благоприятного психологического климата для лиц с ОВЗ | Постоянно, по отдельному плану | Дошкольный отдел управления общего и дополнительного образования (Т.В. Ревкова); отдел общего образования управления общего и дополнительного образования (А.Н. Гайфуллина), Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия |
| 6.Организация курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогов, работающих с лицами с ОВЗ в рамках инклюзивного образования |  |  |  |
| 6.1. | Выявление потребности в прохождении курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогов, работающих с лицами с ОВЗ, в рамках инклюзивного образования | Постоянно, по отдельному плану | МБУ «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева) |
| 6.2. | Направление заявки в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры | Постоянно, по отдельному плану | МБУ «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева) |
| 6.3. | Организация подготовки тьюторов, ассистентов (помощников), обеспечивающих сопровождение образовательного процесса в рамках инклюзивного образования | Постоянно, по отдельному плану | МБУ «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева) |