Отчет  о реализации плана мероприятий основных направлений 
приоритетного национального проекта «Образование» за I квартал 2014 года
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Правовой акт, на основании

которого реализуется мероприятие
	Результаты  реализации

мероприятий

	I. Инновационное развитие образования

	1.1.
	Оснащение образовательного процесса общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями: приобретение современного оборудования, учебно-методических комплектов
	государственная  программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;

муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012 - 2014 годы»
	Финансирование на реализацию мероприятия не поступало


	1.2.
	Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования:

- поддержка и стимулирование профессиональной деятельности классных руководителей;

- проведение конкурсов профессионального мастерства и поддержка лучших педагогов;

- поддержка инновационной деятельности   в образовательных учреждениях;

- поддержка способной и талантливой молодежи
	
	1.2.1. Поддержка и стимулирование профессиональной деятельности классных руководителей.
       На поддержку и стимулирование профессиональной деятельности классных руководителей по состоянию на 01.03.2014 года на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций выплачено из бюджета ХМАО – Югры –  3 344,5 тыс. рублей. Расходы производятся в установленные сроки выплаты  вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя. Данную выплату получают 1103 педагогических работника. 
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства и поддержка лучших педагогов.
За отчетный период проведено 3 конкурса профессионального мастерства среди педагогов образовательных организаций города:
- «Методист года города Нижневартовска»;

- «Педагогический дебют – 2014» (среди молодых педагогических работников);
- «А я делаю так!» (создание цифровых образовательных ресурсов).

Участниками конкурсов стали 100 педагогов образовательных организаций города. 
1.2.3. Поддержка способной и талантливой молодежи. 

    В I квартале 2014 года были созданы условия для участия обучающимися образовательных организаций города в региональных и заключительных этапах всероссийской олимпиады школьников, общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». Участниками олимпиад стали 152 ученика – победители и призеры муниципальных этапов олимпиад.

     На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников обучающимися города завоевано 27 призовых мест, из них: 

1 место – 7 обучающихся;

2 место – 9 обучающихся;

3 место –11 обучающихся.

     По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Нижневартовск занял второе командное место.

     По результатам регионального этапа общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 2 призовых места (1 и 3 место), на федеральном этапе олимпиады получен диплом III степени.
      С 24 марта по 04 апреля 2014 проходит заочный этап Слета научных обществ учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования детей города Нижневартовска. В заочном этапе принимает участие 401 обучающийся. Проведение очного этапа, подведение итогов, награждение победителей, призеров запланировано на второй квартал 2014 года.
1.2.4. Поддержка инновационной деятельности   в образовательных организациях.
     В муниципальной системе образования созданы условия для осуществления образовательными организациями инновационной деятельности. 
     В 2014 году продолжают свою деятельность  4 общеобразовательных организации в статусе региональной стажировочной  площадки и 2 общеобразовательные организации в статусе региональной пилотной площадки опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 
     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска центр развития ребенка – детский сад №41 «Росинка» вошло в перечень федеральных инновационных площадок на 2014 год. Такой статус впервые получен дошкольной образовательной организацией города

	II. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса

	2.1.
	Создание дополнительных групп для детей дошкольного возраста
	муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012 - 2014 годы»
	В целях обеспечения детей услугами дошкольного образования в 1 квартале 2014 года количество мест для детей дошкольного возраста было увеличено на 2061, из них:

1278 мест – за счет доукомплектования действующих групп в дошкольных организациях;

508 мест – за счет открытия новых групп в дошкольных организациях;

100 мест - за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №40 «Золотая рыбка»;
175 мест – за счет открытия групп кратковременного пребывания, организованных в рамках муниципального задания.

Численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 15 286 детей, из них: 

- дети до 3-х лет – 1 521 человек;

- дети в возрасте 3 года и старше – 13 765 человек.

Таким образом, охват детей  дошкольным образованием в возрасте от 2 до 7 лет составляет 64,8%, в возрасте от 3 до 7 лет 91,5% от общей численности детей, зарегистрированных в очереди на получение мест в дошкольные организации на территории города Нижневартовска

	2.2.
	Оборудование общеобразовательных учреждений современными средствами защиты  для обеспечения комплексной безопасности    и комфортных условий образовательного процесса
	государственная  программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;

муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012 - 2014 годы»
	Продолжается выполнение мероприятий  2012, 2013 годов, переходящих на 2014 год:

- устройство спортивной площадки МБОУ «СОШ №12»; 

- устройство физкультурно-оздоровительной зоны МБОУ «СОШ №21»;

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "СОШ №6";
- капитальный ремонт плавательного бассейна МБОУ "Лицей №2", МБДОУ ДСКВ №61"Соловушка";

- ремонт кровли и кирпичной кладки стен в  МБДОУ ДСКВ №69"Светофорчик";

- поставка ученической мебели МБОУ "СОШ №13"

	2.3.
	Оснащение общеобразователь-ных учреждений современным учебно-лабораторным оборудо-ванием
	
	Финансирование на реализацию мероприятия не поступало

	III. Развитие материально-технической базы сферы образования

	3.1.
	Строительство детских садов
	государственная  программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в программу «Сотрудничество» на 2013 год"
	В рамках выполнения мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"  запланировано строительство 8 детских садов:

- детский сад в микрорайоне 2П  на 120 мест;

- детский сад в микрорайоне 10В на 320 мест;

- детский сад в квартале 18 (поз.17) на 320 мест;

- детский сад в квартале 18 (поз.16) на 320 мест;

- детский сад в квартале «Центральный» на 260 мест;

- детский сад в квартале 21 на 320 мест;

- детский сад в микрорайоне 23 (стр. №9) на 260 мест.

- детский сад в микрорайоне 23 (стр.№8) на 260 мест.                                          В рамках программы "Сотрудничество" строительство 2-х детских садов и 1 школы:

- детский сад в квартале Прибрежный-3 на 260 мест;

- детский сад в квартале 21 (стр.6) на 320 мест;

- средняя общеобразовательная школа в квартале №18(стр.14).

Начато строительство детского сада  в квартале "Центральный" на 260 мест.

Низкими темпами строятся детские сады по программе государственно-частного партнерства. Из 4-х строящихся детских садов планируется во втором квартале 2014  ввод в эксплуатацию одного детского сада на 120 мест в микрорайоне 2П

	3.2.
	Реконструкция детских садов
	государственная  программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»
	Введен в эксплуатацию после реконструкции  детский сад  комбинированного вида № 40 «Золотая рыбка» на 200 мест в 6 микрорайоне (по муниципальному заданию 252 места). Открытие дошкольной организации состоялось 06.03.2014 года.
Ведётся реконструкция бывшего детского сада №22, расположенного по ул. Менделеева, д.20А на 200 мест. Сдача объекта в эксплуатацию – декабрь 2014 года


