Часть III. Совершенствование учительского корпуса

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году в городе Нижневартовске

| № п/п | Мероприятия | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Проведение различных профессиональных конкурсов для педагогов и специалистов общеобразовательных организаций города с охватом не менее 200 человек (5% от общего количества педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций города) | Организовано и проведено 5 городских конкурсов профессио-нального мастерства. Участниками конкурсов стали 362 педагога образовательных организаций города, что составляет 10,2% от общего количества педагогических работников (в 2013 году охват составлял 6,6% от общего количества педагогических работников). По итогам конкурсов 68 педагогов признаны лучшими. Организовано участие победителей городского конкурса в региональном и всероссийском этапах конкурса «Учитель года России» | 1. Развитие спектра конкурсов профессионального мастерства для различных категорий работников образовательных организаций (педагогических, управленческих) с дальнейшим использованием потенциала победителей и призеров в работе городских методических объединений, ресурсных методических центров и прочих методических мероприятиях (не менее 80% от общего числа победителей и призеров конкурсов) 2. Обеспечение участия педагогов города в сетевом сообществе педагогов Югры «Школлеги» |
|  |  | Организация деятельности городского клуба «Лидер в образовании», молодежного общественного объединения педагогических работников муниципальных образовательных организаций «Педагог–НВ», как способа патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей | В муниципальной системе образования продолжили свою деятельность профессиональные общественные объединения педагогических работников образовательных организаций города: городской клуб «Лидер в образовании», общественное объединение молодых педагогических работников «Педагог–НВ» |  |
|  |  | Обеспечение участия педагогов города в сетевом сообществе педагогов Югры «Школлеги» | Более 1 000 педагогов города принимают участие в работе виртуальных клубов, представленных на Интернет-ресурсе сетевого сообщества педагогов Югры «Школлеги» |  |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Организация информационного и методического сопровождения педагогических работников по введению новой модели аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (высшей или первой) | С 1 сентября 2014 года была введена новая модель аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (высшей или первой). Процедуру аттестации по новой модели прошли 106 человек (5,7% от общего количества педагогических работников) | Обеспечение качественного прохождения аттестации по новой модели всеми заявленными педагогическими работниками. Создание условий для педагогических работников с целью диссеминации педагогического опыта. Организация деятельности методической службы по вопросам аттестации педагогических работников |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание региональных крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | Развитие системы патронирования профессионального развития представителей кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций на базе стажерской площадки «Обеспечение качественного управления и развития кадрового потенциала через школу резерва управленческих кадров» | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2012–2014 годы» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» функционировал ресурсный методический центр «Обеспечение качественного управления и развития кадрового потенциала через школу резерва управленческих кадров». Участниками мероприятий ресурсного методического центра стали более 100 педагогов | Продолжение работы по патронированию кадрового резерва муниципальной системы образования. Создание условий для участия педагогов общеобразовательных организаций города в работе региональных базовых центров подготовки педагогических кадров |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации руководителей в сфере образования | Организация семинаров для руководителей и заместителей руководителя общеобразовательных организаций с целью повышения их профессиональной квалификации | С целью повышения уровня профессиональных компетентностей руководителей образовательных организаций и успешной адаптации вновь назначенных молодых руководителей при вхождении в должность на протяжении 2014 года реализовывался проект «Школа эффективного руководителя». По результатам анализа работы Школы участники отметили целесообразность проекта, а также выразили необходимость продолжения реализации программы. Для руководителей и заместителей руководителя 35 муниципальных общеобразовательных организаций было организовано более 10 семинаров, мастер-классов, педагогических чтений по актуальным вопросам образования с приглашением преподавателей высшей школы | Для реализации проекта «Школа эффективного руководителя» привлечение опытных руководителей образовательных организаций для демонстрации эффективных управленческих практик. Продолжение организации семинаров для руководителей образовательных организаций по актуальным вопросам управления образованием с приглашением преподавателей высшей школы |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Формирование списка кандидатов для включения в кадровый резерв администрации города на должности руководителей муниципальных образовательных организаций | Распоряжением администрации города от 04.04.2014 №546-р «О включении в кадровый резерв в администрации города Нижневартовска на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Нижневартовска» утвержден список кандидатов для включения в кадровый резерв в администрации города Нижневартовска на должности руководителей. Разработан индивидуальный план подготовки лица, состоящего в кадровом резерве в администрации города на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города. В резерв вошли 50 человек из числа руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций | Реализация индивидуального плана подготовки лица, состоящего в кадровом резерве в администрации города Нижневартовска на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

1. Муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012–2014 годы», утверждённая постановлением администрации города Нижневартовска от 06.07.2011 №742 (с изменениями).

2. Постановление главы города от 12.11.2014 №2286 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города».

3. Распоряжение администрации города от 04.04.2014 №546-р «О включении в кадровый резерв в администрации города Нижневартовска на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Нижневартовска».

4. Приказ департамента образования администрации города от 03.02.2014	№37 «О проведении конкурса профессионального мастерства среди педагогов образовательных организаций по созданию цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!» в 2014 году».

5. Приказ департамента образования администрации города от 25.02.2014 № 71 «О проведении конкурса профессионального мастерства «Методист года города Нижневартовска» в 2014 году».

6. Приказ департамента образования администрации города от 27.02.2014 №84 «Об участии в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2014».

7. Приказ департамента образования администрации города от 15.09.2014 №432 «О проведении конкурса профессионального мастерства среди команд образовательных организаций по созданию сетевых образовательных ресурсов «Педагогические инициативы» в 2014 году».

8. Приказ департамента образования администрации города от 10.09.2014 №424 «Об утверждении состава ресурсных методических центров, 
их руководителей и кураторов на 2014–2015 учебный год»

9. Приказ департамента образования администрации города от 11.03.2014 №102 «О проведении конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска «Педагогический дебют – 2014» в 2014 году

10. Приказ департамента образования администрации города от 05.09.2014 №418 «О создании условий для участия педагогической общественности  и образовательных организаций в конкурсах в сфере образования  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры в 2014 году».

11. Приказ департамента образования от 10.09.2014                                                                                                №425 «Об утверждении состава городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических работников, их руководителей и кураторов на 2014–2015 учебный год»

| 12. Приказ департамента образования от 07.10.2014 №473 «О внесении изменений в приложение к приказу департамента образования от 10.09.2014 №425 «Об утверждении состава городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических работников, их руководителей и кураторов на 2014–2015 учебный год». |  |
| --- | --- |

13. Приказ департамента образования администрации города от 05.11.2014 №540 «Об организации и проведении конкурса профессионального мастерства для работников подведомственных образовательных организаций города «Педагог года города Нижневартовска – 2015»

14. Приказ департамента образования администрации города от 30.10.2014 №529 «Об утверждении порядка проведения конкурса профессионального мастерства для работников подведомственных образовательных организаций города «Педагог года города Нижневартовска – 2015»

15. Приказ департамента образования администрации города от 30.12.2014 №680 «О подготовке к окружному конкурсу профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2015 году.

3. Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета (привлечённых средств)

Муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы», утверждённая постановлением администрации города Нижневартовска от 06.07.2011 №742 (с изменениями), в 2014 году –1 482,6 тысяч рублей.

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Новая школа» в 2014 году на территории города Нижневартовска

Деятельность, направленная на эффективное развитие кадрового потенциала образования города, остаётся приоритетной.

В течение 2014 года прошли повышение квалификации 700 педагогов общеобразовательных организаций города (38,7% от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций), в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации 626 педагогов (34,6% от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций). Обучение на курсах повышения квалификации, посвященных вопросам работы в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, прошли 688 руководящих и педагогических работника общеобразовательных организаций (38% от общего числа педагогов).

Положительно влияет на развитие кадрового потенциала деятельность общественных педагогических объединений: клуб «Лидер в образовании», городской методический совет, общественное объединение молодых специалистов в сфере образования «Педагог – НВ».  Расширяются масштабы профессиональных конкурсов.

В 2014 году 4 победителя городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска» приняли участие в окружном конкурсе профессионального мастерства. Результатами участия нижневартовских педагогов стали следующие достижения:

- 1 место в конкурсе «Педагог-психолог года ХМАО – Югры» завоевала Попова Ирина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ ДСКВ №21 «Звездочка»;

- суперфиналистом конкурса «Сердце отдаю детям – 2014» стала Финк Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУДОД города Нижневартовска «Центр детского творчества».

Победитель окружного конкурса, Попова Ирина Сергеевна, приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2014» в г. Сочи, став лауреатом конкурса, образовательная программа педагога рекомендована всероссийским обществом психологов к использованию в образовательных организациях.

Это свидетельствует о сложившейся и развивающейся на муниципальном уровне стабильной системе управления конкурсным движением и методической поддержкой конкурсантов.

Впервые в 2014 году был проведен конкурс профессионального мастерства «Методист года города Нижневартовска», участие в котором приняли 8 методистов из школ, детских садов и организаций дополнительного образования детей. Конкурс проводился с целью создания условий для повышения профессиональной компетентности методистов образовательных организаций, их стимулирования к разработке и реализации новых форматов деятельности по методическому обеспечению профессионально-личностного развития педагога в условиях решения стратегических задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». По итогам конкурса опыт участников был обобщен и размещен на Портале системы образования города для распространения в массовую практику.

В 2014 году состоялся 20, юбилейный, конкурс профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска – 2015» в трех номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Менеджер в образовании» (для руководителей образовательных организаций). В заочном этапе конкурса приняли участие 70 педагогических работников (в 2013 году – 62 участника, в 2012 году – 70 участников). В финал конкурса вышли 23 педагога. Победители конкурса в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года» будут представлять город Нижневартовск на региональном этапе  конкурса в 2015 году.

Традиционной формой поддержки молодых специалистов в муниципальной системе образования является конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют». В 2014 году в заочном этапе конкурса приняли участие 32 молодых педагога образовательных организаций города (2013 год – 40 человек, 2012 – 33 человека). По результатам заочного этапа в  финале конкурса принимали участие 10 педагогов. Определены победитель, призеры и номинанты конкурса, которые включены в состав молодежного общественного объединения молодых педагогических работников «Педагог – НВ» для участия в мероприятиях, организуемых объединением для молодых педагогов города.

На муниципальном уровне созданы организационно-методические условия для результативного участия педагогов образовательных организаций в конкурсных отборах приоритетного национального проекта «Образование». Участниками конкурсных отборов в 2014 году стали 47 педагогов (в 2013 году – 48, в 2012 году – 39). Премию Президента Российской Федерации получили 3 педагога, премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 педагога города.

По итогам межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» были определены 2 победителя и лауреат в номинации «Лучший издательский проект года».

Большое значение для профессионального развития педагогического сообщества в муниципальном образовательном пространстве принадлежит городскому августовскому педагогическому совещанию. В 2014 году совещание было посвящено теме «Профессиональная компетентность муниципальной управленческой команды в обеспечении эффективной работы системы образования». В ходе совещания была организована публичная лекция «Профессиональная компетентность руководителя в обеспечении эффективной работы образовательной организации», «Эффективный контракт в организации бюджетной сферы. Руководитель как работодатель», ведущий – Прикот О.Г., д.п.н., профессор кафедры институциональной экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), секционные заседания педагогических работников образовательных организаций города на базе 13 образовательных организаций, имеющих статус ресурсных методических центров. В мероприятиях августовского совещания приняли участие 245 человек из числа руководителей и педагогов образовательных организаций города. Также в рамках совещания состоялся семинар «Создание эффективного механизма управления процессом внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Ведущая семинара – Верховкина Марина Евгеньевна, член Экспертного совета Государственной Думы РФ, заведующая кафедрой дошкольного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат социологических наук, доцент.

В 2014 году с целью создания условий профессионального взаимодействия педагогов города, обобщения и распространения лучшего педагогического опыта осуществляли деятельность 6  городских методических объединения учителей, воспитателей и специалистов, 20 городских методических ресурсных центров по предметным областям и актуальным направлениям развития системы образования: работа с одаренными детьми; введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального и основного общего образования; инклюзивное образование; воспитание, социализация и профилактика; информатизация образования; развитие кадрового потенциала; новые модели профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки обучающихся.

За отчетный период в рамках работы городских методических объединений и ресурсных методических центров было проведено 199 методических мероприятий, в которых приняли участие 2428 человек из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций города, что составляет 59% от общего количества педагогических работников образовательных организаций города Нижневартовска (показатель высчитывается исходя из количественного состава постоянных участников деятельности ГМО, РМЦ).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2012–2014 годы» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» функционировал ресурсный методический центр «Обеспечение качественного управления и развития кадрового потенциала через школу резерва управленческих кадров». 2 декабря 2014 состоялось межведомственное совещание с участием специалистов управления культуры и управления по физической культуре и спорту администрации города по созданию методического совета по формированию и развитию кадрового резерва в социальной сфере на базе Центра. Принято решение сформировать состав слушателей из числа работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и управлению по физической культуре и спорту.

Действенным механизмом, непосредственно влияющим на результат и качество работы педагогов и руководителей образовательных организаций, стал переход на новую систему оплаты труда – «эффективный контракт». Во всех образовательных организациях действуют Положения о порядке и условиях предоставления стимулирующих выплат из фонда надбавок и доплат, в соответствии с которым выплаты производятся с учетом качества и результативности работы.

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений за 12 месяцев 2014 года составила 55 124 рублей, в том числе учителей – 65 097 рублей, административно-управленческого персонала (руководители) – 84 845 рублей, прочего педагогического персонала – 59 492 рубля.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году

1. Система образования города Нижневартовска располагает высококвалифицированными кадрами: 89,9% педагогов имеют квалификационные категории.

2. В городской системе образования создаются условия для профессионального совершенствования педагогов. В мероприятиях муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2012–2014 годы», направленных на создание условий для поддержки инновационной деятельности педагогов и повышения уровня их профессиональной компетентности приняли участие 1331 человек (31% от общего количества педагогических работников образовательных организаций города), в конкурсах профессионального мастерства – 287 человек (7% от общего количества педагогических работников образовательных организаций города).

3. Сформированы и реализуются проекты подготовки кадрового резерва. В течение 2014 года из числа кадрового резерва было назначено 4 руководителя общеобразовательных организаций.

4. Переход на новую систему оплаты труда педагогов обеспечил:

- наличие механизма связи заработной платы с качеством и результативностью труда;

- возможность педагога влиять на уровень собственной заработной платы  (чем результативнее работаешь, тем выше заработная плата);

- возможность материального поощрения творческих педагогов-новаторов;

- расширение открытости в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда через участие общественности (профсоюзов, управляющих советов).

6. Проблемные вопросы реализации направления

1. Сохраняется дефицит молодых мотивированных педагогических  кадров в образовательных организациях. Реализуемые формы методической работы на муниципальном уровне не всегда эффективны.

2. Недостаточно высока профессиональная инициатива общественных объединений педагогов, их включенность в сетевое сообщество образования Югры «Школлеги».

3. Сохраняется проблема эффективного распространения передового педагогического опыта в рамках реализации ФГОС, в связи с чем актуальной остается задача описания методических продуктов образовательных организаций, педагогов их последующей экспертизы и применения в широкой педагогической практике.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

1. Совершенствовать механизм управления деятельностью структурных элементов модели методического сопровождения общего и дополнительного образования на муниципальном уровне (ресурсных центров, методических и общественных объединений педагогических работников и пр.).

2. Создать организационные условия и мотивировать педагогов города, профессиональные общественные объединения к активному взаимодействию в том числе через форумы сетевых сообществ.

3. Развивать спектр, содержание и формы проведения конкурсов профессионального мастерства в сфере образования.

4. Продолжить практику проведения семинаров для руководителей образовательных организаций, кадрового резерва по актуальным вопросам образования с привлечением преподавателей высшей школы.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

Основной акцент в направлении совершенствования учительского корпуса в Ханты-Мансийском автономном округе, в том числе и городе Нижневартовске, сделан, прежде всего, на реализацию новой модели аттестации и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.

Всего в 2014 году 609 педагогических работников прошли аттестационные процедуры, что составляет 32,74% от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. Высшая квалификационная категория была присвоена 353 педагогическим работникам (18,9% от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций). Первая квалификационная категория присвоена 157 (8,4 % от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций). Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 100 педагогических работников, что составляет 5,4 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций.

Средняя заработная плата учителя в 2014 году составила 65 097 рублей, что выше средней заработной платы учителя на 4 788 рублей  2013 года (в 2013 году – 60 309,0 рубля). Увеличение повышающих коэффициентов повлияло на увеличение общего фонда оплаты труда, соответственно и стимулирующей части, что позволило в 2014 году удерживать соотношение средней заработной платы учителей к средним показателям по экономике округа.