Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году в городе Нижневартовске
	№ п/п
	Мероприятия
	Планируемый результат
	Показатели выполнения
 (результат реализации мероприятия) 
(2012 год) 
	Задачи на 2013 год

	I. Переход на новые образовательные стандарты

	1. 
	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

	
	а) введение федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:
- 2 класс
	Введение федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования   2-х классов в 100% 
дневных общеобразовательных школ города с сентября 2012 года
	С  1 сентября 2012 года по новым федеральным государственным образовательным стандартам в городе  обучается  3094 второклассника   (100%)
	Организация обучения 100% 1,2,3 классов дневных общеобразовательных школ города по федеральным   государственным образовательным стандартам начального общего образования в штатном режиме

	
	- 3 класс
	Организация работы стажировочных площадок на базе общеобразовательных учреждений,  апробирующих федеральный   государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2011-2012 учебном году
	В 3 школах города 246 (8%) обучающихся  3-х классов в составе 10 классов-комплектов обучаются  по федеральному   государственному образовательному стандарту начального общего образования
	Организация работы стажировочных площадок, федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования в 4-х классах

	
	б) введение федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:
-5 класс
	Организация пилотного введения федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования на базе пилотных площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в школах города
	В 6 муниципальных общеобразовательных учреждениях 587 (22%) обучающихся 5-х классов в составе 20 классов-комплектов обучаются  по федеральному   государственному образовательному стандарту основного общего образования
	Организация работы пилотных площадок, апробирующих федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования в 5 классах

	
	-6 класс

	Организация работы пилотных площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в школах города, апробирующих федеральный   государственный образовательный стандарт основного общего образования в 6 классах

	
	в) введение федерального   государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по мере готовности: 
-10 класс
	Организация работы пилотных площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в школах города в 10 классах

	
	г) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального   государственного образовательного стандарта общего образования
	Повышение квалификации 150 (7,6%) педагогов для реализации федерального   государственного образовательного стандарта общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации образования за счет средств регионального бюджета 
	467 (24%) педагогов прошли повышение квалификации для реализации федерального   государственного образовательного стандарта общего образования, в том числе 7,6%  учителей - в рамках реализации мероприятий по модернизации образования за счет средств регионального бюджета 
	Повышение квалификации административного аппарата, руководителей общеобразовательных учреждений, учителей начальных классов (не прошедших обучение), учителей-предметников, участвующих в   пилотном введении  федерального   государственного образовательного стандарта общего образования

	
	д) организация и проведение мониторинга введения федеральных   государственных образовательных стандартов общего образования
	Участие 35 общеобразовательных учреждений города в мониторинге «Комплексные проекты модернизации образования» 
	Своевременное заполнение показателей мониторинга «Комплексные проекты модернизации образования», в том числе по направлению «Переход на новые образовательные стандарты»
	Продолжение участия 35 общеобразовательных учреждений города в мониторинге «Комплексные проекты модернизации образования»

	2.
	Развитие общероссийской системы оценки качества образования:

	
	а) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования 
	Организация участия в программе мониторинга индивидуального прогресса учащихся в мышлении и понимании на материале учебных процессов (проект ДЕЛЬТА) не менее 50% от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений города
	Организовано участие в программе мониторинга индивидуального прогресса обучающихся в мышлении и понимании на материале учебных процессов (проект ДЕЛЬТА) – 52% (18 общеобразовательных учреждений) от общего числа общеобразовательных учреждений города
	Продолжение участия, анализ результатов двух этапов участия в программе мониторинга индивидуального прогресса обучающихся в мышлении и понимании на материале учебных процессов (проект ДЕЛЬТА) 18 общеобразовательных учреждений

	
	в) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования
	Участие 132 представителей  общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в новой форме для выпускников 9 классов,  Единого государственного экзамена для выпускников 11 (12) классов
	Созданы условия для участия 132 представителей общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в новой форме для выпускников 9 классов,  Единого государственного экзамена для выпускников 11 (12) классов
	Продолжить создавать условия для участия представителей общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в новой форме для выпускников 9 классов,  Единого государственного экзамена для выпускников 11 (12) классов







2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
1. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 06.07.2011 №742.
2. Приказ департамента образования администрации города от 07.10.2010 №336 «О создании Координационного совета при департаменте  образования администрации города по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 
3. Приказ  департамента образования администрации города от 14.10.2011 №399 «Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования на территории города Нижневартовска  в 2011-2012 учебном году». 
4. Приказ  департамента образования администрации города от 17.10.2011 №403 «О внесении изменений в приказ департамента образования от 17.10.2010  №336 «О создании Координационного совета при департаменте  образования администрации города по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».
5. Приказ  департамента образования администрации города от 17.10.2011 №404 «Об организации деятельности стажерских площадок  по введению федерального государственного образовательного стандарта на I ступени общего образования в образовательных учреждениях  города  Нижневартовска  в 2011-2012 учебном году».
6. Приказ департамента образования администрации города от 17.10.2011 №405 «О пилотном введении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования  в общеобразовательных учреждениях города Нижневартовска в 2011-2014 учебном году».

3. Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета (привлечённых средств)
-

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Новая школа» в 2012 году на территории города Нижневартовска
С 2010 года осуществляется в пилотном режиме плановый переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты:
· ФГОС начального общего образования с 2010-2011 учебного года;
· ФГОС основного общего образования с 2012-2013 учебного  года;	
· ФГОС  среднего (полного) общего образования с 2013-2014 учебного года. 
	В период 2011-2012 учебного года  осуществлялась деятельность 3 общеобразовательных учреждений, имеющих статус окружных стажерских площадок по опережающему введению федеральных государственных образовательных  стандартов  начального общего образования (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»). Основная цель деятельности стажерских площадок – транслировать опыт введения новых стандартов в практику других школ города, округа.  В ноябре 2012 года на базе этих окружных стажерских площадок  проходили стажировочные семинары по теме «Диссеминация педагогического опыта по введению федерального государственного стандарта начального общего образования». В работе приняли участие представители муниципальных органов управления образованием, административные команды школ и педагоги в количестве 376 человек из 15 муниципальных образований округа. Кроме того, на базе этих учреждений организована работа консультационных пунктов для педагогов города по вопросу введения федеральных государственных образовательных  стандартов  начального общего образования.
С сентября 2012 года 6 общеобразовательных учреждений (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»)  стали пилотными площадками опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, с началом учебного года в пилотном режиме 587 (22%) пятиклассников этих учреждений начали обучение по новым стандартам.  С целью научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательные учреждения города, работающие в статусе пилотных площадок, привлечены преподаватели высшей школы – Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
В октябре 2012 года представители пилотных площадок делились опытом работы по опережающему введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в рамках проведения II сессии курсов повышения квалификации педагогических кадров автономного округа  по теме «Управление процессом внедрения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в школах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  для представителей школьных команд из  6 территорий округа  (Мегион, Радужный,  Нижневартовск,  Лангепас,  Покачи, Нижневартовский район). 
Продолжен опыт работы по проведению общегородских родительских собраний по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов. В октябре 2012 года проведено родительское собрание по теме «Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования», на котором присутствовали 69 родителей обучающихся 5-х классов пилотных площадок по опережающему введению ФГОС.
Информационное представление общественности о введении федеральных государственных образовательных стандартов на территории города Нижневартовска осуществлялось при помощи средств массовой информации.
В 2012 году информационная поддержка педагогов оказывалась средствами городского портала «Система образования города Нижневартовска», сайтов муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования», общеобразовательных учреждений по различным вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов.

5. Эффекты реализации направления в 2012 году
	1. В муниципальной системе образования созданы условия для перехода в штатном режиме в 2011-2012 учебном году на новые стандарты начального общего образования. 
	2. С  1 сентября 2012 года по новым стандартам в городе  обучается  6967 школьников, что составляет 25,82% от общего числа обучающихся:  
- в опережающем режиме 246 (8%) третьеклассников и 587 (22%) пятиклассников, 
- в плановом режиме обучаются  3094 второклассника (100%) и 3040 (100%) первоклассников.
	3.  На территории города в 2012-2013 учебном году  организована работа трёх стажерских площадок по сопровождению введения новых стандартов начального общего образования. Реализуется перспективный план опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 6 общеобразовательных учреждениях.

6. Проблемные вопросы реализации направления
	Недостаточное взаимодействие между общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования культуры и спорта в части организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
Создание оптимальной модели организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в рамках сетевого взаимодействия между общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования культуры и спорта.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению
Доля обучающихся начальных классов, обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам (в общей численности обучающихся начальных классов), возросла на 22,31% и составила 51%, что соответствует плановым показателям поэтапного перехода на новые образовательные стандарты.
Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе составило 14,83 ч., что выше на 4,83 ч. относительно прошлого учебного года. Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в основной школе учреждений, функционирующих в пилотном режиме, составило 14,83 ч., что также соответствует плановым показателям поэтапного перехода на новые образовательные стандарты.
В 100% общеобразовательных учреждений имеются отличные от пятибалльной шкалы формы и способы оценивания обучающихся. При этом механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) используются в 66,67% учреждений; проектные, творческие, исследовательские работы, как способ оценивания, применяются в 84,85% учреждений, иные, отличные от пятибалльной системы, механизмы и способы оценивания применяются в 48,48% общеобразовательных учреждений.
Сохранен, относительно 2011 года, 100% показатель обеспечения обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в 2012 году составила  24%. Все педагоги (100%), преподающие в начальных классах и в классах основной школы по новым федеральным государственным образовательным стандартам, прошли повышение квалификации для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам в различных формах (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и др.).
