[bookmark: _GoBack]Информация  о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"
за 1 квартал 2017 года

В соответствии  с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 23.03.2016 №369, стратегической целью муниципальной  программы  "Развитие  образования города Нижневартовска на 2015 – 2020 годы" (далее – муниципальная программа) является обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями.
2. Развитие инфраструктуры в муниципальных   образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса.
3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков.
4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.
5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования.
6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях.
7. Организация отдыха детей  в каникулярное время на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города.
8. Ресурсное обеспечение в муниципальной системе образования.
В соответствии с ресурсным обеспечением реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных цели и задач.
Уточненный план по бюджету на 2017 год составил – 8 490 265,72 тыс. рублей, в том числе за счет городского бюджета – 1 580 224,98 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 6 300 554,81 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 609 485,93 тыс. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили – 1 454 793,40 тыс. рублей, в том числе за счет  городского бюджета 333 083,52 тыс. рублей, за счет бюджета округа  –                       1 021 595,90 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности  - 100 113,98 тыс. рублей.
 В рамках финансирования Программы проведены следующие мероприятия.


Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями.
На обеспечение стабильного функционирования  муниципальных образовательных организаций уточненный план на 01 апреля 2017 года составлял                     8 334 025,99 тыс. рублей, в том числе за счет городского бюджета – 1 454 263,15 тыс. рублей, за счет бюджета округа – 6 270 276,91  тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности – 609 485,93 тыс. рублей.
Кассовые расходы по состоянию на 01.04.2017 года составили                               1 419 427,59 тыс. рублей,  в том числе за счет  городского бюджета – 300 820,32 тыс. рублей, за счет бюджета округа  –  1 018 493,29 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности  –  100 113,98  тыс. рублей, из них на обеспечение стабильного функционирования:
- муниципальных дошкольных образовательных организаций –                         738 717,35, из них:
- бюджет города – 176 392,89 тыс. рублей;
- бюджет округа – 471 843,43 тыс. рублей; 
- от приносящей доход деятельности – 90 481,030 тыс. рублей;
-  муниципальных общеобразовательных организаций – 628 679,58 тыс. рублей, из них:
- бюджет города – 77 698,77 тыс. рублей;
- бюджет округа – 543 270,68 тыс. рублей;
- от приносящей доход деятельности – 7 710,13 тыс. рублей;
- муниципальных организаций дополнительного образования – 43 834,34 тыс. рублей, из них:
- бюджет города – 39 059,77 тыс. рублей;
- бюджет округа – 3 379,18 тыс. рублей;  
- от приносящей доход деятельности – 1 395,394 тыс. рублей;
-  муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр развития образования" – 8 196,32 тыс. рублей, из них:
- бюджет города – 7 668,89 тыс. рублей;
- от приносящей доход деятельности – 527,43 тыс. рублей.
     Исполнение уточненного плана на 01 апреля 2017 года составило 98,6%.  
В муниципальной системе образования функционируют 49 дошкольных организаций, 34 общеобразовательных организации, 2 организации дополнительного образования.
На проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников (ЕГЭ) из окружного бюджета выделено 190,0 тыс. рублей  (суточные, ГСМ, приобретение канцелярских расходов); финансирование из окружного бюджета в 1 квартале 2017 года не поступало.
   
Задача 3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков.
На организацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, утверждены денежные средства  в размере 1 771,5 тыс. рублей.

Программные мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2017 года. За отчетный период в муниципальной системе образования проведены городские соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек 1999 г.р., городские соревнования «Лыжня для всех», городской турнир по шахматам «Белая ладья»,  а также соревнования по военно-прикладным видам спорта. Общий охват участников составил 1312 человек.  
 
Задача 4.  Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.
На проведение мероприятий по задаче запланировано  5 042,12 тыс. рублей.  Кассовые расходы на 01.04.2017  составили 1 223,8 тыс. рублей. 
	По данной задаче реализованы следующие мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, лидеров в сфере образования.
Проведен фестиваль "Страна Почемучек" среди обучающихся дошкольных образовательных организаций и фестиваль ученических проектов "Грани познания" среди учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования город. Участниками данных мероприятий стали 241 обучающийся дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. По результатам фестивалей  победителями и призерами стали 63 человека.
Состоялась ежегодная городская акция "Я – гражданин России", организованная с целью создания условий для формирования активной гражданской позиции, успешной социализации обучающихся образовательных организаций города. Участниками акции стали  75  обучающихся из 25 образовательных организаций. По итогам акции признаны лучшие проекты 5 команд обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ «Средняя школа №22», МБОУ  «Лицей №2», МБОУ «Гимназия №2»,  МБОУ «Средняя школа №21»,  МБОУ «Средняя школа №29»). 
Традиционный фестиваль детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички» (далее - фестиваль) состоялся в марте 2017 года. Фестиваль направлен на выявление и поддержку творчески одаренных обучающихся и воспитанников. Всего в мероприятии приняли участие 2 357  человек (в 2015 году - 3092 человек, в 2016 году – 2815 человек). Завершилось мероприятие гала-концертом, который состоялся 31 марта 2017 года в МБУ «Дворец искусств». По итогам мероприятия победителями и призерами стали 45 обучающихся дошкольных образовательных учреждений, 93 обучающихся общеобразовательных учреждений. Гран-при – высшей награды фестиваля – удостоен коллектив МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №45 «Искорка».
Организовано участие школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в региональном этапе Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» и в региональном этапе межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ученик года – 2017». Всего в мероприятиях на региональном уровне приняли участие 211 школьников (в 2016 году – 184 ученика).   В результате нижневартовские школьники были удостоены 16 первых и 20 призовых мест (в 2015, 2016 годах –  10 первых и 25 призовых мест) на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Это первое командное место в округе, результат удержан на уровне двух лет. По результатам участия в региональном этапе Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» обучающимся города получено второе место (в 2016 году – одно первое и одно третье место). Ученица 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 с углубленным изучением иностранных языков»  заняла почетное призовое место  на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.
Также организовано участие четырех обучающихся во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в городе Москве; итоги участия – два вторых и одно третье место.  Организовано участие двух обучающихся в установочной сессии в рамках проекта «Лидер Югры» на территории города Ханты-Мансийска.
Всего за 1 квартал 2017 года было проведено 4 городских мероприятия и организовано участие обучающихся в 5-и мероприятиях регионального и всероссийского уровня, в которых приняли участие 2 890 обучающихся образовательных организаций города.

Задача 5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования.
5.1. Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования.
На проведение мероприятий запланировано  1 030  тыс. рублей, из них реализовано 3 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут использованы во втором - четвертом квартале 2017 года.
В рамках мероприятий по повышению престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования в первом квартале 2017 года было организовано проведение заочных этапов 3 городских конкурсов профессионального мастерства (среди педагогов образовательных организаций по созданию цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!», среди молодых педагогических работников «Педагогический дебют – 2017», среди классных руководителей общеобразовательных учреждений), в которых приняли участие 633  педагога муниципальной системы образования. Проведение очного этапа конкурсов и определение победителей  и призеров запланировано на 2 квартал 2017 года.
5.2. Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования.
На организацию и проведение мероприятий по задаче выделено  735 тыс. рублей, реализовано –100 тыс. рублей.
Для реализации задачи за отчетный период осуществлено следующее мероприятие.
С целью привлечения внимания общественности к сфере образования, а также выстраивания открытого диалога 28 марта 2017 года во МБУ «Дворец искусств» состоялся ежегодный городской форум «Образование – обществу» на тему «Образование города сегодня: достижения и возможности». В пленарном заседании форума приняли участие более 500 человек из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций города,  руководителей и представителей структурных подразделений администрации города, депутатов Думы города, членов общественного совета по развитию образования, родительской общественности. В рамках форума работала выставка «Партнерство для развития», на которой представлялись достижения и возможности образовательного пространства города для занятий детей и молодёжи в учреждениях дополнительного образования, в том числе некоммерческих социально ориентированных организациях, в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, среднего и высшего профессионального образования. 
В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала в сфере образования состоялись семинары для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по темам:
- «Развитие речи детей дошкольного возраста в программе «Социокультурные истоки» (ведущий семинара – Абрамова Ольга Сергеевна, методист Истоковедения Издательского дома «Истоки», автор-составитель книг для развития детей дошкольного возраста, автор методической разработки «Мониторинг социокультурного развития ребенка – дошкольника»);
- «Применение программы «Социокультурные истоки» в Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего и основного общего образования » (ведущий семинара – Белик Надежда Сергеевна, методист Истоковедения, председатель Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр духовно-нравственного развития «Истоки», учитель учебного курса «Истоки» Лицея № 1 г. Сургута). 
Обучение прошли 96 руководящих и педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.

Задача 6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях.

Задача 7. Организация отдыха детей в каникулярное время на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города
На 2017 год по организации отдыха детей в каникулярное время на базе образовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города утвержден план – 57 985,15 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета – 23 611,0 тыс. рублей, из городского бюджета 34 374,15 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.04.2017 года составило 45,5 тыс. рублей за счет городского бюджета.
В период весенних каникул на базе образовательных организаций, подведомственных  департаменту образования администрации города, работало 35 лагерей с дневным пребыванием детей, которые посетили 2 430 обучающихся, в том числе 440 детей льготной категории (многодетные, малоимущие, находящиеся в социально-опасном положении).



Задача 8. Ресурсное обеспечение муниципальной системе образования
	На реализацию управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования из городского бюджета поступило 83 009,06 тыс. рублей (на оплату труда, социальные выплаты, командировочные расходы) для работников аппарата управления департамента образования администрации города, кассовые расходы на 01.04.2017 года составили 30 890,90 тыс. рублей.
На выплату компенсации части родительской платы за присмотр уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования), из бюджета округа поступили средства в размере 6 666,9 тыс. рублей,  профинансировано –                        3 154,8 тыс.рублей (совместно с МКУ УМТО). По состоянию на 01.04.2017 года средства освоены  3 102,61 тыс. руб. Средства направлены на оплату труда, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров  отдела  компенсационных выплат управления финансово-экономического  обеспечения прав и гарантий граждан в области образования.  
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Анализ показателей
эффективности реализации муниципальной программы
"Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"  
(полное наименование муниципальной программы)
за 1 квартал 2017 года 

	№
п/п
	Наименование
показателей
	Ед.
изм.
	Результат реализации муниципальной
программы
	Отклонение
	Причины невыполнения показателей

	
	
	
	ожидаемый
	фактический
(за 1 квартал 2017 года)
	абсолютное значение (+/- )
	относительное значение (%) 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%)
	%
	71,3
	70,0
	-1,3
	-1,3
	Достижение результата планируется за счет увеличения групп в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1 до 3 лет

	2.
	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%)
	%
	23,8
	24,5
	+0,7
	+0,7
	Достижение результата планируется за счет увеличения групп в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1 до 3 лет

	3.
	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)
	чел.
	15 962
	15 593
	-369
	-2,3
	Охват соответствует 100% охвату дошкольным образованием  детей в возрасте от 3 до 7 лет согласно спросу

	4.
	Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций (%)
	%
	100
	-
	-
	-
	Результат будет определен по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года

	5.
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично" (%)
	%
	42,8
	-
	-
	-
	Результат будет определен по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года

	6.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам (%)
	%
	100
	-
	-
	-
	Результат будет определен по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года

	7.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)
	%
	0
	-
	-
	-
	Результат будет определен по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года

	8.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)
	%
	91
	89
	-2
	-2
	Достижение результата планируется за счет обновления материально-технического оснащения общеобразовательных организаций  в течение года; результат будет определен по итогам календарного года

	9.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену (%)
	%
	85
	75
	-10
	-10
	Достижение результата планируется за счет оптимизации площадей общеобразовательных организаций и реализации плановых мероприятий по переходу школ города в одну (первую) смену; результат будет определен по итогам календарного года

	10.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)
	%
	9,5
	10,86
	+1,36
	+1,36
	Достижение результата планируется за счет оптимизации площадей общеобразовательных организаций и реализации плановых мероприятий по переходу школ города в одну (первую) смену; результат будет определен по итогам календарного года

	11.
	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях (тыс.руб.)
	тыс. руб.
	111,5
	23,06
	-88,44
	-79,32
	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях представлены по итогам  1 кв.2017 года

	12.
	Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования (чел.)
	чел.
	8 880
	9 053
	+173
	+1,95
	

	13.
	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%)
	%
	70
	67
	-3
	-3
	Снижение показателя связано с увеличением общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе, на 1957 человек, при этом, охват детей дополнительным образование сохранен на уровне 31 декабря 2016 года. Достижение результата планируется за счет увеличения количества кружков и секций, а также увеличения численности детей, охваченных дополнительным образованием

	14.
	Доля обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования (%)
	%
	9,4
	2,3
	-7,1
	-7,1
	Достижение результата планируется за счет продолжения работы с одаренными детьми и вовлечение их в конкурсное движение в течение года

	15.
	Количество обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (чел.)
	чел.
	4 285
	1312
	-2973
	-69,4
	Достижение результата планируется  за счет организации и проведения плановых мероприятий с обучающимися, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, в том числе пропаганда здорового образа жизни, а также формирование у подрастающего поколения патриотических чувств

	16.
	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)
	%
	84,98
	84,98
	-
	-
	

	17.
	Доля обучающихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (%)
	%
	30,2
	8
	-22,8
	-22,8
	Достижение результата планируется за счет продолжения работы по организации отдыха детей в каникулярный период

	18.
	Доля выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 11 классов (%)
	%
	6
	-
	-
	-
	Результат будет определен по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года

	19.
	Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности (%)
	%
	27
	9,3
	-17,7
	-17,7
	Достижение результата планируется за счет продолжения работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей, а также индивидуализация образовательного процесса

	20.
	Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (чел.)
	чел.
	100
	194
	+94
	+94
	

	21.
	Доля работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%)
	%
	5,5
	16,6
	+11,1
	+11,1
	

	22.
	Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%)
	%
	16
	2,5
	-13,5
	-13,5
	Достижение результата планируется  за счет организации и проведения плановых мероприятий с педагогами образовательных организаций по повышению уровня профессиональной компетентности с учетом перспектив развития области образования, а также индивидуализация развития потенциала педагога

	  23.
	Охват детей услугами дошкольного образования за счет приобретения  объектов общего образования:
	
	
	
	
	
	

	
	групп (ед.)
	ед.
	-
	-
	-
	-
	Объекты строительства для сферы образования в отчетный период не приобретались

	
	детей (чел.)
	чел.
	-
	-
	-
	-
	

	24.
	Доля обучающихся - выпускников 9,11 классов, которым созданы условия для участия в оценке качества образования при проведении государственной итоговой аттестации, к общей численности обучающихся - выпускников 9,11 классов муниципальных общеобразовательных организаций (%)
	%
	100
	-
	-
	-
	Результат будет определен по итогам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017 году

	25.
	Доля обучающихся, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных организациях (%)
	
	100
	100
	-
	-
	

	26.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
	
	
	
	
	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников представлена по итогам 1 квартал 2017 года

	
	муниципальных дошкольных образовательных организаций (руб.)
	руб.
	41 018,5
	36 090,3
	-4928,2
	-12,01
	

	
	муниципальных общеобразовательных организаций (руб.)
	руб.
	56 974
	47 752
	-9222
	-16,19
	

	
	учителей муниципальных общеобразовательных организаций (руб.)
	руб.
	66 509,3
	56 784,2
	-9725,1
	-14,62
	

	27.
	Среднегодовая численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в частных дошкольных образовательных организациях (чел.).
	чел.
	135
	101
	-34
	-25,2
	Достижение результата планируется за счет индивидуальной работы с представителями негосударственного сектора, оказывающими услуги в социальной сфере, а также информирования граждан города об альтернативной форме получения дошкольного образования



18
Оценка эффективности реализации Программы

В результате проведения анализа эффективности реализации программных мероприятий по итогам 1 квартала 2017 года установлено следующее:
1. Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет, составила 70% или 18 799 детей к общей численности детей данной возрастной категории - 26820 человек, что ниже планового показателя на 1,3%. Достижение результата планируется за счет увеличения групп в дошкольных образовательных организациях для детей от 1 года до 3 лет.
2. Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения                    в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет, составила 24,5%, что выше ожидаемого показателя на 0,7% (ожидаемый показатель – 23,8%), то есть на учете для определения  в муниципальные дошкольные образовательные организации стоят 6 570 детей от 1 года до 6 лет к общей численности детей данной возрастной категории детей – 26 820 детей. Полученный результат говорит об увеличении спроса на получение дошкольного образования. Достижение результата планируется за счет увеличения групп в дошкольных образовательных организациях для детей от 1 года до 3 лет.
3. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, составила 15 593 человека (или 100% спросу), что больше 2015 года на 273 ребенка, но ниже ожидаемого показателя эффективности (ожидаемый показатель – 15 962 ребенка). 
4. Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций, будет определена по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года.
5. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", будет определена по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года.
6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам, будет определена по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года.
7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, будет определена по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года.
8. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, сохранена на уровне 2015 года и составила 89%, что ниже ожидаемого показателя эффективности на 3% (ожидаемый показатель – 91%). Достижение результата планируется за счет обновления материально-технического оснащения общеобразовательных организаций  в течение года.
9. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену, составила 75% (в 24 школах города из 32 школ реализуется образовательная программа начального общего образования в первую смену), что ниже ожидаемого показателя эффективности на 10%. Достижение результата планируется за счет оптимизации площадей общеобразовательных организаций и реализации плановых мероприятий по переходу школ города в одну (первую) смену.
10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, составила 10,86%, что выше ожидаемого показателя на 1,36% (ожидаемый показатель – 9,5%), то есть во вторую смену обучаются 3 366 обучающихся к общей численности школьников – 30 991 человек.  Достижение результата планируется за счет оптимизации площадей общеобразовательных организаций и реализации плановых мероприятий по переходу школ города в одну (первую) смену.
11. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях за 1 квартал 2017 года  составили 23,06  тыс. рублей (плановый показатель за год – 111,5 тыс.руб.).
12. Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, составила 9 053 человека, что выше ожидаемого показателя на 173 человека (ожидаемый показатель – 8 880 человек).
13. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 67%, что ниже ожидаемого показателя на 3% (ожидаемый показатель – 70%), то есть 30 965 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услугу по дополнительному образованию к общей численности детей данной возрастной категории – 46 193 человека. Снижение показателя связано с увеличением общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе, на 1957 человек, при этом, охват детей дополнительным образование сохранен на уровне 31 декабря 2016 года. Достижение результата планируется за счет увеличения количества кружков и секций, а также увеличения численности детей, охваченных дополнительным образованием.
14. Доля обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования составила 2,3%, что ниже ожидаемого показателя на 7,1% (ожидаемый показатель – 9,4%), то есть 210 человек от 9 053 обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного  образования.  Достижение результата планируется за счет продолжения работы с одаренными детьми и вовлечение их в конкурсное движение в течение года.
15. Количества обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, составила 1312 человек (ожидаемый показатель – 4 285 человек). Достижение результата планируется  за счет организации и проведения плановых мероприятий с обучающимися, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, в том числе пропаганда здорового образа жизни, а также формирование у подрастающего поколения патриотических чувств.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составила 84,98%, что соответствует ожидаемому показателю. Уточненные данные по итогам  2017 года будут получены от БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» в январе 2018 года.
17. Доля обучающихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, составила 8%  или 2 430 отдохнувших детей от 30991 обучающегося (ожидаемый показатель –  30,2%). Достижение результата планируется за счет продолжения работы по организации отдыха детей в каникулярный период.
 18. Доля выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 11 классов будет определена по итогам 3 квартала 2017 года – по завершению учебного года.
19. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, составила 9,3% (ожидаемый показатель – 27%). Достижение результата планируется за счет продолжения работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей, а также индивидуализация образовательного процесса.
20. Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, составило 194 человек, что на 94 человека, что выше ожидаемого показателя (ожидаемый показатель – 100 человек).  Значительное увеличение количества обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, связано с условиями порядка проведения всероссийской олимпиады школьников: в региональном этапе могут принимать участие не только победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, но и участники муниципального этапа, набравшие количество баллов, установленные организаторами регионального этапа. Увеличение численности участников региональном этапе всероссийской олимпиады школьников от общеобразовательных организаций свидетельствует об улучшении качества образования и подготовки школьников города.
21. Доля работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций, составила 16,6%, что на 11,1% выше ожидаемого показателя (ожидаемый показатель – 5,5%), или 633 человека от 3 809 списочного состава педагогических работников образовательных организаций на 01.04.2017 года. Значительное увеличение показателя связанно с  условиями прохождения аттестации педагогами на присвоение первой и высшей квалификационной категории, а также осуществление ими деятельности на основе  "эффективного контракта".
22. Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций составила 2,5% (ожидаемый показатель – 16%). Достижение результата планируется  за счет организации и проведения плановых мероприятий с педагогами образовательных организаций по повышению уровня профессиональной компетентности с учетом перспектив развития области образования, а также индивидуализация развития потенциала педагога.
23. Охват детей услугами дошкольного образования за счет приобретения объектов общего образования. Новые объекты строительства для сферы образования в отчетный период не приобретались.
 24. Доля обучающихся - выпускников 9,11 классов, которым созданы условия для участия в оценке качества образования при проведении государственной итоговой аттестации, к общей численности обучающихся - выпускников 9,11 классов муниципальных общеобразовательных организаций будет определена во 2 квартале 2017 года по итогам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017 году.
25. Доля обучающихся, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных организациях, составила 100%, что соответствует ожидаемому показателю эффективности.
26. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 1 квартале 2017 года составила:
- в муниципальных дошкольных образовательных организаций – 36 090,3 рублей (ожидаемый показатель – 41 018,5 руб.);
- муниципальных общеобразовательных организаций – 47 752 руб. (ожидаемый показатель – 56 974 руб.);
- учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 56 784,2 руб. (ожидаемый показатель – 66 509,3 руб.). 
27. Среднегодовая численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в частных образовательных организациях, составила 101 человек (ожидаемый показатель – 135 человек). Достижение результата планируется за счет индивидуальной работы с представителями негосударственного сектора, оказывающими услуги в социальной сфере, а также информирования граждан города об альтернативной форме получения дошкольного образования.







