[bookmark: _GoBack]Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году в городе Нижневартовске
	№ п/п
	Мероприятия
	Планируемый результат
	Показатели выполнения
 (результат реализации мероприятия) 
(2013 год) 
	Задачи на 2014 год

	1. 
	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

	
	а) введение федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
	Введение федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования   1-3-х классов в 100% 
общеобразовательных организациях с сентября 2013 года
	С  1 сентября 2013 года по новым федеральным государственным образовательным стандартам в городе  обучается  3 232 (100%) первоклассника, 3 000 (100%) второклассников и 3 090 (100%) третье-классников
	Организация обучения по федеральным   государственным образовательным стандартам начального общего образования в штатном режиме обучающихся  начальных классов

	
	- 4 класс
	Организация работы стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций,  апробирующих федеральный   государственный образовательный стандарт начального общего образования
	В 3 школах города 244
 (8,3%) обучающихся  4-х классов в составе 10 классов-комплектов обучаются  по федеральному   государственному образовательному стандарту начального общего образования
	

	
	б) введение федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:
- 5 класс
	Организация пилотного введения федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования на базе стажировочных площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в школах города
	Организовано пилотное введение федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в 6 муниципальных общеобразовательных организациях: 555 (19%) обучающихся 5-х классов в составе 22 классов-комплектов обучаются  по федеральному   государственному образовательному стандарту основного общего образования
	Организация работы пилотных и стажировочных площадок, апробирующих федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования в режиме функционирования 

	
	- 6 класс
	Организация пилотного введения федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования на базе стажировочных площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в школах города
	В 6 муниципальных общеобразовательных организациях  581 (21,3%) обучающихся 6-х классов в составе 23 классов-комплектов обучаются  по федеральному   государственному образовательному стандарту основного общего образования
	

	
	- 7 класс
	Организация работы пилотных и стажировочных  площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в школах города, апробирующих федеральный   государственный образовательный стандарт основного общего образования в 7 классах

	
	г) введение федерального   государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по мере готовности: 
-10 класс
	Организация работы пилотных площадок по опережающему введению федерального   государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в школах города в 10 классах

	
	е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального   государственного образовательного стандарта общего образования
	Создание условий для повышения квалификации 1200 (38%) педагогов при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации образования за счет средств регионального бюджета 
	1295 (41,2%) педагога прошли курсы повышения квалификации для реализации федерального   государственного образовательного стандарта в рамках мероприятий по модернизации образования за счет средств регионального бюджета.

90 педагогов общеобразовательных организаций города (3,7%)  повысили уровень профессиональной компетентности на семинарах по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы»
	Создание условий для повышения квалификации административного аппарата, руководителей общеобразовательных организаций, учителей начальных классов (не прошедших обучение), учителей-предметников, участвующих в   пилотном введении  федерального государственного образовательного стандарта общего образования

	
	ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных   государственных образовательных стандартов общего образования
	Участие 35 общеобразовательных организаций  города в электронном мониторинге развития образования  «Наша новая школа» 
	Обеспечено своевременное заполнение показателей электронного мониторинга развития образования  «Наша новая школа», в том числе по направлению «Переход на новые образовательные стандарты» 100% общеобразовательными организациями
	Продолжение участия 35 общеобразовательных организаций  города в электронном мониторинге развития образования  «Наша новая школа»

	2.
	Развитие общероссийской системы оценки качества образования:

	
	г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования
	Участие 180 представителей  общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в новой форме для выпускников 9 классов,  единого государственного экзамена для выпускников 11 (12) классов

	1) Приняли участие 180 представителей общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в новой форме для выпускников 9 классов,  единого государственного экзамена для выпускников 11 (12) классов.
2) Муниципальный совет по развитию образования в городе Нижневартовске наделен полномочиями осуществления независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций (постановление администрации города Нижневартовска от 11.10.2013 №2130 «О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению Главы города от 13.11.2007 №1030 "О создании муниципального совета по развитию образования в городе Нижневартовске" (с изменениями от 08.02.2011 №106)
	1) Продолжение создания условий для участия представителей общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации, всероссийской олимпиады школьников.

2) Формирование муниципальным советом по развитию образования в городе Нижневартовске механизмов процедуры оценки качества общего образования посредствам привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов


	4.
	Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности:

	
	апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности
	Создание условий для участия общеобразовательных организаций в апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных организаций по социализации личности
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2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 06.07.2011 №742 (с изменениями).
2. Приказ департамента образования администрации города от 07.10.2010 №336 «О создании Координационного совета при департаменте  образования администрации города по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (с изменениями). 
3. Приказ департамента образования администрации города от 17.10.2011 №405 «О пилотном введении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования  в общеобразовательных учреждениях города Нижневартовска в 2011-2014 годах».
4. Приказ департамента образования администрации города от 26.06.2012 «Об организации деятельности стажировочных и пилотных площадок опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных учреждениях города Нижневартовска в 2012-2013 учебном году».
5.   Приказ департамента образования администрации города от 30.09.2013 «Об организации деятельности стажировочных и пилотных площадок опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных организациях  города Нижневартовска в 2013-2014 учебном году».
6.  Приказ департамента образования администрации города от 03.10.2013 «Об организации деятельности стажировочных площадок в образовательных организациях  города Нижневартовска в 2013-2014 учебном году».
7. Постановление администрации города от 13.11.2007 №1030 «О создании муниципального совета по развитию образования в городе Нижневартовске» (с изменениями).

3. Финансовое обеспечение направления из средств муниципального бюджета (привлечённых средств)
-

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Новая школа» в 2013 году на территории города Нижневартовска
С 2010 года в пилотном режиме осуществляется плановый переход образовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты:
· ФГОС начального общего образования с 2010-2011 учебного года;
· ФГОС основного общего образования с 2012-2013 учебного  года;	
· ФГОС  среднего общего образования с 2013-2014 учебного года. 
	В период 2012-2013 учебного года  осуществлялась деятельность 3 общеобразовательных организаций, имеющих статус окружных стажировочных  площадок по опережающему введению федеральных государственных образовательных  стандартов  начального общего образования (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»). Основная цель деятельности стажировочных  площадок – транслировать опыт введения новых стандартов в практику других школ города, округа.  В апреле и декабре 2013 года на базе стажировочных  площадок  проведены  семинары по теме «Диссеминация педагогического опыта по введению федерального государственного стандарта начального общего образования».  В работе приняли участие административные команды школ и педагоги.
	Кроме того, на базе этих учреждений организована работа консультационных пунктов для педагогов города по вопросу введения федеральных государственных образовательных  стандартов  начального общего образования.
С сентября 2013 года  4 общеобразовательных организации (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»)  стали окружными стажировочными  площадками и 2 общеобразовательные организации (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40») продолжили работу в качестве пилотных площадок опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. В декабре 2013 года проведена стажировочная площадка по теме «Организация внутрифирменного обучения педагогов в условия ФГОС» для административных команд школ и педагогов на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа №43».
В 2013-2014 учебном году в пилотном режиме по новым федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 555 (19%) пятиклассников и 581 (21,3%)  шестиклассник.  С целью научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательные организации города, работающие в статусе пилотных площадок, привлечены преподаватели высшей школы – ФГОУ ВПО «Нижневартовский гуманитарный университет».
В целях активного информирования участников  образовательного процесса  об  особенностях  федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях в период с 21 по 26 октября 2013 года  в общеобразовательных организациях проведена единая информационная неделя по ознакомлению участников образовательного процесса с ходом введения и особенностями федеральных государственных образовательных  стандартов общего образования.
Информационное представление общественности о введении федеральных государственных образовательных стандартов на территории города Нижневартовска осуществлялось при помощи средств массовой информации.
В 2013 году информационная поддержка педагогов оказывалась средствами городского портала «Система образования города Нижневартовска», сайтов муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования», общеобразовательных организаций по различным вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году
	1. В муниципальной системе образования созданы условия для перехода в штатном режиме в 2012-2013 учебном году на новые стандарты начального общего образования. 
	2. С  1 сентября 2013 года по новым стандартам в городе  обучается  10 702 школьника, что составляет 37% от общего числа обучающихся:  
- в опережающем режиме 244 (8,3%) четвероклассника и 555 (19%) пятиклассников, 581 (21,4%) шестиклассник; 
- в плановом режиме обучаются  3 090 (100%) третьеклассников, 3 000 (100%) второклассников и 3 232 (100%) первоклассников.
	3.  На территории города в 2012-2013 учебном году  организована работа трёх стажировочных  площадок по сопровождению введения новых стандартов начального общего образования. 
	4. Реализуется перспективный план опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 6 общеобразовательных организациях. Работают 4 стажировочные и 2 пилотные площадки опережающего введения федеральных государственных стандартов основного общего образования. 
	5. Созданы и продолжают совершенствоваться условия для обеспечения качественного образования:
	-  83% школ оснащены цифровыми лабораториями, общее количество составляет 174 единицы, в том числе  91 современная лаборатория для начальной школы;
	- 100% начальных классов оснащены интерактивными досками и соответствующим программным обеспечением;
	- 100% школьников обеспечены основным комплектом учебников, соответствующих федеральному перечню.

6. Проблемные вопросы реализации направления
	Недостаточное взаимодействие между общеобразовательными организациями и учреждениями культуры и спорта в части организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
	Недостаточный  уровень готовности педагогов  к пониманию сущности и технологии реализации системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
	Создание оптимальной модели организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в рамках сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и учреждениями культуры и спорта.
	Реализация муниципальной модели управления  введением федеральных государственных образовательных стандартов на муниципальном уровне в части сопровождения педагогов.
Формирование муниципальным советом по развитию образования в городе Нижневартовске механизмов процедуры оценки качества общего образования посредствам привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов, в том числе по вопросу качества образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению
Доля обучающихся начальных классов, обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам (в общей численности обучающихся начальных классов), возросла на 27% и составила 78%, что соответствует плановым показателям поэтапного перехода на новые образовательные стандарты.
Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе составило 9,57 ч.; среднее количество часов плана внеурочной деятельности в основной школе учреждений, функционирующих в пилотном режиме, составило 9,5  ч., что соответствует плановым показателям поэтапного перехода на новые образовательные стандарты.
В 100% общеобразовательных организаций имеются отличные от пятибалльной шкалы формы и способы оценивания обучающихся. При этом механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) используются в 69,7% организациях, что больше показателя 2012 года на 3,1% (2012 год – 66,67%). Увеличилось количество общеобразовательных организаций, использующих проектные, творческие, исследовательские работы, как способ оценивания на 6,06% и составило 90,91%.
Сохранен, относительно 2012 года, 100% показатель обеспечения обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.
Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров составила 41,22%, из них доля педагогов, преподающие в начальных классах и в классах основной школы по новым федеральным государственным образовательным стандартам, которые прошли повышение квалификации для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам в различных формах (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и др.) составила 96,88%. 
