Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы"
за 9 месяцев 2013 года

Сведения о результатах выполнения муниципальной  программы за отчетный период с указанием причин, повлиявших на результат не выполнения.
В соответствии  с муниципальной  программой "Развитие  образования города Нижневартовска на 2012 – 2014 годы" (далее - Программа) стратегической целью развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Нижневартовска.
Задачи:
1. Совершенствование инфраструктуры образования и  спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды,  обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса.
2. Совершенствование систем управления на муниципальном и институциональном уровнях через внедрение  современных информационных технологий и оценку качества менеджмента.
3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника.
5. Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных организациях  и  развития кадрового потенциала.

2013 год – второй (основной) этап реализации Программы. В соответствии с ресурсным обеспечением реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных цели и задач.
Уточненный план финансирования по бюджету на 2013 год  составил  80 741,997 тыс. руб.  Кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 года составило – 44 763,737  тыс. руб. Исполнение от годовой суммы – 55,4%. 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы" за 9 месяцев 2013 года выполнены следующие мероприятия.

Задача 1: Совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса 
1.2. На оснащение образовательных организаций современными средствами для обеспечения комплексной безопасности и создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса  решением Думы города утверждены 322,19 тыс. рублей, кассовые расходы составили  105,06 тыс. рублей  (переходящий остаток с 2011 года, поставка ученической мебели МБОУ "СОШ №13").
1.5. На оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций в соответствии с современными нормами организации здорового питания решением Думы города утверждены  304,02 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту пищеблока в МБОУ "Лицей №2" (переходящие остатки 2011-2012 годов), средства использованы в полном объеме.
1.7. На проведение ремонтных работ в зданиях и сооружениях образовательных организаций утверждены бюджетные средства в сумме 69 865,642 тыс. рублей, средства направлены на выполнение  следующих  видов работ:
- капитальный ремонт 8-и бассейнов (МДОУ ДСКВ №14, 60, 64, 65, 71, МБОУ "СОШ №№15, 19, 21") – 42 293,081 тыс. рублей;
- капитальный ремонт тамбура (входная группа) МБОУ "СОШ №9" – 2 830,115 тыс. рублей;
- капитальный ремонт инженерного блока МБОУ "СОШ №9" – 646,614 тыс. рублей;
- устройство спортивной площадки МБОУ "СОШ №12" – 4 559,7 тыс. рублей;
- устройство физкультурно-оздоровительной зоны МБОУ  "СОШ №21" – 2 005,8 тыс. рублей;
- ремонт пищеблока МБОУ "СОШ №24" – 173,530  тыс. рублей;  
- ремонт ограждения территории МБОУ "СОШ №13" – 455,712 тыс. рублей; 
- ремонт прачечной и уличное освещение МБДОУ №1 – 190,5 тыс. рублей;
- ремонт крыльца  МБДОУ № 77 – 99,99 тыс. рублей.
 	На  реализацию  мероприятий  в 2013 году по целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года" подписано соглашение №09/13.0284 от 24.09.2013  между администрацией города Нижневартовска и Департаментом образования и  молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  На финансирование мероприятий из местного бюджета дополнительно  выделены средства в сумме 16 610,6 тыс.рублей на  выполнение следующих мероприятий:   
- капитальный ремонт бассейна МБОУ "Лицей №2" – 11 445,6 тыс. рублей; 
- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "СОШ №6" – 5 165,0 тыс. рублей.
 	По состоянию на 01 октября 2013 года кассовые расходы составили 41 753,3 тыс. рублей, что составляет 59,8 %. Данные средства реализованы при выполнении следующих видов работ:
- капитальный ремонт 8-и бассейнов (МДОУ ДСКВ №14, 60, 64, 65, 71, МБОУ "СОШ №15, 19, 21") – 34 136,7 тыс. рублей, выполнено на 80,7%;
- капитальный ремонт входного тамбура МБОУ "СОШ №9" – 2 830,1 тыс. рублей, работа выполнена на 100%;
- капитальный ремонт инженерного блока МБОУ "СОШ №9" – 646,6 тыс. рублей, работа выполнена на 100%;
- устройство спортивной площадки МБОУ "СОШ №12" – 1 428,1 тыс. рублей, работа выполнена на 31,4%;
- устройство физкультурно-оздоровительной зоны МБОУ  "СОШ №21" – 2 005,8 тыс. рублей, работа выполнена на 100%;
- ремонт пищеблока МБОУ "СОШ №24" – 173,5 тыс. рублей, работа выполнена на 100%; 
- ремонт ограждения территории МБОУ "СОШ №13" – 270,0 тыс. рублей, работа выполнена на 80,7%;  
- ремонт прачечной и уличное освещение МБДОУ №1 – 190,5 тыс. рублей;
- ремонт крыльца  МБДОУ №77 – 72,0 тыс. рублей.

Задача 3: Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни
3.4. На участие в окружных спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" выделено 644,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 644,2 тыс. рублей. 
Команды обучающихся 3-х общеобразовательных организаций: МБОУ "СОШ №№15, 43", МБОУ "Лицей", в период с 20 марта по 02 июня 2013 года принимали участие в окружных спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания".
	По итогам окружных соревнований команды общеобразовательных организаций получили следующие призовые места:
МБОУ "Лицей" – 1-е место (в г. Сургуте);
МБОУ "СОШ №15" – два 2-х места (в г. Сургуте, г. Ханты-Мансийске);
МБОУ "СОШ №43" – 3-е место (в п. Солнечный Сургутского района).  
   
Задача 4: Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника
4.3. На проведение торжественного награждения выпускников золотыми и серебряными медалями  "За особые успехи в учении" финансирование составило 750,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 750,0 тыс. рублей.
Торжественная церемония награждения выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" прошла 25 июня 2013 года в МБУ "Дворец искусств". Количество выпускников, окончивших школу с золотыми и серебряными медалями в 2013 году составило 168 человек, из них 109 награждены золотыми медалями, 59 – серебряными медалями. 
4.5.   На организацию, проведение муниципальных этапов и  участие в окружных интеллектуальных и творческих мероприятиях обучающихся, также городских мероприятий с участием обучающихся и воспитанников образовательных организаций (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции, фестивали, социальные проекты) выделено 1 850,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 280,98 тыс. рублей.   
1). В январе-феврале 2013 года 152 обучающихся из 29 общеобразовательных организаций приняли участие в региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что составило 70% от числа победителей и призеров муниципального этапа.
Награждены 33 обучающихся (21,7%): 
- 1 место – 13 обучающихся,
- 2 место – 9 обучающихся,
- 3 место – 11 обучающихся,
- Благодарственными письмами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 6  обучающихся. Это лучший результат среди муниципальных образований  округа.
2). В феврале 2013 года 3 обучающихся общеобразовательных организаций (2 обучающихся из НОУ "Нижневартовская православная гимназия", 1 обучающийся  из МБОУ "СОШ №43") приняли участие в региональном этапе общероссийской олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Основам Православной культуры. Итоги участия: 1 – победитель, 1 – призер.
3). В период с 12 по 27 февраля 2013 года проведена городская акция социальных проектов "Я – гражданин России" (далее – акция).  В заочном этапе акции приняли участие 100 человек из числа обучающихся образовательных организаций. В очном этапе были представлены социальные проекты в номинациях: "Есть идея" – 15 проектов, "Проверка в деле" –  12 проектов. По итогам определены победители и призеры из числа команд обучающихся образовательных организаций:
- номинация "Есть идея" 
1 место – МБОУ "СОШ №6",
2 место – МБОУ "СОШ №13", МАОУДОД "ЦДТ", 
3 место – МБОУ "СОШ №31",  МБОУ "СОШ №12";
- номинация "Проверка в деле" 
1 место – МБОУ "Лицей №2", 
2 место - МБОУ "СОШ №15", МБОУ "СОШ №12",
3 место – МБОУ "СОШ №22", МБОУ "Гимназия  №1". 
Социальный проект МБОУ "Лицей №2" "От сердца к сердцу" по итогам участия в окружной акции социальных проектов "Я – гражданин России" занял 1 место.
4). В июне 2013 года состоялась олимпиада "Юниор" по математике и русскому языку среди обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций.
Всего в олимпиаде приняли участие 62 школьника из 31 школы города, из них 56 обучающихся получили сертификаты участников олимпиады, 6 – награждены дипломами и подарочными сертификатами за призовые места.
5). С 1 по 10 июня 2013 года состоялся фестиваль детского и юношеского творчества "Самотлорские роднички" среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций. В фестивале приняли участие 2433 человека. Победителями и призерами стали 194 участника (творческие коллективы и индивидуальные исполнители). 
Дипломами и кубками фестиваля награждены:
Гран-При – 2 участника;
1 место – 64  участника;
2 место –  64  участника;
3 место – 64 участника.
170 исполнителей и коллективов получили сертификаты участников фестиваля. 
6). С 09 по 28 сентября 2013 года проходил IX Слет научных обществ обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей города (далее – Слет).
В мероприятии приняли участие 472 обучающихся. В очный этап прошли 254 обучающихся из 37 образовательных организаций.
По итогам Слета определены 33 победителя и 104 призера, которые награждены дипломами и денежными премиями.
7). С 09 по 30 сентября 2013 года в рамках научной сессии "Школа для одаренных детей" проведена научная сессия по учебным предметам "Право" и  "Обществознание". В научной сессии приняли участие 70 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, которые были распределены в 7 учебных групп (3 группы – по предмету "Обществознание"; 4 группы – по предмету "Право"). 

Задача 5: Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и  развития кадрового потенциала
5.1. На проведение, организацию и участие в конкурсах профессионального мастерства, повышение престижа и значимости педагогической профессии профинансировано 435,0 тыс. рублей, кассовое  исполнение составило 135,0 тыс. рублей.
        В период с 18 февраля по 19 апреля 2013 года прошел конкурс профессионального мастерства среди педагогов образовательных организаций по созданию цифровых образовательных ресурсов "А я делаю так!". В нем приняли участие 69 педагогов образовательных учреждений. Дипломами в номинации 
"Лучший проект блога педагога города Нижневартовска – 2013" награждены 10 педагогов школ и детских садов. Дипломами в номинации "Лучший Интернет-ресурс педагога города Нижневартовска – 2013" награждены 6 педагогов.
        В период с 25 февраля по 05 апреля 2013 года проведен конкурс профессионального мастерства "Лучший школьный библиотекарь – 2013". В заочном этапе конкурса приняли участие 11 работников библиотек общеобразовательных организаций. По результатам экспертизы конкурсных материалов участников конкурса заочного этапа в финал прошли 8 библиотекарей. По результатам конкурса поощрены 1 победитель, 3 призера и 3 номинанта конкурса.
В апреле 2013 года 4 педагога города Нижневартовска приняли  участие в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Педагог года Югры – 2013". По итогам участия в конкурсе Солонина Ю.Н., педагог дополнительного образования МБОУДОД "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот", заняла 2 место в номинации "Сердце отдаю детям", Бураншин А.Р., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР-ДС №87 "Ладушки", Потапова Л.В., педагог-психолог МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", стали лауреатами конкурса в номинациях "Воспитатель года ХМАО-Югры" и "Педагог-психолог ХМАО-Югры".
        С 18 сентября по 22 ноября 2013 года проводится конкурс профессионального мастерства среди работников образовательных учреждений на лучшую разработку Интернет-ресурсов "Педагогические инициативы". С 18 по 30 сентября 2013 года проведен организационный этап конкурса. Заявки на участие в конкурсе подали 105 педагогов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.  Итоги конкурса будут подводиться в ноябре 2013 года. 
5.2. На проведение педагогических  совещаний, конференций, форумов профинансировано 351,0 тыс. рублей, кассовое  исполнение составило 350,7 тыс. рублей.
В марте 2013 года проведена педагогическая конференция "Актуальные проблемы сохранения физического, психического и нравственного здоровья детей: формирование у учащихся социально-психологических навыков сопротивления негативным воздействия социума". В конференции приняли участие 125 человек из числа руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города. Для проведения секционных заседаний конференции были приглашены преподаватели ФГОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет". 
Городское августовское педагогическое совещание работников системы образования (далее –  совещание) состоялось с 26 по 28 августа 2013 года.
Пленарное заседание совещания по теме "Профессиональная компетентность – главный ресурс повышения эффективности и качества образования" прошло 26 августа 2013 года в МБУ "Дворец искусств", в котором приняли участие 466 человек из числа руководителей и педагогов образовательных организаций города. Совещание продолжило свою работу 26-28 августа в рамках 8 секционных заседаний  на базе 7 образовательных организаций: МБОУ "СОШ №№ 14, 29, 32, 43", МБОУ "Лицей", МАДОУ ЦРР-ДС  №41, МАОУ ДОД "Центр детского творчества". В секционных заседаниях приняли участие 665 педагогов образовательных учреждений города.


