
Отчёт о ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы»
за 1 полугодие 2012 года

Сведения о результатах выполнения долгосрочной целевой программы за отчётный период с указанием причин, повлиявших на результат 
не выполнения.
     В соответствии  с программой «Развитие  образования города Нижневартовска на 2012 – 2014 годы» (далее Программа)  стратегической целью развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Нижневартовска.
Задачи:
1. Совершенствование инфраструктуры образования и  спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды,  обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса.
2. Совершенствование систем управления на муниципальном и институциональном уровнях через внедрение  современных информационных технологий и оценку качества менеджмента.
3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одарённости и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника.
5. Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и  развития кадрового потенциала

Для реализации мероприятий Программы уточненный план по бюджету на 2012 год  составил  82 146,3 тыс. рублей. Финансирование за 1 полугодие 2012 года составило 16 032,3 тыс. рублей. Исполнение от годовой суммы  - 19,5%. 
В соответствии с ресурсным обеспечением Программы за отчётный период департаментом образования, муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития образования», подведомственными образовательными учреждениями реализован комплекс мероприятий, способствующих достижению поставленных цели и задач.
Задача 1. Совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса. 
Всего для решения поставленной задачи уточнённый план по бюджету на 2012 год составил 76 669,3 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие – 13 170,6 тыс. рублей, из них:
1.1. На переоборудование помещений и материально-техническое оснащение дополнительных групп на базе дошкольных образовательных и общеобразовательного учреждения финансирование на 2012 год составило 4 633,0 тыс. рублей. За первое полугодие освоено 723,0 тыс.рублей, в том числе на приобретение:
- детской мебели в 4-х  детских садах – 390,0 тыс. рублей;
- посуды в 3-х детских садах – 123,0 тыс. рублей;
- игрушек в 3-х детских садах – 200,0 тыс. рублей;
- мягкого инвентаря (ткани) – 10,0 тыс. рублей.
1.2. На оснащение образовательных учреждений современными средствами для обеспечения комплексной безопасности и  создания  комфортных условий для осуществления образовательного процесса уточнённый план по бюджету на 2012 год составил 48 040,0 тыс. рублей, освоено 8 404,0 тыс. рублей, в том числе:
- на установку систем видеонаблюдения в 46 дошкольных образовательных учреждениях  - 4 658,5 тыс. рублей;
- на выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов в 2-х дошкольных учреждениях (МБДОУ ДСКВ №65, МБДОУ ДСКВ №77) – 3 295,4 тыс. рублей;
- на приобретение торгово-технологического оборудования в МБДОУ ДСКВ№74 – 198,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по огнезащитной обработке конструкций в МБДОУ ДСКВ №46 – 99,1 тыс. рублей;
- на установку системы электронного доступа в МБДОУ ДСКВ №4 – 153,0 тыс. рублей.
1.3. Для оснащения общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием на 2012 год выделено 11 580,0 тыс. рублей, за первое полугодие освоено 3 197,9 тыс. рублей. Общеобразовательными учреждениями приобретены: 
- лабораторные комплекты по физике – 223 (шт.); 
-  лабораторные комплекты по химии – 27 (шт.);
- лабораторные комплекты по биологии – 13 (шт.);
- интерактивные устройства и оборудование (интерактивные доски, проекторы, программное обеспечение) – 20 (шт.);
- создана единая информационная среда (сеть ЛВС),  которая обеспечивает доступ к широкополосному Интернет на скорости 512 Кбит/с – в МБОУ «Гимназия №1», аналогичные работы ведутся  ещё в трех учреждениях.
1.5. На оснащение пищеблоков общеобразовательных учреждений в соответствии с современными нормами организации здорового питания выделено на 2012 год 12 416,3 тыс. рублей, за первое полугодие освоено 845,7 тыс. рублей, в том числе:
- поставка мебели для столовой (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углублённым изучением предметов образовательной области «Технология») 
– 411,3 тыс. рублей;
- приобретение торгово-технологического оборудования (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24») - 128,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по замене оконных блоков (МАОУ ДОД «Центр детского творчества») – 305,6 тыс. рублей.
Задача 2. Совершенствование систем управления на муниципальном и институциональном уровнях через внедрение современных информационных технологий и оценку качества менеджмента.
2.1. В целях решения задачи совершенствования систем управления департаментом образования администрации города совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития образования» и ООО «Тест-квалитет» (г. Томск) 30.03.2012г. был организован семинар «Теория и практика внедрения стандарта ISO 9001:2008» на котором рассматривались теоретические и практические аспекты разработки и внедрения системы менеджмента качества: принципы менеджмента качества и требования к организации проекта внедрения системы менеджмента качества в образовательном учреждении. В семинаре приняли участие 12 руководителей и 33 заместителя руководителей образовательных учреждений, специалисты департамента образования. 
Мероприятие не потребовало финансовых затрат.
Задача 3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.  
3.3. На оснащение образовательных учреждений программно-аппаратными комплексами БОС выделено 110,0 тыс. рублей (приобретение кабинета «БОС-Здоровье» в МБДОУ ДСКВ №45). 
Задача 4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одарённости и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника.
Для решения поставленной задачи уточнённый план по бюджету на 2012 составил 3 771,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие – 1 718,4 тыс. рублей. За отчётный период выполнены следующие мероприятия Программы.
4.3. 25.06.2012г. в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец искусств» состоялась ежегодная торжественная церемония награждения выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». В 2011-2012 учебном году количество выпускников, окончивших школу с золотыми и серебряными медалями, составило 184 человека, из них: 110 награждены золотыми медалями, 74 – серебряными медалями. На проведение церемонии и награждение выпускников-медалистов выделено на 2012 год 340,0 тыс. рублей, за первое полугодие освоено 335,0 тыс. рублей.
4.5. На организацию, проведение муниципальных этапов и  участие в окружных интеллектуальных и творческих мероприятиях обучающихся на 2012 год запланировано 3 431,0 тыс. рублей, за первое полугодие освоено 1 383,4 тыс. рублей. За отчётный период департаментом образования и муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития образования» были созданы организационно-методические условия для проведения мероприятий с участием обучающихся и воспитанников, направленных на развитие их интеллектуальных и творческих способностей.
1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников – 423,6 тыс. рублей;
- 165 обучающихся из 30 общеобразовательных учреждений города Нижневартовска приняли участие (январь-февраль 2012) в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, что составило 72% от числа победителей и призёров муниципального этапа. 
Награждены 22 обучающихся: 
- 1 место – 3 обучающихся;
- 2 место – 11 обучающихся;
- 3 место – 8  обучающихся.
Ещё 4 обучающихся отмечены Благодарственными письмами Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
2. Городская акция «Я - гражданин России» – 100,0 тыс. рублей;
- 27 февраля 2012 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» состоялась городская акция социальных проектов «Я – гражданин России». В акции приняли участие обучающиеся из 30 образовательных учреждений города, которые представили 50 социально-значимых проектов в  номинациях «Есть идея» и «Проверка в деле». По результатам публичных презентаций проектов победителями и призёрами стали: в номинации «Есть идея» - 4 общеобразовательных учреждения (МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43»);
в номинации «Проверка в деле» - 3 общеобразовательных учреждения (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»). 
3. Городская научная сессия старшеклассников «Школа для одарённых детей» – 401,2 тыс. рублей;
-  с 02 апреля по 31 мая 2012 года проведена весенняя научная сессия «Школа для одарённых детей». В рамках сессии организовано обучение 17-ти  групп обучающихся 7-10 классов по 12-ти общеобразовательным предметам. 
Всего в рамках весенней научной сессии «Школа для одарённых детей» прошли обучение 134 обучающихся (43 – 7-8 классов; 91 – 9-10 классов). 
4. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички» - 200,0 тыс. рублей;
- в период с 21 марта по 5 мая 2012 года состоялся городской  фестиваль детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички». В концертных просмотрах приняли участие 1 940 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города.
По итогам фестиваля «Самотлорские роднички» 157 творческих коллективов и исполнителей стали победителями и призёрами, 20 участников получили звание дипломантов и обладателей специальной номинации фестиваля.
5. Городской слёт научных обществ учащихся – 198,6 тыс. рублей;
- в  апреле 2012 года состоялся VIII Слёт научных обществ учащихся образовательных учреждений. В заочном этапе Слёта приняли участие 552 школьника. В очный тур прошли 279 обучающихся из 37 образовательных учреждений (159 учащихся 5-8 классов и 120 учащихся 9-11 классов). По итогам Слёта определены 29 победителей и 85 призёров, которые  награждены дипломами и денежными сертификатами.
6. Городская олимпиада «Юниор» - 20,0 тыс. рублей;
- 28 апреля 2012 года была организована городская олимпиада «Юниор» по русскому языку и математике для обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений. Всего в олимпиаде приняли участие 62 школьника (31 участник по русскому языку и 31 участник по математике) из 31 общеобразовательного учреждения города. 56 обучающихся получили сертификаты участников олимпиады. Победители и призёры (6 чел.) награждены дипломами и подарочными сертификатами.
7. Конкурс творческих работ – 40,0 тыс. рублей;
- с 10 февраля по 6 марта 2012 года на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» проходил конкурс творческих работ среди обучающихся образовательных учреждений, посвящённый 40-летию Нижневартовска «Любимому городу посвящается», в котором принял участие  301 обучающийся образовательных учреждений города в возрасте от 7 до 17 лет. На конкурс были представлены литературные работы, фотоработы, мультимедийные презентации, посвящённые юбилею города. По итогам участия в конкурсе 45 школьников были награждены дипломами и денежными сертификатами.
Задача 5. Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и  развития кадрового потенциала.
5.1. На проведение, организацию и участие в конкурсах профессионального мастерства, повышение престижа и значимости педагогической профессии на 2012 год запланировано 545,0 тыс. рублей, за первое полугодие освоено 143,3 тыс. рублей. Финансирование по программе позволило расширить спектр конкурсов профессионального мастерства для разных категорий педагогических работников.
1. С 14 февраля по 18 апреля 2012 года состоялся городской конкурс среди педагогических работников на лучшую разработку цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так! – 2012».
В заочном этапе конкурса приняли участие 25 педагогов начальных классов. В очном этапе конкурса приняли участие 13 педагогов начальных классов, для которых была организована «Весенняя школа» по теме «Организация образовательного процесса посредством сервисов сети Интернет (СДО Moodle)».
Результатом конкурса стало создание педагогами Интернет-ресурса «Виртуальная школа мастеров начальной школы», который размещён по адресу www.moodle.cro-nv.ru. Финансирование мероприятия составило 20,0 тыс.рублей.
2.  В период с 07 февраля по 30 марта 2012 года впервые на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» проведен  городской конкурс «Лучший школьный библиотекарь – 2012», в котором приняли участие 22 работника школьных библиотек. Конкурс способствовал развитию информационно-образовательной среды школьных библиотек и профессиональных компетенций библиотекарей.
Финансовое обеспечение мероприятия – 15,0 тыс. рублей;
3. С 26 по 30 марта 2012 года педагоги - победители и призёры городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска – 2012» принимали участие в региональных этапах  конкурсов  профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2012» в Ханты-Мансийске: 
- Сергеева Екатерина Игоревна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29», в номинации «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 2012»;
- Болдырева Людмила Львовна, инструктор по физическому воспитанию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №30 «Слонёнок», в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  – 2012»;
- Лебедев Вячеслав Олегович, педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества», в номинации «Сердце отдаю детям – 2012»;
- Алтынбаева Елена Альбертовна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада №71 «Радость», в номинации «Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 2012». 
По итогам участия в конкурсе Лебедев В.О. и  Алтынбаева Е.А. заняли 1 место и стали победителями в номинациях «Сердце отдаю детям - 2012» и «Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 2012» соответственно.
Финансирование участия в конкурсах составило 58,3 тыс. рублей.
4. С 23 апреля по 10 мая 2012года прошёл заочный этап городского конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогических работников образовательных учреждений города «Педагогический дебют – 2012». В заочном этапе конкурса приняли участие 33 молодых педагога. В финале конкурса, в мае текущего года, приняли участие 10 педагогов: 4 учителя, 3 педагога дошкольных образовательных учреждений, 2 педагога дополнительного образования, 1 педагог-психолог. Победителем конкурса стал Азизов Джавид Алиевич, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №1», победителем в номинации «Формула успеха» признана Шамшик Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр детского творчества», победителями в номинации «Педагогическая надежда» стали Богомолов Павел Олегович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», и Шахматова Полина Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13». На организацию и проведению данного мероприятия были израсходованы денежные средства в размере 50,0 тыс. рублей.
5.4. На научно-методическое сопровождение инновационных проектов муниципальной системы образования в условиях городских стажёрских площадок на 2012 год выделено 1 000,0 тыс. рублей, за первое полугодие освоено 1000,0 тыс. рублей. В рамках реализации этого мероприятия Программы в период с 15 по 22 марта 2012 года состоялся конкурс среди общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, на присвоение статуса стажёрской площадки. В конкурсном отборе приняли участие 8 общеобразовательных учреждений. По результатам экспертной оценки победителем и призёрами конкурса стали 3 общеобразовательных учреждения, которые награждены денежными премиями на  реализацию представленных инновационных проектов и тиражирование инновационного продукта в практику школ:
1 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32», проект «Обеспечение качественного управления и развития кадрового потенциала через школу резерва управленческих кадров» (премия 500000 рублей);
2 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», проект «Развитие профессиональных компетенций педагогов в контексте новых требований к организации обучения младших школьников» (премия 300000 рублей);
3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43», проект «Реализация универсальной модели управления комплексной информатизацией школы (премия 200000 рублей).

В муниципальной системе образования созданы условия для перехода  на новые федеральные государственные образовательные стандарты:
- материально-технические условия;
По данным электронного мониторинга инфомационно-коммуникационных технологий на май 2012 года 34 (97%) общеобразовательных учреждений оснащены цифровыми лабораториями, общее количество составляет 82 шт., в том числе:
по физике – 33;
по химии – 8;
по биологии – 41.
Все общеобразовательные учреждения (100%) оснащены интерактивными досками и приставками, общее количество составляет 616 шт., в том числе:
интерактивных досок – 381;
интерактивных приставок – 235.
Особую актуальность в рамках ФГОС имеет оснащение начальной школы интерактивными досками. Мониторинг показал, оснащённость составляет: в 1-х классах – 64 шт. (53% от общего количества классов комплектов первоклассников), во 2 классах – 48 шт., в 3 классах – 49 шт., в 4 классах – 37 шт.
- кадровые и методические условия;
Планово осуществляется работа по подготовке педагогических кадров к работе в условиях введения новых стандартов.
          На базе общеобразовательных учреждений разных видов (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», МОУ «Гимназия №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического профиля») работают стажёрские площадки для педагогов города по введению ФГОС начального общего образования. 
  На базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология», «Средняя общеобразовательная школа 
№21», «Средняя общеобразовательная школа №34», «Средняя общеобразовательная школа №40», «Средняя общеобразовательная школа №43», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» в режиме пилотных площадок отрабатывается механизм опережающего введения ФГОС основного общего образования. Осуществляется научно-методическое сопровождение введения новых стандартов Институтом развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
      54% учителей начальных классов прошли повышение квалификации для работы по новым стандартам.
- информационные условия; 
         Информационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов на территории города Нижневартовска осуществляется посредством сайтов департамента образования, муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования», общеобразовательных учреждений.

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения долгосрочной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы. 
Все плановые мероприятия программы в 1 полугодии 2012 года выполнены в полном объёме.

