Отчет о ходе выполнения долгосрочной  целевой программы  «Развитие образования города  Нижневартовска на 2012-2014 годы» за 1 квартал  2013 года

| Наименование программ и мероприятий | Утвержденный план по программе на 2013 год |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету на 2013 год |  |  |  |  |  | Профинансировано за 1 квартал 2013 года |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение за 1 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | Бюджет города |  | Другие источники |  |  | Бюджет округа | Бюджет города |  | Другие источники |  |  | Бюджет округа | Бюджет города |  | Другие источники |  |  | Бюджет округа | Бюджет города |  | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |
| Задача 1. Совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Переоборудование помещений и материально-техническое оснащение дополнительных групп на базе дошкольных образовательных и общеобразовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Оснащение образовательных учреждений современными средствами для обеспечения комплексной безопасности и создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса | 222 473,5 |  | 222 473,5 |  |  | 25322,552 |  |  | 25322,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Оснащение общеобразовательных учреждений современным учебно- лабораторным оборудованием | 19 565,6 |  | 19 565,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Оснащение образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием, интерактивными досками | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Приобретение 4 объектов капитального строительства дошкольного образования | 8 088,51 |  | 8 088,51 |  |  | 1 867,0 |  |  | 1 867,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 250 352,61 |  | 250 352,61 |  |  | 27 189,552 |  |  | 27 189,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оснащение образовательных учреждений современным спортивным оборудованием и инвентарем для физкультурных залов и открытых спортивных площадок | 2 915,0 |  | 2 915,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Оснащение дошкольных образовательных учреждений сенсорными комнатами | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение образовательных учреждений программно-аппаратными комплексами БОС | 1 669,648 |  | 1 699,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Всего | 4 974,648 |  | 5 671,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оснащение дошкольных образовательных учреждений современным учебным оборудованием, системами интеллектуального, творческого развития способностей детей | 4 130,0 |  | 4 130,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Оснащение общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов) программно-методическим обеспечением «СИРС» (система интеллектуального развития способностей) | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Проведение торжественного награждения выпускников золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Организация встречи выпускников, награжденных золотыми медалями «За особые успехи в учении», с Губернатором ХМАО – Югры | 160,0 |  | 160,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Организация, проведение муниципальных этапов и участие в окружных интеллектуальных и творческих мероприятиях обучающихся (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции, научные сессии, фестивали, социальные | 4 447,0 |  | 4 447,0 |  |  | 4 087,0 |  |  |  | 4 087,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  |
| Всего | 9 312,0 |  | 9 312,0 |  |  | 4 837,0 |  |  |  | 4 837,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  |
| Задача 5. Создание условий для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение, организация и участие в конкурсах профессионального мастерства, повышение престижа и значимости педагогической профессии | 690,0 |  | 690,0 |  |  | 810,0 |  |  |  | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Проведение педагогических совещаний, конференций, форумов, обучение тьютеров для внедрения консультационной поддержки педагогов | 351,0 3 |  | 351,0 |  |  | 351,0 |  |  |  | 351,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Проведение городских конкурсов образовательных учреждений, руководителей, педагогов, обучающихся на получение премии главы администрации города | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Научно-методическое сопровождение инновационных проектов муниципальной системы образования в условиях городских стажерских площадок | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 041,0 |  | 5 041,0 |  |  | 3 161,0 |  |  |  | 3 161,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Всего по программе | 269 680,258 |  | 269 680,258 |  |  | 35 187,552 |  |  |  | 35 187,552 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы»

за 1 квартал 2013 года

Сведения о результатах выполнения долгосрочной целевой программы за отчётный период с указанием причин, повлиявших на результат не выполнения.

В соответствии  с долгосрочной целевой программой «Развитие  образования города Нижневартовска на 2012 – 2014 годы» (далее-Программа)   стратегической целью развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Нижневартовска.

Задачи:

1. Совершенствование инфраструктуры образования и  спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды,  обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса.

2. Совершенствование систем управления на муниципальном и институциональном уровнях через внедрение  современных информационных технологий и оценку качества менеджмента.

3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.

4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника.

5. Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и  развития кадрового потенциала.

2013 год – второй (основной) этап реализации Программы. В соответствии с ресурсным обеспечением  реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных цели и задач.

Уточненный план финансирования по Программе на 2013 год  составил  
35 187,552 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2013 года составило – 410,0 тыс. руб. Исполнение от годовой суммы  - 1,2%.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы» за 1 квартал 2013 года выполнены следующие мероприятия.

По задаче 4: Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника запланировано 410,0 тыс. рублей,  кассовое исполнение составило 410,0 тыс. рублей.

1. В январе-феврале 2013 года 152 обучающихся из 29 общеобразовательных учреждений города Нижневартовска приняли участие в региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников на территории ХМАО-Югры, что составило 70% от числа победителей и призеров муниципального этапа.

Награждены 33 обучающихся (21,7%):

- 1 место – 13 обучающихся,

- 2 место – 9 обучающихся,

- 3 место – 11 обучающихся,

- Благодарственными письмами Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры – 6  обучающихся. Это лучший результат среди муниципальных образований  округа.

2. В феврале 2013 года 3 обучающихся общеобразовательных учреждений города (2 обучающихся из НОУ «Нижневартовская православная гимназия», 1 обучающаяся  из МБОУ «СОШ №43) приняли участие в региональном этапе общероссийской олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Основам Православной культуры. Итоги участия: 1 – победитель, 1 - призер.

3. В период с 12 по 27 февраля 2013 года проведена городская акция социальных проектов «Я - Гражданин России».  В заочном этапе Акции приняли участие 100 человек из числа обучающихся образовательных учреждений города. В очном этапе Акции были представлены социальные проекты в номинациях: «Есть идея» -15 проектов, «Проверка в деле» -  12 проектов. По итогам Акции определены победители и призеры из числа команд обучающихся образовательных учреждений города:

- номинация «Есть идея»

1 место – МБОУ «СОШ №6»,

2 место – МБОУ «СОШ №13», МАОУДОД «ЦДТ»,

3 место – МБОУ «СОШ №31»,  МБОУ «СОШ №12»,

- номинация «Проверка в деле»

1 место – МБОУ «Лицей №2,

2 место - МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №12»,

3 место – МБОУ «СОШ №22», МБОУ «Гимназия  №1».

Социальный проект МБОУ «Лицей №2 «От сердца к сердцу» по итогам участия в окружной акции социальных проектов «Я – гражданин России» занял 1 место.

В муниципальной системе образования продолжается поэтапный переход в 2012-2013 учебном году на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).

По новым стандартам на 1 сентября 2012 года обучается  6 967 школьников:

- в опережающем режиме 246 (8%) обучающихся третьих классов и 587 (22%) обучающихся пятых классов;

-  в плановом режиме обучаются  3 094 обучающихся вторых классов (100%) и 3 040 (100%) первоклассников.

Созданы условия для обучения по ФГОС:

1. Материально-технические. По данным мониторинга ИКТ на 10.03.2013 года 30 (86%) школ оснащены цифровыми лабораториями, общее количество составляет 82 шт., в том числе:

- по физике – 28;

- по химии – 7;

- по биологии – 47.

Все школы (100%) и кабинеты для учащихся 1,2-х классов оснащены интерактивными досками, общее количество составляет 710 шт., в том числе:

- ACTIVboard – 60;

- SMARTboard – 214;

- InterWriteBoard – 30;

- прочих фирм производителей – 406.

100% обучающихся 1,2-х классов обеспечены учебниками, отвечающими требованиям новых стандартов.

2. Кадровые условия. Планово осуществляется работа по подготовке педагогических кадров к работе в условиях введения ФГОС. На сегодняшний день работают по новым стандартам 259 учителей начальных классов, готовы работать по новым стандартам еще 208 учителей. 100% учителей начальной школы прошли обучение по ФГОС в различных  формах повышения квалификации.

3. Информационное обеспечение. Введение федеральных государственных образовательных стандартов на территории города Нижневартовска осуществляется посредством портала системы образования, сайтов муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» и общеобразовательных учреждений.

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Пункт 1, подпункт А: «Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов».

Квотирование рабочих мест для инвалидов осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.12.2004 №89-оз «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08.06.2009 №79-оз «О Внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.09.2009 №254-п  «Об утверждении порядка установления минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается организациям в автономном округе со среднесписочной численностью от 101 до 500 человек в размере одно специальное рабочее место, от 501 до 1000 человек – два специальных рабочих места, от 1001 до 5000 человек – три специальных рабочих места, более 5001 человека – четыре специальных рабочих места. Уточнено, что создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов осуществляется работодателем за счет собственных средств.)

По состоянию на 01.04.2013  в 10 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования,  среднесписочная численность работников составляет более 100 человек. Общая среднесписочная численность работников данных образовательных учреждений  составляет 1260 человек.  Количество квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов в указанные  учреждениях составляет 24 единицы. Количество занятых инвалидами рабочих мест составляет 22 единицы (МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №13»,  МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ №43»,  МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ №14», МАОУДОД «Центр детского творчества»), исполнение квоты составляет  1,8%.  В подведомственных образовательных учреждениях  создано 9 квотируемых  специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Подведомственные учреждения постоянно ведут работу по привлечению инвалидов для трудоустройства, в том числе через взаимодействие с учреждением «Нижневартовский центр занятости населения».

Пункт 1, подпункт К: «Совместно с общественными организациями до 01 апреля 2013 года обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности».

На основании закона  «О государственно-общественном управлении  в сфере общего образования ХМАО-Югры» (от 16.10.2006 №104-оз) представители общественности, родители принимают активное участие в жизнедеятельности образовательных учреждений, в том числе в оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования. В 2012-2013 учебном году в состав общественных органов управления 97 образовательных учреждений города вошли 1091 человек из числа руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников,  представителей общественности (научной, культурной, деловой и так далее), представителей профсоюзных организаций.  Утверждены нормативными  документами  и функционируют Управляющие советы в 41 (42%) образовательном учреждении, Попечительские советы в 49 (50%), Наблюдательные советы – 5 (5%) и Родительские советы в 2 (2%) образовательных учреждениях.

С 2007 года  в городской системе образования действует муниципальный совет по развитию образования ( далее - Совет).

В состав Совета входят  депутаты областной и городской  Думы,  директора предприятий малого и среднего бизнеса, руководители муниципальных учреждений, представители обучающихся, педагогов, руководителей образовательных учреждений, средних и высших учебных заведений,  профсоюзной организации, средств массовой информации.

Совет активно участвует в определении основных направлений развития системы образования в городе, способствует развитию форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества образования, содействует открытости и публичности деятельности образовательных учреждений на территории города. Члены Совета ежегодно входят в состав общественных наблюдателей при проведении Единого государственного экзамена.

Для управления качеством образовательных услуг в системе образования города разработан и реализуется муниципальный мониторинг качества образования с определенным набором показателей и индикаторов, по которым выстраивается рейтинг образовательных учреждений.

По данным социологических исследований, проведённых под контролем Комитета социально-политического анализа и общественных связей администрации Губернатора ХМАО-Югры,  удовлетворённость населения качеством образовательных услуг составляет: в сфере дошкольного образования – 55,6% 
(выше 2011 года - 54,5%), в сфере общего образования – 49% (ниже 2011 года -54,3%, одна из причин введение новых стандартов и недостаточная информированность части родителей об этом новшестве и его преимуществах), в сфере дополнительного образования –  71,6% (выше показателей 2011 года - 70,1%).

Пункт 2, подпункт В: «Разработать до 1 ноября 2012  комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья … с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов

Согласно приказу департаментом образования администрации города от 26.09.2012 №398 «Об организации в муниципальных общеобразовательных учреждениях индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»  в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

- разработан алгоритм индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проводятся мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся, направленные на реализацию алгоритмов индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- составлены планы курсов повышения квалификации по вышеуказанной тематике с определением возможности участия учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории города, округа;

- обеспечена возможность участия обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в работе еженедельных  профориентированных курсов «Азбука бизнеса» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»:

- заключены соглашения о социальном партнерстве департамента образования администрации города и учреждений начального и среднего профессионального образования с целью организации и проведения совместных мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 9, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений,  отвечающих требованиям регионального рынка труда;

- формируется банк данных детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оканчивающих общеобразовательные учреждения, для оказания им содействия в получении профессионального образования;

- участие детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в «Днях открытых дверей» в учреждениях профессионального образования.

15.12.2012 на базе МБОУ «СОШ №29» состоялось расширенное заседание коллегии департамента образования по теме: «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья», на которой были подведены итоги и обобщен опыт работы департамента образования и образовательных учреждений в данном направлении деятельности. В работе коллегии приняли участие представители департамента здравоохранения и управления по социальной и молодежной политике администрации города.

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Пункт 1, подпункт А:  «… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи».

Выстроенная в городе система работы по поиску и поддержке одаренных детей показывает стабильно растущие результаты.

В рамках подготовки участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников заключены соглашения с ГОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет", НЭПИ (филиал) ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет, БУ СПО ХМАО – Югры "Нижневартовский строительный колледж". В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году приняли участие обучающиеся из 29 общеобразовательных учреждений города Нижневартовска. Команда города Нижневартовска состояла из 152 учеников - победителей и призёров муниципального этапа олимпиады, набравших не менее 50% от максимально возможных баллов, что составляет 8% от общего числа участников 9-11 классов (в прошлом году также 8%) и 70%  процентов от числа победителей и призеров муниципального этапа среди учащихся 9-11 классов (в прошлом году – 72%).

Результатом участия команды школьников города Нижневартовска в региональном этапе всероссийской олимпиады стало получение 33 призовых места.

Организована работа по определению состава всех категорий участников круглогодичной научной сессии – преподавателей и обучающихся. Начало занятий в рамках работы научной сессии запланированы на второй квартал, в связи с подготовкой к участию и непосредственным участием обучающихся в региональном  и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.

Пункт 1, подпункт В:

«Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет»

В условиях дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях  города продолжается активная работа по расширению вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования.

На конец I квартала 2013 года 2 310 детей дошкольного возраста, зарегистрированных в очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях города, охвачены вариативными формами предоставления услуг дошкольного образования, что на 399 детей больше, чем в 2012 году, из них:

- 870 детей посещают 84 группы кратковременного и сокращенного пребывания детей разной направленности, организованные в 44 детских садах, что на 1 группу и 8 детей больше, чем в 2012 году.

- 650 детей пользуются услугами консультационных пунктов и детско-родительских клубов, организованных на базе 52 дошкольных образовательных учреждениях города, что на 129 детей больше, чем в 2012 году.

- 1 660 детей посещают развивающие центры, организованные индивидуальными предпринимателями для детей дошкольного возраста: «Кроха.Ру»,  «Чудо - детки», «Дошколенок», «СЁМА», «Талантики», «Точка Роста», что на 1 060 детей больше, чем в 2012 году.

На конец I квартала 2013 года муниципальную услугу дошкольного образования получают 12 016 воспитанников от трёх до семи лет, что составляет 80% от общего количества детей  в возрасте от 3 до 7 лет (по состоянию на 01.04. 2013 на территории города Нижневартовска зарегистрировано 15 037 детей в возрасте от 3 до 7 лет), что на 59 детей больше, чем в 2012 году.

Хочется отметить, что количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных на территории города Нижневартовска, за I квартал 2013 года увеличилось на 1170 детей.

В I квартале 2013 года после капитального ремонта с перепланировкой части помещений на базе средней общеобразовательной школы №24 открыты 2 дошкольные группы на 45 мест для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.

Таким образом, в I квартале 2013 года дополнительно создано 45 мест, для детей в возрасте от 3 лет и старше.

«Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

В на 01.09.2012 года муниципальную услугу дополнительного образования получали 27 711 детей, в том числе на базе учреждений дополнительного образования – 10 643 (38%) воспитанника.

В учреждениях дополнительного образования детей реализовано 122 программы по различным направлениям:

- интеллектуальное;

- техническое;

- эколого-биологическое;

- спортивное;

- туристско-краеведческое;

- художественно-эстетическое;

- культурологическое.

На основании распоряжения главы администрации города  от 30.10.2012 №1823-р «О мероприятиях по передаче муниципального бюджетного образовательного учреждения    дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" из ведения департамента образования администрации города в ведение управления по физической культуре и спорту администрации города» с 01.01.2013 муниципальное бюджетное образовательное учреждение   дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" в ведение управления по физической культуре и спорту администрации города.

С 01.01.2013 муниципальную услугу дополнительного образования получают 18 503 ребенка. В учреждениях дополнительного образования детей реализуется 111 программ по вышеназванным направлениям.

В городе созданы условия для обеспечения доступности дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 0,4% от общего числа воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образования детей.

Пункт 2, подпункт В: «Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей».

Осуществляется информационная, методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.

21.03.2013 проведена городская конференция «Актуальные проблемы сохранения физического, психического и нравственного здоровья детей: формирование у учащихся социально-психологических навыков сопротивления негативным воздействиям социума».

С 15.04.2013 по 23.04.2013 проведены курсы повышения квалификации для слушателей из числа резерва руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений на тему «Формы и методы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики».

В образовательные учреждения направлены методические материалы, содержащие информацию по предупреждению неблагополучия в семье, профилактике жестокого обращения с детьми, насилия.

В настоящее время рассматривается вопрос о внесении дополнений в локальные акты образовательных учреждений (Положение о выплатах стимулирующего характера, Положение об оплате труда работников) с целью материальной поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.