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Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы»
за 1 полугодие 2014 года
Сведения о результатах выполнения муниципальной  программы за отчетный период с указанием причин, повлиявших на результат не выполнения.

В соответствии  с муниципальной  программой «Развитие  образования города Нижневартовска на 2012 – 2014 годы» (далее - Программа) стратегической целью развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Нижневартовска.
Задачи:

1. Совершенствование инфраструктуры образования и  спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды,  обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса.
2. Совершенствование систем управления на муниципальном и институциональном уровнях через внедрение  современных информационных технологий и оценку качества менеджмента.
3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника.

5. Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных организациях  и  развития кадрового потенциала.
2014 год – третий (заключительный) этап реализации Программы. В соответствии с ресурсным обеспечением реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных цели и задач.

          Утвержденный план по бюджету на 2014 год составляет  7 998,0 тыс. рублей.  Решениями Думы города от 25.04.2014 №585, 20.06.2014 №607 дополнительно на условиях софинансирования выделено 29 379,746 тыс. рублей. 
          Уточненный план по бюджету на 01.07.2014г. составил  37 377,746 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 10 657,73 тыс. рублей.
      В 1 полугодии 2014 года в рамках финансирования проведены следующие мероприятия.

Задача 1: Совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса 
      1.2. На оснащение образовательных организаций современными средствами для обеспечения комплексной безопасности и создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса  решениями  Думы города утверждены            средства в сумме  5 072,875 тыс. рублей, которые предназначены для устройства физкультурно-оздоровительной зоны МБОУ «СОШ №21» и приобретения ученической мебели в МБОУ «СОШ №13». 

     1.7. На проведение ремонтных работ в зданиях и сооружениях образовательных организаций утверждены бюджетные средства в сумме  24 306,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014 года кассовое исполнение составляет 7 473,25 тыс. рублей. Денежные средства направлены на выполнение следующих видов работ:
- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ №6» – 2 305,92 тыс. рублей;

- капитальный ремонт бассейнов МБДОУ ДСКВ №61 «Соловушка», МБОУ Лицей №2  - 5 167,33 тыс. рублей.
Задача 3: Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни

   3.4. На участие в окружных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»  утверждены  бюджетные средства в размере  1 385,1  тыс. рублей,  кассовое исполнение составило 781,86 тыс. рублей. 
      В мае 2014 года в г. Ханты-Мансийске состоялись окружные соревнования «Президентские состязания», в которых приняли участие обучающиеся  МБОУ «СОШ №40», МБОУ «Лицей», МБОУ «Гимназия №1», победители муниципального этапа соревнований, всего 40 человек. 

  3.5. На мероприятия гражданско-патриотической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций  утверждено 330,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 196,5 тыс. рублей.

В рамках финансирования проведены следующие мероприятия:

- 20.03.2014 на базе МБОУ «Гимназия № 2» прошла военно-спортивная игра «Орленок»  среди обучающихся 7-11 классов муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска. Охват участников составил 30 команд, 210 обучающихся. Победителями и призерами стали команды 6 -ти образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 13» и МБОУ «СОШ № 31»). 

- 29.05.2014 года на базе манежа 5 ОФПС ул. Интернациональная 63 были проведены соревнования среди дружин юных пожарных учащихся 7-10 классов муниципальных образовательных организаций. В соревнованиях участвовала 31 команда, 217 обучающихся. Победитель – команда МБОУ «СОШ №43, призеры – команды МБОУ «СОШ №34», МБОУ «СОШ №10».
- 30.05.2014 проведены учебные сборы юношей 10-х классов муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, в которых приняли участие 396 человек. В программе учебных сборов проведены соревнования по военно-прикладным видам спорта и стрельбе. Победителями и призерами стали команды 12-ти общеобразовательных организаций.
Задача 4: Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника

4.3.  На проведение церемонии торжественного награждения выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» утвержденный план по бюджету составил 750,0 тыс. рублей.
-  27 июня 2014 года в МБУ «Дворец искусств» состоялась торжественная церемония награждения выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших школу с медалями «За особые успехи в учении». Всего награждено 153 выпускника, из них:103 – золотыми медалями,  50 – серебряными. 
4.5.   На организацию, проведение муниципальных этапов и  участие в окружных интеллектуальных и творческих мероприятиях обучающихся, также городских мероприятий с участием обучающихся и воспитанников образовательных организаций (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции, фестивали, социальные проекты) утвержденный план по бюджету составил 2 953,428 тыс. рублей, кассовое исполнение  - 1 833,02 тыс. рублей. Проведены следующие программные мероприятия:
- с 13 января по 8 февраля 2014 года состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады по 21 общеобразовательному предмету проводились среди обучающихся 9-11 классов в трех городах округа: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. 

Город Нижневартовск представляла команда в составе  148 обучающихся из 29 муниципальных общеобразовательных организаций города. Нижневартовские школьники приняли участие в региональном этапе олимпиады по всем общеобразовательным предметам  и добились высоких результатов: 27 призовых мест, из них -  7 первых и 20 призовых.

- 31 января 2014 года в городе Ханты-Мансийске состоялся региональный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», в которой приняли участие 3 обучающихся из общеобразовательных организаций города. Двое обучающихся из МБОУ «СОШ №32» и МБОУ «Гимназия №2»  заняли призовые места.

- с 12 по 28 февраля 2014 года проведена акция «Я – гражданин России» среди команд обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей. Участниками акции стали  85 обучающихся из 27 образовательных организаций. Представлено 35 социальных проектов по двум номинациям (23 проекта в номинации «Есть идея», 12 проектов в номинации «Проверка в деле»). 

Команды обучающихся из 6-ти образовательных организаций стали победителями и призерами акции и награждены дипломами, денежными вознаграждениями для реализации проектов в номинации «Есть идея» и распространения опыта реализованного проекта в номинации «Проверка в деле».
- с 24 марта по 04 апреля 2014 года прошел заочный этап Слета научных обществ учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, в котором принял участие 401 обучающийся образовательных организаций, из них:

обучающиеся 5-8 классов – 236 человек;

обучающиеся 9-11 классов – 165 человек.
К публичной защите (очный этап) было допущено 215 научно-исследовательских работ обучающихся. Победителями  и призерами Слета стали 110 школьников (32 обучающихся - 1 место, 78 обучающихся -  2-3 места). Подведение итогов состоялось 15.05.2014 в МБОУ «Гимназия №2». Победители и призеры награждены дипломами и денежными вознаграждениями. 
- с 17 марта по 26 апреля 2014 состоялся традиционный фестиваль детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички», направленный на выявление и поддержку творчески одаренных обучающихся и воспитанников. На фестиваль было представлено 440 концертных номеров общеобразовательных организаций и 180 номеров дошкольных образовательных организаций. Всего в мероприятии приняли участие 2 944 обучающихся и воспитанников. Завершился фестиваль гала-концертом, который состоялся 26 апреля 2014 года в МБУ «Дворец культуры «Октябрь». По итогам мероприятия победителями и призерами стали 294 творческих коллектива и исполнителя.

- 28 апреля 2014 года на базе на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» состоялась олимпиада «Юниор» по русскому языку и математике среди обучающихся 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, в которой участвовали 62 школьника (31 участник по русскому языку и 31 участник по математике) из 31 общеобразовательной организации города. Победителями и призерами олимпиады стали 6 школьников из общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №32», МБОУ «Гимназия №2». 17 мая 2014 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады дипломами и денежными вознаграждениями. Все участники получили сертификаты участников олимпиады. 
- с 21 апреля по 23 мая 2014 года прошел конкурс творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященный Году культуры в России. В конкурсе приняли участие 195 обучающихся из 23 школ города. Всего предоставлено конкурсных проектов – 195, из них:
- 144 работы – в номинации «Сказка как исток культуры» (рисунок);

- 42 работы – в номинации «Ориентир года» (эмблема);

- 9 работ – в номинации «Культура: прошлое и настоящее» (социальный видеоролик). По итогам определены победители, призеры и лауреаты – 30 человек. Конкурсные работы размещены на портале системы образования в разделе «Мероприятия» - «Работа с талантливыми детьми и молодежью» - «Дистанционные конкурсы для школьников» - «Ориентир года – 2014». 
- 15 мая  2014 года 8 обучающихся из города Нижневартовска приняли участие в Окружном этапе II Молодежных Кирилло-Мефодиевских Чтений, который проходил  в городе Ханты-Мансийске в форме научно-практической конференции. По итогам участия Рамазанов Руслан, обучающийся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Нижневартовска стал призером (2 место) в секции №2 «Богатство и духовный потенциал русского языка». 

Задача 5: Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и  развития кадрового потенциала

5.1. На проведение, организацию и участие в конкурсах профессионального мастерства, повышение престижа и значимости педагогической профессии утвержденный план по бюджету составил 928,272 тыс. рублей. Профинансировано 315,58 тыс. рублей, кассовое исполнение – 300,1 тыс. рублей.

 Проведены следующие мероприятия:
- с 11 по 28 марта 2014 года состоялся  конкурс профессионального мастерства «Методист года города Нижневартовска». В конкурсе приняли участие 8 методистов. В суперфинал вышли 7 участников. Денежными премиями награждены победитель (1 место – 1 человек), призеры (2, 3 места – 2 человека), номинанты (4 человека). 

- с 24 по 28 марта 2014 года в г.Ханты-Мансийске состоялись региональные этапы конкурсов профессионального мастерства «Педагог года ХМАО-Югры». В конкурсах приняли участие 4 педагога города Нижневартовска, победившие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года города Нижневартовска – 2014». В результате участия нижневартовских педагогов 1 место в конкурсе «Педагог-психолог года ХМАО-Югры» завоевала Попова Ирина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ ДСКВ №21 «Звездочка», суперфиналистом конкурса «Сердце отдаю детям – 2014» стала Финк Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУДОД города Нижневартовска «Центр детского творчества».

- с 17 февраля по  18 апреля 2014 года проводился конкурс профессионального мастерства среди педагогов образовательных организаций по созданию цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!». В конкурсе приняли участие 51 человек: 34 педагога дошкольных образовательных организаций, 17 педагогов из общеобразовательных организаций. Конкурс проводился в дистанционном режиме по трем номинациям:

«Лучшая технология применения собственного Интернет-ресурса педагога»;

«Лучшая технология применения собственного Интернет-ресурса воспитателя»;

«Лучшая технология применения развивающей образовательной среды».

Победителями, призерами и лауреатами конкурса стали 19 педагогов, которые награждены дипломами и денежными вознаграждениями. Работы участников опубликованы на ресурсе «Дистанционный методический сервис Центра развития образования города Нижневартовска» (http://moodle.edu-nv.ru/) в разделе «Мероприятия» - «А я делаю так! – 2014». 
- с 7 марта по 11 апреля 2014 года на базах МБОУ «СОШ №7» и МБДОУ ДСКВ №21 «Звездочка» состоялся VI конкурс профессионального мастерства для молодых педагогических работников «Педагогический дебют». В заочном этапе приняли участие 32 педагога, в очном – 10 педагогов. Победителем конкурса стала Антошкина Д. Е., учитель истории МБОУ «Гимназия № 1»; 2 место заняла Байда Т.А., воспитатель МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок»; Аптикаев А.Л., учитель математики МБОУ «СОШ № 7», стал третьим в списке победителя и призёров конкурса. В номинации «Формула успеха» отмечена Мишина Т.О., педагог-организатор МБОУ «СОШ № 42», в номинации «Педагогическая надежда» – Абсалямов С.Р., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 17». 
5.2. На организацию и проведение педагогических совещаний, конференций, форумов, семинаров (лекции, практикумы, тренинги, «круглые столы», консультации)  профинансировано 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 73,0 тыс. рублей.
- 24 апреля 2014 года на базе  МБУ «Дворец искусств» состоялся форум «Образование – обществу» по теме «Партнерство во имя ребенка», посвященное вопросам межведомственного взаимодействия в реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июля 2012 г. №761). В пленарном заседании форума приняли участие 599 человек, из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций города,  руководителей и представителей структурных подразделений администрации города, депутатов Думы города, членов муниципального совета по развитию образования, родительской общественности. В рамках форума 22-23.05.2014г. был проведен обучающий семинар для педагогических работников общеобразовательных организаций города по теме «Методология и технологии реализации инклюзивного образования в общеобразовательной организации». В семинаре приняли участие 35 педагогов школ. 
В муниципальной системе образования продолжается поэтапный переход в 2013-2014 учебном году на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 
По новым стандартам на конец 2013-2014 учебного года обучалось  10 610 школьника:  

- в опережающем режиме 1 373 (16% от общего количества обучающихся) обучающихся четвертых, пятых, шестых классов; 

-  в плановом режиме обучаются  9 237 (100%) обучающихся первых – третьих классов.
Созданы и продолжают совершенствоваться условия для обеспечения качественного образования:

- 83% школ оснащены цифровыми лабораториями, общее количество составляет      174 единицы, в том числе  91 современная лаборатория для начальной школы;

- 100% начальных классов оснащены интерактивными досками и соответствующим программным обеспечением;

- 100% школьников обеспечены основным комплектом учебников, соответствующих федеральному перечню.
-  100% учителей начальной школы прошли обучение по ФГОС в различных  формах повышения квалификации. 

      Информационное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов на территории города Нижневартовска осуществляется посредством портала системы образования, сайтов муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» и общеобразовательных организаций.

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". 

Пункт 1, подпункт А: "Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов".

Во исполнение Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 02.07.2013, 28.12.2013), с целью содействия трудоустройству инвалидов в подведомственные организации департаментом образования администрации города проведена следующая работа:

 
 1. Руководителям подведомственных образовательных организаций даны разъяснения по вопросу исполнения законодательства по трудоустройству  инвалидов, в том числе: по созданию рабочих мест для инвалидов,    предоставлению (ежемесячно) информации о вакансиях для трудоустройства инвалидов в центр занятости населения;  отчетности о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (протокол №4 от 19.02.2014 совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций).

2. Работники кадровых служб муниципальных образовательных организаций приняли участие в  обучающих семинарах по теме «Исполнение законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, правильность заполнения отчетности муниципальными образовательными организациями»  (казенное  учреждение «Нижневартовский центр занятости населения»).
3. Специалистами департамента образования администрации города проводятся  консультации с ответственными работниками муниципальных образовательных организаций по вопросам содействия трудоустройству инвалидов, составлению отчетности.

Анализ информации по трудоустройству инвалидов  на 01.07.2014 показал, что количество организаций, исполняющих квоту по трудоустройству инвалидов  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - 75. Среднесписочная  численность работников этих образовательных организаций составляет 5 074 человек,  количество квотируемых рабочих мест  для трудоустройства инвалидов в соответствии   составляет  98.  

По состоянию на 01.07.2014  согласно установленной квоте трудоустроено 65 инвалидов (66,3%) в 42 образовательных организациях.

 Вместе с тем с целью содействия трудоустройству инвалидов в 24  организациях созданы вакансии для трудоустройства 30 инвалидов, в том числе создано  10 специальных рабочих мест. 

Образовательные организации активно ведут работу по привлечению инвалидов для трудоустройства, в том числе через взаимодействие с учреждением «Нижневартовский центр занятости населения». 

Пункт 1, подпункт К: "Совместно с общественными организациями до 01 апреля 2013 года обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности".

На основании закона  «О государственно-общественном управлении  в сфере общего образования ХМАО-Югры» (от 16.10.2006 №104-оз) представители общественности, родители принимают активное участие в управлении образовательными организациями, в том числе в оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования. Утверждены локальными актами и функционируют Управляющие советы в 41 (42%) образовательной организации, Попечительские советы в 49 (50%), Наблюдательные советы – 5 (5%) и Родительские советы в 2 (2%) образовательных организациях. 

В городской системе образования действует орган государственно-общественного управления – муниципальный совет по развитию образования 
(далее – Совет). В состав Совета входят  депутаты областной и городской  Думы,  директора предприятий малого и среднего бизнеса, руководители муниципальных учреждений, представители обучающихся, педагогов, руководителей образовательных организаций, профсоюзной организации, средств массовой информации. Совет участвует в определении основных направлений развития системы образования в городе, способствует развитию форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества образования. 
С сентября 2013 года на Совет возложено полномочие по осуществлению независимой оценки качества работы образовательных организации, подведомственных департаменту образования администрации города (Постановление администрации города  от 11.10.2013 №2130 «О внесении изменений в приложения 1,2 к постановлению Главы города от 13.11.2007 №1030 «О создании муниципального совета по развитию образования в городе Нижневартовске» (с изменениями от 08.02.2011 №106)».) Департаментом образования администрации города разработаны и утверждены критерии и показатели независимой оценки качества работы образовательных организаций (приказ департамента образования от 30.10.2013 №544 (с изменениями от 13.03.2014)). 
Члены Совета, а также представители общественности ежегодно входят в состав общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации,  а также включаются в составы жюри, экспертных групп при проведении смотров, конкурсов и других мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников. В 2013-2014 учебном году в состав общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации выпускников 9,11 классов вошли 148 человек: родители, представители предприятий города и СМИ.   

         На Портале системы образования размещена вкладка «Рейтинги», где размещается информация о рейтингах подведомственных образовательных организаций по результатам участия в независимых исследованиях. С участием муниципального совета по развитию образования за отчетный период была проведена оценка уровня удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг образования посредством Портала системы образования города и социологического опроса населения. В результате средний показатель уровня удовлетворенности качеством образования на апрель 2014 года составил 73%, что выше прошлогоднего показателя уровня удовлетворенности на 14% (2013 год – 59% по результатам социологических исследований Комитета социально-политического анализа и общественных связей администрации Губернатора ХМАО-Югры).  Результаты независимой оценки уровня удовлетворенности населения услугами образования представлены в публичном докладе департамента образования администрации города, а также на заседании постоянной депутатской комиссии, которое состоялось 28.05.2014, в рамках слушаний по вопросу  «Об обеспечении информационной открытости системы образования в рамках государственно-общественного управления образованием».

Пункт 2, подпункт В: "Разработать до 1 ноября 2012  комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья … с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов"
Согласно приказу департамента образования администрации города от 26.09.2012 №398 «Об организации в муниципальных общеобразовательных учреждениях индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»  в муниципальных общеобразовательных организациях:

- разработан алгоритм индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- разработан план-график («дорожная карта») по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях и учреждениях, реализующих программы общего образования в городе Нижневартовске на 2014-2015 годы, включающий мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- составлены планы курсов повышения квалификации по вышеуказанной тематике с определением возможности участия учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории города, округа; 

- обеспечена возможность участия обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в работе еженедельных  профориентационных курсов «Азбука бизнеса» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»;
- заключены соглашения о социальном партнерстве департамента образования администрации города и учреждений начального и среднего профессионального образования с целью организации и проведения совместных мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 9, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений,  отвечающих требованиям регионального рынка труда;

- сформирован банк данных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оканчивающих общеобразовательные организации, для оказания им содействия в получении профессионального образования;

- организовано участие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в «Днях открытых дверей» в учреждениях профессионального образования;

- организовано участие 30-ти детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в общегородской информационно-ознакомительной кампании «Абитуриент», которая состоялась  23,24 апреля 2014 года во Дворце культуры «Октябрь». 
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
Пункт 1, подпункт А:  "… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи".

Выстроенная в городе система работы по поиску и поддержке одаренных детей показывает стабильно высокие результаты. 

В рамках научной сессии «Школа для одаренных детей» проведена научная сессия для подготовки участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  Для проведения учебных занятий в рамках научной сессии заключены соглашения с ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», НЭПИ (филиал) ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», БУ СПО ХМАО – Югры «Нижневартовский строительный колледж». Итогом работы стало участие  обучающихся из 29 общеобразовательных организаций города Нижневартовска в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Команда города Нижневартовска состояла из 148 человек - победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, набравших не менее 50% от максимально возможных баллов. 

В результате участия команда школьников города Нижневартовска в региональном этапе всероссийской олимпиады завоевала 27 призовых места 
(7 победителей и 20 призеров), что составляет 18,6% от общего количества призовых мест, и одно первое место в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В марте 2014 года школьники города приняли участие во всероссийском Форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Результат участия – 1 победитель и 2 призера.
В целях результативного участия в региональном  и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников сформирован банк данных  одаренных детей для организации с ними научной сессии старшеклассников. 
Пункт 1, подпункт В: 

"Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет"
           В целях обеспечения детей услугами дошкольного образования в 1 квартале 2014 года были созданы условия для открытия дополнительных групп и доукомплектования детьми существующих групп на 2 171 человек. В том числе:
1423 чел. - за счет доукомплектования действующих групп в дошкольных организациях;

493 чел. - за счет открытия новых групп в дошкольных организациях;

100 чел. - за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №40 «Золотая рыбка»;

155 чел. - за счет открытия групп кратковременного пребывания, организованных в рамках муниципального задания.

        На 20.06.2014 года численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 16 150 детей, из них: 

- дети до 3-х лет – 1 957 человек;

- дети в возрасте 3 года и старше – 14 193 ребенка.

Таким образом, охват детей  дошкольным образованием в возрасте от 2 до 7 лет составляет 79,3%, в возрасте от 3 до 7 лет 89,5% от общей численности детей, соответствующего дошкольного возраста, проживающих на территории города Нижневартовска.
В целях развития негосударственного сектора дошкольного образования в городе проводилась информационная кампания по привлечению жителей города к открытию негосударственных дошкольных организаций, в том числе через средства массовой информации, интернет-ресурсы. Департаментом образования проводились консультации для жителей города по данному вопросу, оказывалась индивидуальная помощь в подготовке необходимой документации. В результате плановой и системной работы в I полугодии 2014 года в городе тремя индивидуальными предпринимателями организована работа частных детских садов, в которых оказываются услуги про присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста: детский центр «Непоседы» на 15 мест, детский центр «San Sсhool» на 30 мест, детский центр «Лапушка» на 15 мест. Функционирующий ранее детский центр «Волшебная страна» приостановил свою деятельность. 
     Индивидуальный предприниматель, руководитель детского центра «Непоседы», получила гранты в размере 700 тыс. рублей в результате участия в конкурсе муниципальных проектов расширения перечня вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и 300 тыс. рублей по итогам конкурса грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, проводимого администрацией города Нижневартовска.
"Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".

Охват детей и подростков дополнительным образованием составляет 64,0%.

С 01.01.2013 муниципальное бюджетное образовательное учреждение   дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Феникс» передано из ведения департамента образования в ведение управления по физической культуре и спорту администрации города (Распоряжение администрации города от 30.10.2013 №1823-р).

В связи с этим произошло уменьшение количества детей и подростков, получающих муниципальную услугу дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей. В двух подведомственных организациях дополнительного образования детей занимаются 8 750 человек.

В организациях дополнительного образования детей реализуется 111 программ по различным направлениям:

- интеллектуальное;

- техническое;

- эколого-биологическое;

- спортивное;

- туристско-краеведческое;

- художественно-эстетическое;

- культурологическое.

В городе созданы условия для обеспечения доступности дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 0,4% от общего числа воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образования детей.

Пункт 2, подпункт В: "Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей".

Осуществляется информационная, методическая поддержка педагогических работников образовательных организаций, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.

           В 1 полугодии 2014 года проведено 6 заседаний городских методических объединений педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций.

В ходе работы городских методических объединений социальных педагогов и педагогов-психологов рассматривались вопросы, затрагивающие, в том числе профилактическую работу с детьми из социально неблагополучных семей:

· «Профилактика жестокого обращения родителей с детьми»;

· «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»;

· «Об исполнении законодательства Российской Федерации в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

