[bookmark: _GoBack]Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы»
за 9 месяцев 2014 года

Сведения о результатах выполнения муниципальной  программы за отчетный период с указанием причин, повлиявших на результат невыполнения.
В соответствии  с муниципальной  программой «Развитие  образования города Нижневартовска на 2012 – 2014 годы» (далее - Программа) стратегической целью развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Нижневартовска.
Задачи:
1. Совершенствование инфраструктуры образования и  спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды,  обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса.
2. Совершенствование систем управления на муниципальном и институциональном уровнях через внедрение  современных информационных технологий и оценку качества менеджмента.
3. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
4. Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника.
5. Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных организациях  и  развития кадрового потенциала.

2014 год – третий (заключительный) этап реализации Программы. В соответствии с ресурсным обеспечением реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных цели и задач.
          
          Уточненный план по бюджету на 01.10.2014г. составил  43 004,3 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города – 37 377,7 тыс. рублей;
- бюджет округа – 5 626,6 тыс. рублей.
          Кассовое исполнение – 33 332,33 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города – 30 359,63 тыс. рублей;
- бюджет округа – 2 972,7 тыс. рублей.

      За 9 месяцев 2014 года в рамках финансирования проведены следующие мероприятия.

Задача 1: Совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса 
     1.2. На оснащение образовательных организаций современными средствами для обеспечения комплексной безопасности и создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса  утверждены    средства в сумме  5 072,9 тыс. рублей, которые предназначены для устройства физкультурно-оздоровительной зоны МБОУ «СОШ №21», кассовые расходы составили 4 855,75 тыс. рублей.
     1.7. На проведение ремонтных работ в зданиях и сооружениях образовательных организаций утверждены бюджетные средства в сумме  24 306,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 года кассовое исполнение составляет 21 229,7 тыс. рублей. Денежные средства направлены на выполнение следующих видов работ:
- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ №6» – 6 287,7 тыс. рублей;
- капитальный ремонт бассейнов МБДОУ ДСКВ №61 «Соловушка», МБОУ Лицей №2  - 14 942,0 тыс. рублей.

Задача 3: Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни

   3.4. На участие в окружных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»  утверждены  бюджетные средства в сумме 1 957,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета города -  1 385,1  тыс. рублей, из бюджета округа выделено 571,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1314,84 тыс. рублей. 
      В мае 2014 года в г. Ханты-Мансийске состоялись окружные соревнования «Президентские состязания», в которых приняли участие обучающиеся  МБОУ «СОШ №40», МБОУ «Лицей», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №42» победители муниципального этапа соревнований, всего 76 человек. 
  3.5. На мероприятия гражданско-патриотической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций  утверждено 330,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 196,5 тыс. рублей.
В рамках финансирования проведены следующие мероприятия:
- 20.03.2014 на базе МБОУ «Гимназия № 2» прошла военно-спортивная игра «Орленок»  среди обучающихся 7-11 классов муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска. Охват участников составил 30 команд, 210 обучающихся. Победителями и призерами стали команды 6-ти образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 13» и МБОУ «СОШ № 31»). 
- 29.05.2014 года на базе манежа 5 ОФПС ул. Интернациональная 63 были проведены соревнования среди дружин юных пожарных учащихся 7-10 классов муниципальных образовательных организаций. В соревнованиях участвовала 31 команда, 217 обучающихся. Победитель – команда МБОУ «СОШ №43, призеры – команды МБОУ «СОШ №34», МБОУ «СОШ №10».
- 30.05.2014 проведены учебные сборы юношей 10-х классов муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, в которых приняли участие 396 человек. В программе учебных сборов проведены соревнования по военно-прикладным видам спорта и стрельбе. Победителями и призерами стали команды 12-ти общеобразовательных организаций.

Задача 4: Усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого обучающегося и воспитанника
4.3.  На проведение церемонии торжественного награждения выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» утвержденный план по  бюджету  2 515,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета города - 750,0 тыс. рублей, из бюджета округа – 1 765,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 средства  израсходованы в полном объеме. 
-  27 июня 2014 года в МБУ «Дворец искусств» состоялась торжественная церемония награждения выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших школу с медалями «За особые успехи в учении». Всего награждено 153 выпускника, из них:103 – золотыми медалями,  50 – серебряными. 

4.5.   На организацию, проведение муниципальных этапов и  участие в окружных интеллектуальных и творческих мероприятиях обучающихся, также городских мероприятий с участием обучающихся и воспитанников образовательных организаций (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции, фестивали, социальные проекты) утвержденный план по бюджету составил 4 243,128 тыс. рублей, в том числе из бюджета города  - 2 953,428 тыс. рублей, из бюджета округа – 1 289,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение  - 2 566,89 тыс. рублей. Проведены следующие программные мероприятия:
- с 13 января по 8 февраля 2014 года состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады по 21 общеобразовательному предмету проводились среди обучающихся 9-11 классов в трех городах округа: Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. 
     Город Нижневартовск представляла команда в составе  148 обучающихся из 29 муниципальных общеобразовательных организаций города. Нижневартовские школьники приняли участие в региональном этапе олимпиады по всем общеобразовательным предметам  и добились высоких результатов: 27 призовых мест, из них -  7 первых и 20 призовых.

- 31 января 2014 года в городе Ханты-Мансийске состоялся региональный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», в которой приняли участие 3 обучающихся из общеобразовательных организаций города. Двое обучающихся из МБОУ «СОШ №32» и МБОУ «Гимназия №2»  заняли призовые места.

- с 12 по 28 февраля 2014 года проведена акция «Я – гражданин России» среди команд обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей. Участниками акции стали  85 обучающихся из 27 образовательных организаций. Представлено 35 социальных проектов по двум номинациям (23 проекта в номинации «Есть идея», 12 проектов в номинации «Проверка в деле»). 
Команды обучающихся из 6-ти образовательных организаций стали победителями и призерами акции и награждены дипломами, денежными вознаграждениями для реализации проектов в номинации «Есть идея» и распространения опыта реализованного проекта в номинации «Проверка в деле».
 
- с 24 марта по 04 апреля 2014 года прошел заочный этап Слета научных обществ учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, в котором принял участие 401 обучающийся образовательных организаций, из них:
обучающиеся 5-8 классов – 236 человек;
обучающиеся 9-11 классов – 165 человек.
К публичной защите (очный этап) было допущено 215 научно-исследовательских работ обучающихся. Победителями  и призерами Слета стали 110 школьников (32 обучающихся - 1 место, 78 обучающихся -  2-3 места). Подведение итогов состоялось 15.05.2014 в МБОУ «Гимназия №2». Победители и призеры награждены дипломами и денежными вознаграждениями. 

- с 17 марта по 26 апреля 2014 состоялся традиционный фестиваль детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички», направленный на выявление и поддержку творчески одаренных обучающихся и воспитанников. На фестиваль было представлено 440 концертных номеров общеобразовательных организаций и 180 номеров дошкольных образовательных организаций. Всего в мероприятии приняли участие 2 944 обучающихся и воспитанников. Завершился фестиваль гала-концертом, который состоялся 26 апреля 2014 года в МБУ «Дворец культуры «Октябрь». По итогам мероприятия победителями и призерами стали 294 творческих коллектива и исполнителя.

- 28 апреля 2014 года на базе на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» состоялась олимпиада «Юниор» по русскому языку и математике среди обучающихся 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, в которой участвовали 62 школьника (31 участник по русскому языку и 31 участник по математике) из 31 общеобразовательной организации города. Победителями и призерами олимпиады стали 6 школьников из общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №32», МБОУ «Гимназия №2». 17 мая 2014 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады дипломами и денежными вознаграждениями. Все участники получили сертификаты участников олимпиады. 

- с 21 апреля по 23 мая 2014 года прошел конкурс творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященный Году культуры в России. В конкурсе приняли участие 195 обучающихся из 23 школ города. Всего предоставлено конкурсных проектов – 195, из них:
- 144 работы – в номинации «Сказка как исток культуры» (рисунок);
- 42 работы – в номинации «Ориентир года» (эмблема);
- 9 работ – в номинации «Культура: прошлое и настоящее» (социальный видеоролик). По итогам определены победители, призеры и лауреаты – 30 человек. Конкурсные работы размещены на портале системы образования в разделе «Мероприятия» - «Работа с талантливыми детьми и молодежью» - «Дистанционные конкурсы для школьников» - «Ориентир года – 2014». 

- 15 мая  2014 года 8 обучающихся из города Нижневартовска приняли участие в Окружном этапе II Молодежных Кирилло-Мефодиевских Чтений, который проходил  в городе Ханты-Мансийске в форме научно-практической конференции. По итогам участия обучающийся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Нижневартовска стал призером (2 место) в секции №2 «Богатство и духовный потенциал русского языка»;

-  с 21 апреля по 19 июня 2014 года состоялся Единый государственный экзамен, в котором приняли участие 1 487 выпускников 11 классов школ города. Результаты среднего балла по русскому языку – 63,53, по математике – 42,55; 

- в рамках конкурса программ на лучшую организацию досуга детей и подростков и молодежи в каникулярный период организована работа 6-ти клубов по месту жительства с охватом детей каникулярным отдыхом в количестве 300 человек;

- в проекте по реализации на территории округа кадетских классов участвует МБОУ «СОШ №30», в кадетское движение вовлечено 175 обучающихся школы. 
 

Задача 5: Создание условий  для поддержки инновационной деятельности в образовательных учреждениях и  развития кадрового потенциала
5.1. На проведение, организацию и участие в конкурсах профессионального мастерства, повышение престижа и значимости педагогической профессии утвержденный план по бюджету составил  928,272 тыс. рублей, Кассовое исполнение – 345,34 тыс. рублей.
        Проведены следующие мероприятия:
- с 11 по 28 марта 2014 года состоялся  конкурс профессионального мастерства «Методист года города Нижневартовска». В конкурсе приняли участие 8 методистов. В суперфинал вышли 7 участников. Денежными премиями награждены победитель (1 место – 1 человек), призеры (2, 3 места – 2 человека), номинанты (4 человека). 

- с 24 по 28 марта 2014 года в г.Ханты-Мансийске состоялись региональные этапы конкурсов профессионального мастерства «Педагог года ХМАО-Югры». В конкурсах приняли участие 4 педагога города Нижневартовска, победившие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года города Нижневартовска – 2014». В результате участия нижневартовских педагогов 1 место в конкурсе «Педагог-психолог года ХМАО-Югры» завоевала Попова Ирина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ ДСКВ №21 «Звездочка», суперфиналистом конкурса «Сердце отдаю детям – 2014» стала Финк Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД города Нижневартовска «Центр детского творчества».

- с 17 февраля по  18 апреля 2014 года проводился конкурс профессионального мастерства среди педагогов образовательных организаций по созданию цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!». В конкурсе приняли участие 51 человек: 34 педагога дошкольных образовательных организаций, 17 педагогов из общеобразовательных организаций. Конкурс проводился в дистанционном режиме по трем номинациям:
«Лучшая технология применения собственного Интернет-ресурса педагога»;
«Лучшая технология применения собственного Интернет-ресурса воспитателя»;
«Лучшая технология применения развивающей образовательной среды».
Победителями, призерами и лауреатами конкурса стали 19 педагогов, которые награждены дипломами и денежными вознаграждениями. Работы участников опубликованы на ресурсе «Дистанционный методический сервис Центра развития образования города Нижневартовска» (http://moodle.edu-nv.ru/) в разделе «Мероприятия» - «А я делаю так! – 2014». 

- с 7 марта по 11 апреля 2014 года на базах МБОУ «СОШ №7» и МБДОУ ДСКВ №21 «Звездочка» состоялся VI конкурс профессионального мастерства для молодых педагогических работников «Педагогический дебют». В заочном этапе приняли участие 32 педагога, в очном – 10 педагогов. Победителем конкурса стала Антошкина Д. Е., учитель истории МБОУ «Гимназия № 1»; 2 место заняла Байда Т.А., воспитатель МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок»; Аптикаев А.Л., учитель математики МБОУ «СОШ № 7», стал третьим в списке победителя и призёров конкурса. В номинации «Формула успеха» отмечена Мишина Т.О., педагог-организатор МБОУ «СОШ № 42», в номинации «Педагогическая надежда» – Абсалямов С.Р., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 17». 

5.2. На организацию и проведение педагогических совещаний, конференций, форумов, семинаров (лекции, практикумы, тренинги, «круглые столы», консультации)  утвержден план по бюджету 650,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 308,3,0 тыс. рублей.
- 24 апреля 2014 года на базе  МБУ «Дворец искусств» состоялся форум «Образование – обществу» по теме «Партнерство во имя ребенка», посвященное вопросам межведомственного взаимодействия в реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июля 2012 г. №761). В пленарном заседании форума приняли участие 599 человек, из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций города,  руководителей и представителей структурных подразделений администрации города, депутатов Думы города, членов муниципального совета по развитию образования, родительской общественности. В рамках форума 22-23.05.2014г. был проведен обучающий семинар для педагогических работников общеобразовательных организаций города по теме «Методология и технологии реализации инклюзивного образования в общеобразовательной организации». В семинаре приняли участие 35 педагогов школ;
- с 25 августа по 09 сентября 2014 года прошло городское августовское педагогическое совещание работников системы образования. Руководители образовательных организаций приняли участие в публичных лекциях и дискуссии на тему «Профессиональная компетентность руководителя в обеспечении эффективной работы образовательной организации», в работе круглых столов «Деятельность педагога в условиях развивающейся школы» и «Создание современной образовательной среды в рамках реализации ФГОС», в работе 8 проектных групп окружного совещания по разработке функциональных моделей управления, мотивации труда и профессионального развития педагогов, обеспечения преемственности и непрерывности образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов,  в двухдневном семинаре по созданию эффективного механизма управления процессом внедрения ФГОС дошкольного образования». 03сентября 2014 года на базе МБОУ «Гимназия №2» состоялось пленарное заседание по теме «Профессиональная компетентность муниципальной управленческой команды в обеспечении эффективной работы системы образования», 04 сентября 2014 года прошли секционные заседания для всех категорий педагогических работников. В работе городского августовского совещания приняли участие глава администрации города А. А. Бадина, заместитель главы администрации по социальной и молодежной политике М. В. Парфенова, руководители структурных подразделений культуры, спорта, молодежной политики администрации города. В целом в совещании приняло участие 990 человек. 
 
В муниципальной системе образования продолжается поэтапный переход в 2014-2015 учебном году на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 
По новым стандартам на начало 2014-2015 учебного года обучается 14 568 школьников (49% от общего количества обучающихся):  
- в опережающем режиме 1 962  обучающихся пятых, шестых, 7 классов (6% от общего количества обучающихся); 
-  в плановом режиме обучаются  12 606 (100%) обучающихся начальной школы.
    Созданы и продолжают совершенствоваться условия для обеспечения качественного образования:
- 100% кабинетов начальных классов и 85% предметных кабинетов школ города оснащены интерактивными досками и соответствующим программным обеспечением;
- школы города оснащены цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии в количестве 102 единиц, а также  цифровыми датчиками для проведения естественно-научных экспериментов и цифровыми микроскопами для начальной школы в количестве 483 единиц;
- 100% школьников учебниками, соответствующими федеральному перечню;
- 100% учителей начальной школы прошли обучение по ФГОС в различных  формах повышения квалификации. 
      Информационное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов на территории города Нижневартовска осуществляется посредством портала системы образования, сайтов муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» и общеобразовательных организаций.

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". 
Пункт 1, подпункт А: "Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов".

Во исполнение Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 02.07.2013, 28.12.2013), с целью содействия трудоустройству инвалидов в подведомственные организации департаментом образования администрации города проведена следующая работа:
 	 1. Руководителям подведомственных образовательных организаций даны разъяснения по вопросу исполнения законодательства по трудоустройству  инвалидов, в том числе: по созданию рабочих мест для инвалидов,    предоставлению (ежемесячно) информации о вакансиях для трудоустройства инвалидов в центр занятости населения;  отчетности о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (протоколы №4 от 19.02.2014, №12 от 20.08.2014 совещаний с руководителями муниципальных образовательных организаций).
2. Работники кадровых служб муниципальных образовательных организаций приняли участие в  обучающих семинарах по теме «Исполнение законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, правильность заполнения отчетности муниципальными образовательными организациями»  (казенное  учреждение «Нижневартовский центр занятости населения»).
3. Специалистами департамента образования администрации города проводятся  консультации с ответственными работниками муниципальных образовательных организаций по вопросам содействия трудоустройству инвалидов, составлению отчетности.
Анализ информации по трудоустройству инвалидов  на 01.10.2014 показал, что количество организаций, исполняющих квоту по трудоустройству инвалидов  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - 75. Среднесписочная  численность работников этих образовательных организаций составляет 5 250 человек,  количество квотируемых рабочих мест  для трудоустройства инвалидов в соответствии   составляет  99.  
По состоянию на 01.10.2014  согласно установленной квоте трудоустроен  71 инвалид  (72 %) в 46 образовательных организациях.
 Вместе с тем с целью содействия трудоустройству инвалидов в 23  организациях созданы вакансии для трудоустройства 24 инвалидов, в том числе создано  4 специальных рабочих места. 
Образовательные организации активно ведут работу по привлечению инвалидов для трудоустройства, в том числе через взаимодействие с учреждением «Нижневартовский центр занятости населения». 

Пункт 1, подпункт К: "Совместно с общественными организациями до 01 апреля 2013 года обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности".

На основании закона  «О государственно-общественном управлении  в сфере общего образования ХМАО-Югры» (от 16.10.2006 №104-оз) представители общественности, родители принимают активное участие в управлении образовательными организациями, в том числе в оценке качества предоставляемых услуг в сфере образования. Утверждены локальными актами и функционируют Управляющие советы в 41 (42%) образовательной организации, Попечительские советы в 49 (50%), Наблюдательные советы – 5 (5%) и Родительские советы в 2 (2%) образовательных организациях. 
В городской системе образования действует орган государственно-общественного управления – муниципальный совет по развитию образования 
(далее – Совет). В состав Совета входят  депутаты областной и городской  Думы,  директора предприятий малого и среднего бизнеса, руководители муниципальных учреждений, представители обучающихся, педагогов, руководителей образовательных организаций, профсоюзной организации, средств массовой информации. Совет участвует в определении основных направлений развития системы образования в городе, способствует развитию форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества образования. 
С сентября 2013 года на Совет возложено полномочие по осуществлению независимой оценки качества работы образовательных организации, подведомственных департаменту образования администрации города (Постановление администрации города  от 11.10.2013 №2130 «О внесении изменений в приложения 1,2 к постановлению Главы города от 13.11.2007 №1030 «О создании муниципального совета по развитию образования в городе Нижневартовске» (с изменениями от 08.02.2011 №106)».) Департаментом образования администрации города разработаны и утверждены критерии и показатели независимой оценки качества работы образовательных организаций (приказ департамента образования от 30.10.2013 №544 (с изменениями от 13.03.2014)). 
Члены Совета, а также представители общественности ежегодно входят в состав общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации,  а также включаются в составы жюри, экспертных групп при проведении смотров, конкурсов и других мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников. В 2013-2014 учебном году в состав общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации выпускников 9,11 классов вошли 148 человек: родители, представители предприятий города и СМИ.   
         На Портале системы образования размещена вкладка «Рейтинги», где размещается информация о рейтингах подведомственных образовательных организаций по результатам участия в независимых исследованиях. С участием муниципального совета по развитию образования была проведена оценка уровня удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг образования посредством Портала системы образования города и социологического опроса населения. В результате средний показатель уровня удовлетворенности качеством образования на апрель 2014 года составил 73%, что выше прошлогоднего показателя уровня удовлетворенности на 14% (2013 год – 59% по результатам социологических исследований Комитета социально-политического анализа и общественных связей администрации Губернатора ХМАО-Югры).  Результаты независимой оценки уровня удовлетворенности населения услугами образования представлены в публичном докладе департамента образования администрации города, а также на заседании постоянной депутатской комиссии, которое состоялось 28.05.2014, в рамках слушаний по вопросу  «Об обеспечении информационной открытости системы образования в рамках государственно-общественного управления образованием».
 
Пункт 2, подпункт В: "Разработать до 1 ноября 2012  комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья … с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов"

Согласно приказу департамента образования администрации города от 26.09.2012 №398 «Об организации в муниципальных общеобразовательных учреждениях индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»  в муниципальных общеобразовательных организациях:
- разработан алгоритм индивидуального профессионального ориентирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- разработан план-график («дорожная карта») по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях и учреждениях, реализующих программы общего образования в городе Нижневартовске на 2014-2015 годы, включающий мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- составлены планы курсов повышения квалификации по вышеуказанной тематике с определением возможности участия учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории города, округа; 
- обеспечена возможность участия обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в работе еженедельных  профориентационных курсов «Азбука бизнеса» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»;
- заключены соглашения о социальном партнерстве департамента образования администрации города и учреждений начального и среднего профессионального образования с целью организации и проведения совместных мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 9, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений,  отвечающих требованиям регионального рынка труда;
- сформирован банк данных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оканчивающих общеобразовательные организации, для оказания им содействия в получении профессионального образования;
- организовано участие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в «Днях открытых дверей» в учреждениях профессионального образования;
- организовано участие 30-ти детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в общегородской информационно-ознакомительной кампании «Абитуриент», которая состоялась  23,24 апреля 2014 года во Дворце культуры «Октябрь». 
        
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

Пункт 1, подпункт А:  "… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи".
Выстроенная в городе система работы по поиску и поддержке одаренных детей показывает стабильно высокие результаты. 
В рамках научной сессии «Школа для одаренных детей» проводится подготовка обучающихся к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Для проведения учебных занятий в рамках научной сессии заключены соглашения с ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», НЭПИ (филиал) ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет». Итогом работы стало участие  обучающихся из 29 общеобразовательных организаций города Нижневартовска в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Команда города Нижневартовска состояла из 148 человек - победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, набравших не менее 50% от максимально возможных баллов. 
В результате команда школьников города Нижневартовска завоевала 27 призовых мест (7 победителей и 20 призеров), что составляет 18,6% от общего количества призовых мест, и одно первое место в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В марте 2014 года школьники города приняли участие во всероссийском Форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Результат участия – 1 победитель и 2 призера.
           В целях результативного участия в региональном  и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников сформирован банк данных  одаренных детей. Для дальнейшего обеспечения индивидуальных форм работы с учетом имеющихся достижений обучающихся в 2014 году в реализацию проекта «Школа для одаренных детей» включены ресурсные образовательные организации, располагающие соответствующими условиями (кадрами, современным оборудованием, технопарками) и опытом работы с талантливыми детьми по различным образовательным профилям. Это МБОУ «Лицей», МБОУ «Лицей №2»,  МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением иностранных языков», МБОУ «Гимназия №1».
 
Пункт 1, подпункт В: 
"Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет"
           В целях обеспечения детей услугами дошкольного образования в 1 квартале 2014 года были созданы условия для открытия дополнительных групп и доукомплектования детьми существующих групп на 2 171 человек. В том числе:
1423 чел. - за счет доукомплектования действующих групп в дошкольных организациях;
493 чел. - за счет открытия новых групп в дошкольных организациях;
100 чел. - за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №40 «Золотая рыбка»;
155 чел. - за счет открытия групп кратковременного пребывания, организованных в рамках муниципального задания.
        На 31.09.2014 года численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 16 212 детей, из них: 
- дети до 3-х лет – 1 461 человек;
- дети в возрасте 3 года и старше – 14 751 ребенка.
Таким образом, охват детей  дошкольным образованием в возрасте от 2 до 7 лет составляет 79,6%, в возрасте от 3 до 7 лет 93,1% от общей численности детей, соответствующего дошкольного возраста, проживающих на территории города Нижневартовска.
В целях развития негосударственного сектора дошкольного образования в городе проводилась информационная кампания по привлечению жителей города к открытию негосударственных дошкольных организаций, в том числе через средства массовой информации, интернет-ресурсы. Департаментом образования проводились консультации для жителей города по данному вопросу, оказывалась индивидуальная помощь в подготовке необходимой документации. В результате плановой и системной работы тремя индивидуальными предпринимателями организована работа частных детских садов, в которых оказываются услуги про присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста: детский центр «Непоседы» на 15 мест, детский центр «San Sсhool» на 30 мест, детский центр «Лапушка» на 15 мест. Функционирующий ранее детский центр «Волшебная страна» приостановил свою деятельность. В 3 квартале 2014 года еще одним индивидуальным предпринимателем была организована работа центра по присмотру и уходу за детьми «Мамина радость» на 11 мест. 
     Индивидуальный предприниматель, руководитель детского центра «Непоседы», получила гранты в размере 700 тыс. рублей в результате участия в конкурсе муниципальных проектов расширения перечня вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и 300 тыс. рублей по итогам конкурса грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, проводимого администрацией города Нижневартовска.
"Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".
Охват детей и подростков дополнительным образованием составляет 64,0%.
В двух подведомственных департаменту образования организациях дополнительного образования детей занимаются 8 750 человек.
В организациях дополнительного образования детей реализуется 116 программ по различным направлениям:
- интеллектуальное;
- техническое;
- эколого-биологическое;
- спортивное;
- туристско-краеведческое;
- художественно-эстетическое;
- культурологическое;
- военно-патриотическое.
В городе созданы условия для обеспечения доступности дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 0,5% от общего числа обучающихся, посещающих организации дополнительного образования детей.

Пункт 2, подпункт В: "Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей".
Осуществляется информационная, методическая поддержка педагогических работников образовательных организаций, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.
           За 9 месяцев 2014 года проведено 7 заседаний городских методических объединений педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций.
В ходе работы городских методических объединений социальных педагогов и педагогов-психологов рассматривались вопросы, затрагивающие, в том числе профилактическую работу с детьми из социально неблагополучных семей:
«Профилактика жестокого обращения родителей с детьми»;
«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей»;
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»;
«Способы регуляции эмоционального напряжения подростков в стрессовых ситуациях»;
«Об исполнении законодательства Российской Федерации в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
 
С целью привлечения городской общественности к проблеме профилактики наркомании, употребления психоактивных веществ, повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников образовательных организаций в вопросах профилактической работы  24-25 сентября 2014 года на базе МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением иностранных языков» проведена городская конференция «Актуальные проблемы сохранения физического, психического и нравственного здоровья детей: формирование у учащихся социально-психологических навыков сопротивления негативным воздействиям социума». В конференции приняли участие специалисты медицинских учреждений, правоохранительных органов и образовательных организаций города. 
Преподаватели ФГБУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» провели семинары для социальных педагогов и педагогов-психологов школ города. В работе конференции приняли участие более 150 педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций.


